
《市政府关于进一步推进社会养老服务体系建设加快养老
服务业发展的实施意见》责任分解方案
	主要任务
	序号
	工作任务
	牵头部门
	参与部门
	时间进度

	支持家庭养老服务
	（一）改善老年人居住条件
	1
	在建设、分配廉租住房、公共租赁住房等保障性住房或进行危旧房屋改造时，统筹考虑家庭成员照顾老年人需求，鼓励家庭成员与老年人共同生活或就近居住。
	市房管局
	市国土局、规划局、建设局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年下半年出台具体措施

	
	
	2
	按照无障碍设施工程建设相关标准和规范，推动和扶持老年人家庭无障碍设施的改造，推进坡道、电梯等与老年人日常生活密切相关的公共设施改造。
	市房管局
	市规划局、民政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年下半年出台具体措施

	
	
	3
	加强宜居社区建设，使老年人生活的社区环境优美、居住舒适、设施齐全、服务完善、文明和谐。
	市建设局
	市国土局、规划局、房管局，县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	（二）完善家庭养老支持政策
	4
	落实好高龄老人津贴制度，进一步完善津贴发放管理办法。
	市民政局
（老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	2015年年底前出台具体措施

	
	
	5
	健全以县（市、区）为单位政府为困难老年人购买养老服务制度。到2015年，全市低保、低收入家庭中的失能老人、70周岁以上无固定收入的重点优抚对象均纳入政府购买服务范围。
	市民政局　  （老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	2015年年底前出台具体措施

	支持家庭养老服务
	（二）完善家庭养老支持政策
	6
	崇川区、港闸区及市开发区低保、低收入家庭中的重度失能老人，政府购买服务标准提高到每人每月300元。
	市民政局　  （老龄办）
	市财政局，崇川区、港闸区、市开发区
	2015年上半年实施

	
	
	7
	实施家庭照料者培训计划，对照顾老人的家庭成员或家政人员提供免费培训，提高其专业照护能力。
	市人社局
	市民政局（老龄办）、商务局、财政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年开始实施

	
	（三）发展老年人精神关爱服务
	8
	建立老年人精神关爱服务组织，开展心理讲座培训，提供专业心理咨询、辅导和心理疏导服务。
	市民政局　  （老龄办）
	市卫计委、财政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年下半年出台具体措施

	
	
	9
	积极开展适合老年人特点的文化娱乐、体育健身、教育培训休闲旅游、健康服务、精神慰藉、法律援助等服务。
	市民政局　  （老龄办）
	市文广新局、体育局、教育局、司法局、旅游局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	10
	支持社区利用社区公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的群众性文化体育娱乐活动。
	市民政局　  （老龄办）
	市文广新局、体育局，县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	
	11
	办好一年一度的长寿文化艺术节，鼓励老年人组织各类文化团体，丰富晚年生活。
	市民政局　  （老龄办）
	市文广新局、市体育局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	12
	加强老年教育，加快形成以市开放大学和市老年大学为龙头、县（市）、区开放大学和老年大学为骨干、乡镇（街道）老年学校为基础、村（居）老年学校办班点为补充的全市老年教育办学体系。
	市教育局
	市民政局（老龄办）、市委老干部局，县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	（四）弘扬孝亲敬老传统美德
	13
	认真落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《江苏省老年人权益保障条例》，保障老年人合法权益。
	市司法局
	市中级法院、市民政局（老龄办），县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	
	14
	广泛宣传敬老、养老、爱老、孝老传统美德，加大对孝亲敬老等先进典型的宣传和表彰力度，营造尊老敬老良好社会氛围。
	市 委

宣传部
	市文明办、民政局（老龄办）
	持续推进

	发展居家养老服务
	（一）加强居家养老服务设施建设
	15
	把社区居家养老服务设施建设纳入城乡社区配套用房建设范围，新建城区和新建居住（小）区，按照控规编制单元，严格按每百户不低于20平方米标准配套建设社区居家养老服务设施。
	市规划局
	市国土局、建设局、房管局、民政局（老龄办），县（市、区）政府（管委会）
	2015年年底前出台具体措施

	
	
	16
	老城区和已建成的住宅区无居家养老服务设施或现有设施不足的，通过购买、置换、租赁等方式，按每百户15至20平方米的标准调剂解决。
	市民政局　  （老龄办）
	市建设局、房管局、财政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	
	17
	2015年，标准化乡镇（街道）居家养老服务中心及城市社区居家养老服务站实现全覆盖，三分之一的农村社区建成标准化居家养老服务站。2020年，农村社区标准化居家养老服务站建设实现全覆盖。
	市民政局　  （老龄办）
	市商务局、人社局、卫计委、建设局、经信委，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（二）综合发挥多种设施作用
	18
	充分发挥乡镇（街道）居家养老服务中心及村（社区）居家养服务站平台作用，为有需求的老年人，提供集中就餐、托养、健康、休闲和上门照护等服务，并协助做好老年人信息登记、身体状况评估等工作。
	市民政局　  （老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	19
	社区养老服务设施要与社区卫生、文化、体育等公共服务设施的功能衔接，提高使用率，发挥综合效益。
	市民政局　  （老龄办）
	市卫计委、文广新局、体育局
	持续实施

	
	
	20
	鼓励部门和单位管辖的文体活动场所向老年人开放，鼓励各类符合对外开放条件的学校活动场所节假日向老年人开放。
	市教育局
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（三）大力发展居家养老服务组织
	21
	建立以专业机构为主体、社区为纽带，满足各类老年人服务需求的居家养老服务网络。
	市民政局　  （老龄办）
	市人社局、商务局，县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	
	22
	通过政府补助、购买服务等方式，鼓励社会力量兴办居家养老服务专业机构，上门为居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等定制服务。到2020年，城市社区居家养老服务站由社会力量承接服务的覆盖面达到80%以上。
	市民政局　  （老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	2015年下半年出台具体措施


	发展居家养老服务
	（四）推进居家养老信息化建设
	23
	充分利用信息手段和互联网技术，建立市、县（市）、区和乡镇（街道）、社区互通互联的养老服务信息管理系统。
	市民政局  　（老龄办）
	市科技局、经信委、发改委，县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	
	
	24
	到2020年，以县（市、区）为单位居家呼叫服务和应急救援服务信息网络全面建成，全市70周岁以上独居、空巢家庭老年人居家呼叫和应急救援服务基本全覆盖。
	市民政局　  （老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	持续推进

	推进养老机构建设
	（一）办好公办保障性养老机构
	25
	2020年，养老床位总数达到每千名老年人40张左右。护理型床位占养老床位总数达到50%以上。
	市民政局　  （老龄办）
	市卫计委、人社局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	26
	充分发挥公办养老机构的示范和托底作用，重点为“三无”、“五保”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。
	市民政局　  （老龄办）
	市卫计委，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	27
	逐步增强公办养老机构床位的护理功能，提高为失能（失智）老人提供基本养老服务的能力，到2020年，收住失能老年人数量占总入住老年人数量的50%以上。
	市民政局　  （老龄办）
	市卫计委，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	28
	开展公办养老机构改制试点。积极鼓励民间资本通过委托管理等方式，运营公有产权的养老服务设施。
	市民政局　  （老龄办）
	市发改委、编办，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（二）支持社会力量举办养老服务机构
	29
	通过公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种途径，鼓励社会资本参与养老服务。到2020年，社会力量举办或经营的养老机构床位数占比达到70%以上。到2020年，新增200个以上床位养老机构不少于40家。 
	市民政局　  （老龄办）
	市发改委、地税局、国土局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	30
	鼓励社会力量举办规模化、连锁化的养老机构，推动形成一批具有较强竞争力的知名品牌养老机构。
	市民政局　  （老龄办）
	市发改委、财政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施


	推进养老机构建设
	（二）支持社会力量举办养老服务机构
	31
	鼓励符合条件的医院、学校、商业设施及其他可利用的社会资源进行整合和改造，用于养老服务。
	市民政局　  （老龄办）
	市卫计委、教育局、国土局、规划局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	32
	鼓励境外资本开设养老服务组织和机构。
	市商务局
	市财政局、地税局、工商局、民政局（老龄办）
	2015年年底前启动实施

	
	
	33
	放开定价机制，除公立养老机构提供的基本服务按照政府规定的价格政策执行外，其他养老服务实行经营者自主定价。
	市物价局
	市民政局、工商局
	2015年年底前出台具体措施

	
	
	34
	营利性民办养老机构，具备企业登记条件的，可依法向工商行政管理部门办理企业登记手续。
	市工商局
	市民政局
	持续实施

	
	（三）加强养老机构规范管理
	35
	认真落实《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》，确保养老机构规范运营和管理。
	市民政局
（老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	36
	推进公办、民办养老机构的排查、整改换证工作，加大对设立许可前置审批手续不全的养老机构扶持力度，确保辖区内符合条件的养老机构尽快换证。
	市民政局
（老龄办）
	市财政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	37
	完善准入、监管和退出机制，定期对各类养老服务机构进行安全生产检查，防止发生消防、食品安全和意外伤害等各类安全责任事故。
	市民政局
（老龄办）
	市公安局、卫计委、人社局、食药监局，市消防支队
	持续实施

	加强农村养老服务
	（一）健全服务网络
	38
	完善农村五保供养服务机构托底功能，在确保五保供养对象的前提下，拓展社会寄养、日间照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等功能，逐步将农村敬老院转型升级为区域性养老服务中心，力争2020年达到50%。
	市民政局
（老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	39
	充分利用农村闲置的学校、村“两委”用房、医院用房以及民房等资源，推进农村“老年关爱之家”建设。
	市民政局  　（老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施


	加强农村养老服务
	（一）健全服务网络
	40
	通过政府购买服务等形式，全面推行“一助一”邻里服务，确保农村社区分散供养的失能“五保”老人及80岁以上空巢、独居老人基本养老服务得到保障。
	市民政局　  （老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	2015年年底前实现全覆盖

	
	（二）拓宽资金渠道
	41
	积极稳妥地推进农村五保供养机构进行公建民营改革。
	市民政局
（老龄办）
	市财政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	42
	各级政府用于养老服务的财政性资金应重点向农村倾斜。
	县（市、区）政府（管委会）
	市财政局、民政局
	持续实施

	
	
	43
	鼓励引导民间资本参与农村居家养老服务照料中心的建设和运营。
	市民政局  　（老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	2015年下半年制定实施细则

	
	（三）建立协作机制
	44
	城市公办养老机构要与农村敬老院建立长期稳定的对口支援和合作机制。
	市民政局  　（老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	2015年制定细则

	
	
	45
	鼓励农村敬老院及基层老年协会参与居家养老服务中心（站）的服务与管理。
	市民政局　  （老龄办）
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	加快发展养老产业
	（一）壮大养老产业规模
	46
	编制养老产业发展三年行动计划。
	市民政局（老龄办）
	市发改委、经信委、商务局
	2015年启动编制

	
	
	47
	进一步加大养老产业重点企业、重大项目和重点载体建设的力度，推动养老产业规模壮大、水平提高，养老服务业增加值占服务业的比重显著提升。
	市民政局
	市发改委、经信委、统计局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	48
	加快发展老年食品、保健品、康复、健身器械、老年服饰产业，积极拓展适合老年人特点的文化娱乐、体育健身、教育培训、金融理财、休闲旅游、健康服务、精神慰藉、法律援助等服务内容。
	市经信委
	市卫计委、教育局、商务局、民政局、文广新局、体育局、旅游局、司法局
	持续实施

	
	
	49
	加快延伸养老服务产业链，促进养老产业与医疗卫生、生物医药、生态农业、旅游养老等产业融合发展。
	市民政局
	市卫计委、农委、旅游局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（二）推动养老服务业集聚区和特色产业基地建设
	50
	按照集中、集聚、集约发展的要求，合理规划布局养老服务业集聚区，加快养老产业特色基地建设。
	县（市、区）政府（管委会）
	市发改委、规划局、民政局 
	持续实施

	
	
	51
	培育打造一批主导产业突出、产业链条完整、服务功能完善的养老产业园区，符合条件的优先推荐申报省级现代服务业集聚区和特色产业基地。
	县（市、区）政府（管委会）
	市发改委、经信委、民政局
	持续实施

	
	
	52
	鼓励有条件的县（市）、区建设老年用品服务街区、发展专业交易市场、打造老年生活用品特色产业制造基地。
	市发改委
	市经信委、商务局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（三）引导养老产业企业创新发展
	53
	鼓励企业开展养老产品、技术、业态及品牌创新，加快养老用品用具、智能养老产品的研发生产。
	市经信委
	市发改委、科技局、民政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	54
	引导商贸零售企业设立老年用品的专区专柜。鼓励金融机构开发老年金融保险产品。加强残障老年人专业化服务，提高特殊老年人生活质量。
	市商务局
	市金融办、残联，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	55
	放大崇川常青乐龄、如皋博爱护理等一批养老服务业企业（机构）示范引领作用，积极鼓励向规模化、网络化、品牌化、标准化、连锁化经营方向发展。
	市民政局
（老龄办）
	市发改委、商务局、工商局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	推进医疗卫生与养老服务相结合
	（一）推动医养融合发展
	56
	加强规划引导，统筹设置医疗设施与养老设施，推动老年人医疗护理和生活护理的有机衔接。
	市规划局
	市民政局、卫计委，县（市、区）政府（管委会）
	2015年启动实施

	
	
	57
	简化养老机构内设医疗机构以及康复医院、老年病医院、护理院等老龄型医疗机构的立项、开办、职业资格、医保定点等审批手续。
	市卫计委
	市人社局、民政局
	2015年9月底前启动实施

	
	
	58
	动员支持公办医疗机构与养老服务机构医养合作，建立对口支援、绿色通道和双向转诊联动机制。到2020年，养老机构医疗卫生服务覆盖率达到80%。
	市卫计委
	市人社局、民政局
	2015年启动实施


	推推进医疗卫生与养老服务相结合
	（一）推动医养融合发展
	59
	二级以上综合医院应当开设老年病科，设置不少于50张老年病床，做好老年人慢性病防治和康复护理。
	市卫计委
	市人社局、民政局
	2015年启动实施

	
	
	60
	支持社会资本举办护理院、康复医院和提供临终关怀服务的医疗机构。鼓励民营医院、一、二级医院和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）转型或增挂、增设护理院，政府举办的乡镇卫生院及二级以下医院新建或扩建床位中不少于50%的床位为养老护理床位，符合条件的可享受养老机构床位补贴政策。
	市卫计委
	市人社局、民政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年9月底前出台具体措施

	
	
	61
	城乡社区居家养老服务机构应与基层医疗卫生服务机构加强合作，逐步实现资源共享。
	市民政局（老龄办）
	市卫计委，县（市、区）政府（管委会）
	2015年出台具体措施

	
	（二）健全医疗保险制度
	62
	对于养老机构内设的医疗机构，符合城镇职工（居民）基本医疗保险和新型农村合作医疗定点条件的，可申请纳入定点范围。
	市人社局
	市卫计委、民政局
	持续实施

	
	
	63
	在养老机构内设医疗机构就医的住养参保人员基本医疗保险待遇按照医疗保险相关规定执行；对在养老机构内长期卧床老人可按规定申请家庭病床并享受相应待遇。
	市人社局
	市卫计委、民政局
	持续实施

	
	
	64
	推进农村新农合与城市居民医保并轨，实施统一的城乡居民基本医疗保障制度。
	市人社局
	市卫计委
	持续实施

	
	
	65
	完善老年人意外伤害保险制度。建立养老机构综合责任保险。
	市民政局　  （老龄办）
	市财政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（三）提高老年人健康服务水平
	66
	积极探索建立老年护理保险制度，增强老年人接受护理照料的支付能力。
	市人社局
	市财政局、民政局（老龄办）
	2015年出台具体措施

	
	
	67
	提高社区为老年人健康管理和服务水平，建立老年人健康档案，开展健康教育和咨询、慢性病管理等社区卫生服务。
	市卫计委
	县（市、区）政府
	持续实施


	推进医疗卫生与养老服务相结合
	（三）提高老年人健康服务水平
	68
	各类养老服务机构都要配备康复设备。政府为经济困难的失能半失能老人配备康复辅助器具。
	市民政局　  （老龄办）
	市财政局、残联，县（市、区）政府（管委会）
	2015年启动实施

	
	
	69
	到2020年，50%的城市社区和有条件的农村社区要设立适合老年人的康复场所。
	市民政局

（老龄办）
	市卫计委、残联
	2015年出台措施

	扶持政策
	（一）完善养老服务业发展规划
	70
	将发展养老服务业纳入国民经济和社会发展规划。各县（市）要根据省、市要求和本地实际编制养老服务设施专项规划，并纳入城乡规划。
	市发改委、

各县（市）政府
	市规划局、民政局 
	2015年各地完成专项规划

	
	
	71
	在制定城市总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不少于0.2平方米的标准，分区分级合理布局养老和其他配套服务设施。按照到2015年、2020年养老床位占老年人口总数30‰、40‰的目标，预留养老服务设施建设用地。
	市国土局
	市规划局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年出台具体措施

	
	（二）完善土地供应政策
	72
	自2015年开始，对社会力量提供的床位数在200张、500张和1000张以上的养老服务投资项目，可分别列入县（市）、区、市和省级服务业重点项目，优先给予用地保障。
	市国土局
	市发改委、民政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年年底前启动实施

	
	
	73
	社会力量举办的非营利性养老机构与政府举办的养老机构享有相同的土地使用政策，对营利性养老服务机构建设用地，可参照成本逼近法或基准地价系数修正法进行地价评估后，采取租赁、招标拍卖挂牌出让方式供地。
	市国土局
	市民政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	74
	原以行政划拨方式供地的，可依法办理土地出让手续，经评估确定后，以补缴土地出让金或以租赁、作价出资（入股）等方式处置。
	市国土局
	市民政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施


	扶持政策
	
	75
	经规划部门批准，在已建成的住宅小区内增加非营利性养老服务设施建筑面积的，可不增收土地价款。
	市国土局
	市规划局、民政局
	2015年启动实施

	
	
	76
	在符合土地利用总体规划和相关城乡规划前提下，允许利用村集体建设用地建设农村养老机构。
	市国土局
	市规划局、民政局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（三）完善投融资政策
	77
	各级福利彩票公益金留成部分50%以上要用于社会养老服务体系建设，体育彩票公益金要为本地区社区老年人活动场所及各类养老服务设施配备健身器材。
	市财政局
	市民政局、体育局
	持续实施

	
	
	78
	探索组建市级养老服务投融资平台及设立养老产业投资担保基金。
	市民政局
（老龄办）
	市财政局、市金融办
	2015年出台方案

	
	
	79
	至2020年，全市银行业金融机构养老服务业授信规模不低于30亿元。每年组织1-2次金融机构与养老机构融资供求对接会。
	市金融办
	市银监局、民政局
	持续实施

	
	
	80
	鼓励银行针对部分养老产业项目周期长、盈利水平低等特点，适当延长贷款期限。鼓励保险机构在风险可控前提下，将保险资金多方位投入养老产业。
	市银监局
	市民政局
	2015年启动实施

	
	（四）落实财政支持政策
	81
	市区从2015年起，符合新增床位资助条件，以自建产权用房举办的护理院、护理型养老机构，每张护理型床位给予不低于省定1万元标准一次性建设补助；以租赁用房举办且租期5年以上的护理院、护理型养老机构，每张护理型床位给予不低于省定5000元标准一次性改造补助。
	市民政局
	市财政局、县（市、区）政府（管委会）
	2015年上半年出台实施政策

	
	
	82
	对入住护理院、护理型养老机构3个月以上以及入住非护理型养老机构6个月以上的年满60周岁本地老人，给予养老机构的运营补贴标准适当提高。
	市民政局
	市财政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年上半年出台实施政策

	
	
	83
	崇川区、港闸区、市开发区按标准新建的社区居家养老服务站，按投资一定比例给予一次性建设补助，对同时开展日托、助餐服务的街道居家养老服务中心、社区居家养老服务站给予营运考核补助。
	市民政局  　（老龄办）
	市财政局，崇川区、港闸区、市开发区
	持续实施


	扶扶持政策
	
	84
	鼓励社会专业服务力量参与居家养老服务，对社会力量承接乡镇（街道）居家养老服务中心及社区（村）居家养老服务站的，在场地、水电使用等方面给予优惠，原居家养老服务中心（站）享受的营运补贴根据其服务规模及质量补贴给承接运营方。
	市民政局　  （老龄办）
	市财政局，县（市、区）政府（管委会）
	2015年下半年出台实施细则

	
	
	85
	对各类民办居家养老服务机构，按现有政策给予社保补贴。
	市人社局
	市民政局
	持续实施

	
	（五）完善养老服务业引导政策
	86
	充分利用服务业发展专项资金和引导资金，支持发展居家养老服务业。
	市发改委
	市民政局（老龄办）、商务局
	持续实施

	
	
	87
	将养老护理人才培养纳入全市卫生人才发展规划。
	市卫计委
	市民政局、人社局
	持续实施

	
	
	88
	市安排部分福彩公益金用于引导和支持高等院校、中等职业学校和职业培训机构，加快培养老年服务管理、医疗保健、护理康复、营养调配、心理咨询等专业人才。
	市民政局
（老龄办）
	市财政局、教育局、卫生局、人社局
	2016年开始实施

	
	（六）完善人才培养和就业政策
	89
	研究探索大中专院校毕业生直接从事养老服务、康复护理以及取得技师、高级、中级、初级资格证书的养老护理员奖励措施。
	市民政局
	市人社局、教育局、财政局、卫计委
	2015年出台具体措施

	
	
	90
	对持有《国家职业资格证书》并在同一养老服务机构工作一年以上的服务人员，每月给予特殊公益性岗位补贴200元，就业困难人员每月给予400元补贴；养老服务组织吸纳具有社工专业资格人员从事为老服务的，每月发放特殊公益性岗位补贴200元。2020年，养老护理人员岗前培训率达到100%、持证上岗率达到90%以上。
	市人社局
	市财政局、民政局、教育局
	2015年出台具体措施

	
	
	91
	养老服务机构内的医疗技术人员，执行与医疗机构相同的执业资格、注册考核政策。
	市卫计委
	市民政局、人社局
	持续实施

	
	
	92
	利用再就业援助和公益性岗位等优惠政策，吸引有就业意愿的失业人员加入到护工队伍。居家养老服务机构公益性岗位人员享受养老服务机构特殊公益性岗位补贴。
	市人社局
	市民政局（老龄办）
	持续实施


	扶持政策
	
	93
	建立养老从业人员工资待遇与专业技能等级挂钩制度，吸引更多的人才从事养老服务工作。
	市民政局（老龄办）
	市人社局、财政局
	2015年出台措施

	
	（七）完善养老服务调查评估制度
	94
	以县（市）、区为单位，建立养老服务调查评估制度，采取政府购买服务的方式，鼓励专业机构对养老服务需求进行调查，鼓励社会组织和养老机构开展养老服务评估。到2015年，全面建立科学合理、运转高效的长效评估机制，实现养老服务评估科学化、常态化和专业化。
	市民政局  　（老龄办）
	市统计局，县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	（八）完善公益慈善组织支持养老服务机制
	95
	引导公益慈善组织重点参与养老机构建设、养老产品开发、养老服务提供，使公益慈善组织成为发展养老服务业的重要力量。积极培育发展为老服务公益慈善组织。
	市民政局
	县（市、区）政府（管委会）
	持续实施

	
	
	96
	倡导机关干部和企事业单位职工、大中小学学生参加养老服务志愿活动。
	市文明办
	市民政局、教育局、人社局、总工会
	持续实施

	
	
	97
	探索建立健康老人参与志愿互助服务的工作机制，建立为老志愿服务登记制度。
	市文明办
	市民政局、人社局
	持续实施


— 12 —

— 11 —


