附件1

南通市去库存目标分解表

| 序号 | 区域 | 工作目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年目标 | 2018年目标 | 2020年目标 |
| 1 | 全市 | 普通商品住宅库存去化周期力争控制在18个月以内 | 普通商品住宅库存去化周期力争控制在16个月以内 | 全市购租并举的住房体系基本建立，市场供求关系基本平衡，普通商品住宅去化周期保持在合理区间，非住宅类商品房库存有效化解 |
| 2 | 县（市） | 普通商品住宅库存去化周期力争控制在18个月以内 | 普通商品住宅库存去化周期力争控制在16个月以内 |  |
| 3 | 市区 | 普通商品住宅库存去化周期原则上控制在15个月以内 | 普通商品住宅库存去化周期原则上控制在12个月以内 |  |

附件2

2016年南通市去库存重点任务分解表

| 重点任务 | 主要工作 | 完成 时间 | 牵头部门 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓励农业转移人口 进城购房 | 1．落实《市政府关于进一步推进户籍制度改革的意见》，简化购房落户手续 | 7月底前 | 市公安局 | 市发改委、房管局 |
|  | 2．研究给予农业转移人口等新市民平等享受就业、医疗、社会保障等公共服务的相关措施 | 8月底前 | 市人社局 | 市发改委、民政局、卫计委 |
|  | 3．研究制定农业转移人口进城购买住房子女入学的相关措施 | 7月底前 | 市教育局 | 市公安局 |
|  | 4．研究制定农业转移人口进城购买首套住房在贷款方面的相关鼓励措施 | 7月底前 | 人民银行南通市中心支行 | 南通银监分局、市房管局 |
|  | 5．完善农业转移人口市民化成本分担机制，根据国家部署建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制 | 10月底前 | 市财政局 | 市国土局、公安局 |
| 有效释放居民购房需求 | 6．研究制定同城子女、父母换购商品住宅支持政策 | 7月底前 | 南通地税局 | 市财政局、房管局 |
| 深化住房制度改革 | 7．构建住房租赁信息服务平台，发展住房租赁市场 | 全年 | 市房管局 | 相关区政府、管委会 |
|  | 8．对无力购买住房的居民特别是非户籍人口，支持其租房居住，符合条件的给予住房保障租赁补贴 | 全年 | 相关区政府、管委会 | 市房管局、财政局 |
| 推行棚改货币化安置 | 9．出台《关于进一步推进市区棚户区（危旧房）改造货币化安置的意见》 | 5月底前 | 市房管局 | 相关区政府、管委会 |
|  | 10．研究制定被征收、协议搬迁居民选择货币安置的奖励措施 | 7月底前 | 相关区政府、管委会 | 市房管局 |
| 完善住房保障机制 | 11．落实住房保障货币化补贴措施 | 全年 | 市房管局、财政局 | 市民政局、物价局、总工会，相关区政府、管委会 |
|  | 12．探索将保障性住房向养老、医疗等社会公益事业转型 | 全年 | 市房管局、财政局 | 市卫计委、民政局、教育局，相关区政府、管委会 |
|  | 13. 推进限价房等转化为普通商品住房 | 全年 | 市房管局、财政局 | 市物价局，相关区政府、管委会 |
| 规范房地产金融服务，提高公积金支持力度 | 14．落实改善性住房贷款利率优惠措施 | 6月底前 | 人民银行南通市中心支行 | 南通银监分局、市房管局 |
|  | 15．研究制定扩大公积金缴存覆盖面、降低公积金贷款门槛等办法 | 6月底前 | 市住房公积金管理中心 | 市房管局 |
| 强化督查考核 | 16．制定本地区去库存实施方案 | 6月底前 | 各县（市）区政府、管委会 |  |
|  | 17．研究制定去库存工作考核办法 | 7月底前 | 市房管局 | 市城市住房和房地产工作领导小组其他成员单位 |
|  | 18. 加快推进二手房网签业务系统建设 | 8月底前 | 各县（市）及通州区政府 |  |
| 强化市场监管 | 19．加大对房地产开发经营中无照经营、虚假广告、霸王合同等违规行为的查处力度 | 全年 | 市工商局 | 市房管局 |
|  | 20. 加强商品房预销售管理，推行商品房买卖合同在线签订和备案制度 | 全年 | 市房管局 | 市工商局 |
|  | 21. 完善商品房预售资金监管机制 | 全年 | 市房管局 | 南通银监分局、人民银行南通市中心支行 |
|  | 22. 组织开展涉房收费专项检查，切实减轻企业成本和居民购房负担 | 全年 | 市物价局 | 市房管局 |
|  | 23. 引导房地产开发企业价格行为合法、定价水平合理、明码标价合规 | 全年 | 市物价局 | 市房管局 |
| 强化风险排查 | 24. 加强风险排查，完善“属地管理、政府主导、部门联动、企业主体”的应急处置机制 | 全年 | 各县（市）区政府、管委会 | 市房管局、信访局、工商局、建设局、规划局 |

抄送：市委各部、委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院，市各人民团体，南通军分区，市武警支队、消防支队、边防支队，南通边检站。

南通市人民政府办公室	2016年5月20日印发