2017年市政府重点工作任务推进计划表

| 重点 工作 | 主要任务 | 细化量化后的工作任务 | 季度节点目标 |  |  |  |  | 责任 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度（累计数） | 三季度（累计数） |  | 全年（累计数） |  |  |
| （一） 着力保持经济平稳较快增长。 | 1．推动31个省级重大项目和市级“双百工程”重大项目早落地、早见效。积极扩大产业投资，新开工亿元以上产业项目500个以上，新增规模以上企业800家。 | 定期跟踪省、市级重大项目进展情况，及时协调解决推进过程中存在的实际问题，确保31个省级重大项目完成年度投资205亿元，200个市级“双百工程”重大项目完成年度投资800亿元。 | 完成省级重大项目投资40亿元，市级重大项目投资160亿元。 | 完成省级重大项目投资105亿元，市级重大项目投资400亿元。 | 完成省级重大项目投资155亿元，市级重大项目投资600亿元。 |  | 完成省级重大项目投资205亿元，市级重大项目投资800亿元。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 新开工亿元以上服务业项目200个。 | 新开工亿元以上服务业项目100个。 |  | 新开工亿元以上服务业项目150个。 |  | 新开工亿元以上服务业项目200个。 | 市服务业办 |  |
|  |  | 新开工亿元以上工业项目300个。 | 新开工75个。 | 新开工150个。 | 新开工225个。 |  | 新开工300个。 | 市经信委 |  |
|  |  | 新增规模以上工业、建筑业、服务业、房地产、批零住餐企业800家。 |  |  |  |  |  | 市经信委市建设局 市服务业办 市房管局 市商务局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  | 2．加大基础设施、高新技术、生态环境等投入力度，力争59个交通项目完成投资94亿元，新兴产业、工业技改投资均增长10%左右。 | 鼓励发展战略性新兴产业，新兴产业投资增长10%左右。 |  |  |  |  |  | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市科技局、环保局 |
|  |  | 工业技改投资增长10%左右。 |  |  |  |  |  | 市经信委 |  |
|  |  | 完成公路、内河航道、场站投资50亿元。 | 完成投资5亿元。 | 完成投资20亿元。 | 完成投资35亿元。 |  | 完成投资50亿元。 | 市交通局 |  |
|  |  | 推进铁路及沪通长江大桥、宁启铁路二期以及港口、机场等基础设施建设，全年完成投资44亿元。 |  |  |  |  |  | 市铁路办 市港口局 南通机场 |  |
|  | 3．落实国家促进民间投资“26条”，积极推动政府和社会资本合作，进一步激发社会投资活力。 | 建立PPP项目库，鼓励民间资本进入交通、能源、水利、环保、市政等传统基础设施领域。 | 组织申报PPP项目，做好项目入库工作。 | 跟踪入库项目签约进展情况。 |  |  |  | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 鼓励民资进入基础设施、金融、公共服务等领域。 | 制定工作方案。 | 征集向民资开放的基础设施、金融、公共服务等领域项目。 | 跟踪项目实施情况，做好协调推进工作。 |  | 民资进入基础设施、金融、公共服务等领域项目10个以上。 | 市民发办 |  |
|  |  | 确保民间投资增长10%以上。 | 将民间投资增幅列入民营经济评价考核办法。 | 跟踪了解民间投资项目进展，确保“双过半”。 | 民间投资增长10%以上。 |  |  |  | 各县（市）区政府（管委会） |
| （一） 着力保持经济平稳较快增长。 | 4．大力发展旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等幸福产业和服务经济，打造新的消费热点。开展增品种、提品质、创品牌专项行动，优化消费供给，培育全国知名品牌示范区，新增驰名著名商标33个、省名牌产品75个。 | 强化组织推进。制定出台年度服务业考评办法。到年底，服务业增加值占比超过48%。 | 召开2017年度服务业大会，下发《2017年度服务业考评办法》。 | 召开一季度服务业点评会；组织服务业条线赴四川大学培训。 | 召开半年度服务业点评会；申报评审市级服务业创新示范企业、平台示范企业、星级主题楼宇。 |  | 召开三季度服务业点评会。确保全市服务业增加值占比超过48%。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市教育局、民政局、文广新局、体育局、旅游局 |
|  |  | 开展增品种、提品质、创品牌专项行动，优化消费供给。 | 部署全市消费品质量提升专项行动；研究制定南通市2017年度质量奖培育计划。 | 推动相关园区、产业板块开展质量提升行动；指导企业提升质量管理水平。 | 组织申报消费品质量提升示范区项目；组织申报江苏省质量奖。 |  | 力争获评省质量奖或省质量管理优秀奖1家。 | 市质监局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 培育全国知名品牌示范区。 | 组织申报。 | 指导如东紫菜产业园做好立项答辩准备工作。 | 指导南通高新区、如皋特高压园区争取列入立项答辩。 |  | 争取1-2个园区通过创建答辩，获得立项。 |  |  |
|  |  | 新增省名牌产品75个。 | 制定2017年度全市名牌推进战略实施意见。 | 发动优势企业准备申报。 | 指导申报江苏省名牌产品、南通名牌产品。 |  | 争取75个产品列入省名牌产品。 |  |  |
|  |  | 新增驰名商标2件、著名商标31件。 | 培育申报。 |  |  |  | 完成目标。 | 市工商局 |  |
|  |  | 推进省级品牌消费集聚区创建工作。 | 制定方案。 | 初审上报。 | 检查验收。 |  | 总结上报。 |  |  |
| （一） 着力保持经济平稳较快增长。 | 5．推进“互联网+商贸”，丰富商业业态，方便和引导群众消费。 | 完成社会消费品零售总额2900亿元左右，增长10%左右。 | 完成600亿元左右，增长10%左右。 | 完成1200亿元左右，增长10%左右。 | 完成1800亿元左右，增长10%左右。 |  | 完成2900亿元左右，增长10%左右。 | 市商务局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 组织农副产品促销周、购物狂欢季、消费促进月、大众美食促销季、节假日促销等活动。 | 开展农产品促销周和春节黄金周促销活动。 | 组织消费促进月活动。 | 组织大众美食促销季活动。 |  | 组织国庆黄金周促销活动。 |  |  |
|  |  | 鼓励企业发展电子商务，开展多元化营销。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持流通企业创新服务模式，鼓励企业开展线上线下互动，提供网订店取、网订店送、上门服务、社区配送等各类便民服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6．落实外贸稳增长、调结构政策措施，支持企业开拓新市场、提升竞争力。建好综保区、开放口岸、出口基地、进口交易中心等平台，壮大市场采购贸易方式、跨境电商、外贸综合服务、飞机保税维修等新业态，扩大服务贸易，促进外贸优进优出。拓展电子口岸功能，加快国际贸易“单一窗口”建设，提高贸易便利化水平。 | 落实外贸稳增长、调结构政策措施。 | 兑现2016年外贸稳增长政策，出台2017年市级外贸稳增长配套政策；组织企业参加27届华交会、美国拉斯维加斯国际纺织展。 | 举办外贸稳增长政策宣讲活动；开展百强重点企业调研走访活动；组织企业参加121届广交会、昆山进口展、日本大阪展、新加坡海事展、中国消费品（俄罗斯）品牌展等展会。 | 召开全市外贸年中工作会议；对全市电子信息产业进出口情况进行调研；组织企业参加德国科隆工具展、美国劳保展等重点展会。 |  | 力争进出口实现正增长；兑现外贸稳增长政策；组织企业参加122届广交会、澳大利亚中国纺织展等展会。 |  |  |
|  |  | 建好出口基地、进口交易中心等平台，壮大市场采购贸易方式、跨境电商、外贸综合服务、飞机保税维修等新业态，促进外贸优进优出。 | 召开全市外贸新业态现场观摩会；力争省级品牌数增长10%以上；推进市场采购贸易试点。跟踪推进如东洋口港石材保税库申报工作。 | 跟踪外贸综合服务企业出口情况；推进空港产业园9610项下跨境电商业务和海门叠石桥中亚班列进口业务；参与东升石材进口交易中心石材交易博览会筹备工作。 | 推动市开发区培育一家本土外贸综合服务企业；跟踪推进华夏航空飞机保税维修试点业务。开展部分出口基地调研工作。 |  | 对现有出口基地、进口交易中心、公平贸易预警点等进行绩效评估；力争华夏航空飞机保税维修试点首单试运行顺利开展。 | 市商务局 南通海关 | 各县（市）区政府（管委会），市铁路办 |
|  |  | 制定飞机保税维修监管方案，报海关总署批准实施。支持飞机保税维修业务正式落地。 | 方案上报海关总署。 | 争取海关总署批复。 |  |  |  | 南通海关 | 通州区政府 |
| （一） 着力保持经济平稳较快增长。 | 6．落实外贸稳增长、调结构政策措施，支持企业开拓新市场、提升竞争力。建好综保区、开放口岸、出口基地、进口交易中心等平台，壮大市场采购贸易方式、跨境电商、外贸综合服务、飞机保税维修等新业态，扩大服务贸易，促进外贸优进优出。拓展电子口岸功能，加快国际贸易“单一窗口”建设，提高贸易便利化水平。 | 推进水运口岸扩大开放，支持机场增开国际（地区）航线。 | 完成通州湾港区开放省级联检部门征求意见程序；机场开通越南芽庄国际航班。 | 力争省政府请示上报国务院；完成通海港区集装箱码头和查验场地开放配套设施建设规划。 | 力争通州湾港区扩大开放启动国家层面征求意见程序；推进通海港区开放配套设施建设。 |  | 力争推进通州湾港区开放文件在国家部委流转，并取得突破。 | 市商务局（口岸委） | 通州湾示范区管委会，南通机场 |
|  |  | 加快国际贸易“单一窗口”建设，拓展电子口岸政务功能。 | 完成新版报关单、国检ECIQ端系统开发。 | 新版报关单、ECIQ国检端上线运行。 | 完成口岸“三互”平台部分项目开放。 |  | 口岸“三互”平台上线试运行。 |  | 南通海关，南通检验检疫局 |
|  |  | 继续优化“免除查验没有问题外贸企业相关费用试点”试点，推进“智能查验信息化系统”使用。 | 免除24万元。 | 免除48万元。 | 免除72万元。 |  | 免除96万元。 | 南通海关 | 市商务局 |
|  |  | 尽快提升南通跨境电商货量。开展跨境货物快件转关至上海浦东机场快件中心业务。 | 完成340万元。 | 完成700万元。 | 完成1000万元。 |  | 完成1500万元。 |  |  |
|  | 7．构建“亲、清”新型政商关系，以“店小二”精神对重点产业和企业实施精准帮扶。提高政银企合作成效，有效增加制造业和小微企业贷款，完善企业应急转贷机制，创新发挥工业存量资产交易、中小企业金融服务等平台作用。 | 开展“送宝典、助融资”活动，扩大金融服务实体经济政策知晓面，打通金融服务“最后一公里”。 | 动员部署，做好前期准备工作。 | 启动仪式、专题培训和巡回演讲。 | 巩固督查。 |  | 难题会诊。 | 市金融办 | 各县（市）区政府（管委会），相关金融机构 |
|  |  | 沟通协调转贷基金工商注册事宜，力争得到省级部门支持。 |  |  | 成立1家市级转贷基金公司。 |  | 多地转贷基金实现公司化运作。 |  | 各县（市）区政府（管委会），市行政审批局 |
|  |  | 组织融资路演对接活动100场次。 | 组织25场次。 | 组织50场次。 | 组织75场次。 |  | 组织100场次。 |  | 崇川区政府，国投公司 |
|  |  | 推动工业存量资产运营机构与业内知名机构对接，开展常态化工业存量资产项目调查和撮合交易。 | 力争累计成交工业存量资产项目不少于3个。 | 力争累计成交工业存量资产项目不少于8个。 | 力争累计成交工业存量资产项目不少于15个。 |  | 力争累计成交工业存量资产项目不少于20个。 | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 引导金融机构贯彻执行“制造业提质增效行动计划”，加大对小微企业、制造业金融支持力度。 | 开展制造业、小微信贷政策导向评估。 | 遴选制造业提质增效示范项目，鼓励金融机构加大对小微、制造业的支持力度。 | 强化调查研究，帮助解决制造业、小微企业金融服务方面存在的问题。 |  |  | 人行南通市中心支行 | 市金融办 |
| （一） 着力保持经济平稳较快增长。 | 8．鼓励和支持企业借助多层次资本市场做大做强，新增上市公司、“新三板”挂牌企业20家以上。 | 新增上市公司、“新三板”挂牌企业20家以上。 | 新增上市公司、“新三板”挂牌企业4家以上。 | 新增上市公司、“新三板”挂牌企业8家以上。 | 新增上市公司、“新三板”挂牌企业15家以上。 |  | 新增上市公司、“新三板”挂牌企业20家以上。 | 市金融办 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  | 9．丰富“南通企业家日”活动内容和方式，继续组织好“张謇杯”杰出企业家和“三名”“三创”人物、市长质量奖评选，引导企业家专注创新创业，发扬“工匠精神”、打造“单项冠军”、培育“百年老店”。 | 组织开展 “张謇杯”杰出企业家和“三名”、“三创”人物评选活动。 | 制定评选方案。 | 组织评比表彰活动。 | 对评选出的人物进行专题培训。 |  | 对评选出的人物进行宣传报道。 | 市经信委 市民发办 |  |
|  |  | 引导企业家专注创业创新，发扬“工匠精神”；全年培育省级制造业单项冠军10个以上、科技小巨人和专精特新产品8个以上。 | 宣传发动，建立培育库。 | 做好培育省级科技小巨人和专精特新产品工作。 | 做好培育省级制造业单项冠军工作。 |  | 宣传报道。 |  |  |
|  |  | 组织评选南通市质量奖。 | 研究制定培育计划。 | 指导企业提升质量管理水平。 | 组织申报。 |  | 评定南通市质量奖1-2个。 | 市质监局 |  |
| （二）着力加快产业转型升级。 | 10．整合产业资源，集聚高端要素，打造有世界影响的重大平台和展会品牌，培育具有核心竞争力的企业集群，力争规模以上工业总产值增长8.5%，“3+3”产业产值超过1万亿元。 | 力争规模以上工业总产值增长8.5%。 |  |  |  |  |  | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），“3+3”产业牵头部门 |
|  |  | “3+3”产业产值超过1万亿元。 | 2300亿元。 | 4900亿元。 | 7500亿元。 |  | 超1万亿元。 |  |  |
|  |  | 船舶海工产业实现产值2100亿元。 | 480亿元。 | 1000亿元。 | 1550亿元。 |  | 2100亿元。 |  |  |
|  |  | 推动新材料产业向高端发展，培育省级以上企业技术中心3家，实现新材料工业总产值1850亿元。 | 实现产值400亿元。组织企业申报省级以上企业技术中心。 | 实现产值900亿元。做好申报工作现场准备工作。 | 实现产值1350亿元。汇总整理并撰写申报材料，报送上级部门。 |  | 实现产值1850亿元。培育3家省级以上企业技术中心。 |  |  |
|  |  | 举办2017中国南通江海国际博览会暨首届世界通商大会。 | 拟订总体方案，启动筹备工作。 | 举办2017中国南通江海国际博览会暨首届世界通商大会开幕式及相关活动。举办2017南通高端纺织博览会。 | 组织企业参加国内外知名展会；结合中央创新区会展中心建设，积极谋划重点品牌展会。 |  | 谋划2018中国南通江海国际博览会总体方案，启动筹备工作。 | 市委统战部 市商务局 市经信委 市质监局 市外侨办 市工商联 | 各县（市）区政府（管委会），市有关部门 |
| （二）着力加快产业转型升级。 | 11．推动船舶海工向高端绿色、关键配套方向发展，采用新标准的船舶比重达60%。加快高端纺织向智能型设计、定制化生产、个性化服务转型，启动通州湾高端纺织产业园建设。加强新技术研发，提升电子信息发展水平，力争产值超过2300亿元。实施智能制造行动，促进智能装备发展，培育工业机器人、3D打印等新产业，新增市级以上智能车间20个。聚焦先进高分子、特种金属材料等细分领域，布局石墨烯、碳纤维等前沿产业，促进新材料产业集聚发展。推进新能源及新能源汽车“三园三区”建设，加快形成从动力电池到整车分工协作的产业链。 | 推动船舶海工向高端绿色、关键配套方向发展，采用新标准船舶比重达60%。 | 举办企业家面对面活动，组织专家、企业家之间深入交流，引导企业向高端绿色、关键配套方向发展。 |  | 举办新技术新规范讲座。 | 实现新标准船舶比重达60%任务目标。 |  | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 加快高端纺织向智能型设计、定制化生产、个性化服务转型，完善延伸产业生态发展链，提升产业品牌集聚优势，努力打造高端纺织制造强市。 | 制定产业推进工作意见、年度发展报告；举办企业家面对面研讨会。 | 邀请高层次人才来通宣讲1次；举办高端纺织产业联盟对接活动1次；开展招商推介活动2次。 | 邀请高层次人才来通宣讲2次；开展招商推介活动5次。 | 邀请高层次人才来通宣讲3次；举办高端纺织产业联盟对接活动2次；开展招商推介活动10次。 |  | 市质监局 | 各县（市）区政府（管委会），市人社局、工商局 |
|  |  | 推进通州湾高端纺织产业园、海安常安纺织科技园、海安锦纶功能新材料产业园、海门叠石桥现代家纺产业园、通州南通家纺城、启东纺织新材料产业园、如东生命防护特色产业集聚区等高端纺织产业“六园一区”建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 依托电子信息产业联盟，提升电子信息产业研发水平，力争产值超过2300亿元。 | 组建电子信息产学研及技能人才协作基地。加强与上海电子信息产业咨询机构合作。 | 发挥产业联盟作用；举办电子信息产业专业技术研讨和培训。 | 组织电子信息企业参加国内外重点展会。 |  | 加强企业间、校企间合作，力争电子信息产业产值超过2300亿元。 | 市商务局 | 各县（市）区政府（管委会），市发改委、经信委、科技局、质监局 |
|  |  | 培育智能装备高新技术企业20家。市县联动推动实施智能装备产业重大项目40项。推动关键技术突破，培育智能装备高新技术产品100项。 | 深入调研，组织宣传、培训。 | 组织申报。智能装备产业重大项目达到20项 | 组织申报。智能装备产业重大项目达到30项。培育智能装备高新技术产品50项。 |  | 完成全年任务。 | 市科技局 |  |
|  |  | 新增市级以上智能车间20个。 | 出台《南通市智能制造发展三年行动计划》。 | 组织专家对企业进行诊断。 | 评选20个“智能车间”。 |  | 总结、推广。 | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），市有关部门 |
|  |  | 促进先进高分子、特种金属材料等传统新材料产业稳步发展，石墨烯、碳纤维等前沿产业项目取得突破。 | 走访调研重点企业。 | 编制新材料产业发展报告。 | 组织新材料产业专家与企业交流。 |  | 组织科研院校与企业开展项目对接。 |  |  |
|  |  | 推进新能源及新能源汽车“三园三区”建设，加快形成从动力电池到整车分工协作的产业链。 | 制订年度工作目标，产值和应税销售增长15%。 | 召开新能源及新能源汽车产业推进工作会议。 | 开展招商引资、项目推进等活动。 |  | 完成全年目标。 | 市发改委 |  |
| （二）着力加快产业转型升级。 | 12．加快建筑产业现代化，发展装配式绿色智慧建筑，培育全产业链、国际化企业，让建筑铁军“智勇双全”。突出全域旅游战略，实施旅游业发展三年行动方案，推进19个重大旅游项目和100个乡村游项目。积极培育通用航空产业，推动低空通航装备研发应用。传承发展红木雕刻、祖传医药等南通元素历史经典产业。 | 积极发展装配式绿色智慧建筑。 | 全年所有新建民用建筑按照绿色建筑标准设计建造。 |  |  |  |  | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 培育1-2家全产业链、国际化建筑企业。 |  |  |  |  |  | 市建设局 |  |
|  |  | 编制旅游业发展三年行动方案，举办相关活动。 | 编制完成旅游业发展三年行动方案。完成省旅游专项引导资金申报。举办旅游风情小镇专题培训班。 | 编制重点旅游项目库。举行旅游服务上海推介会。举办旅游饭店职业技能大赛。 | 举办2017南通江海国际旅游节、2017南通乡村旅游节、2017南通江海美食节。 |  | 申报创建10家省三星级（含）以上乡村旅游区和自驾游基地。 | 市旅游局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 推进19个重大旅游项目和100个乡村游项目。 | 推进狼山创5A规划策划和一批重点旅游项目建设。 | 推进通州进鲜港乡村旅游集聚区开工和一批重点旅游项目建设。 | 推进开沙岛房车露营地、圆陀角五国温泉、海洋世界等一批重点项目建设。 |  | 推进海安河豚庄园旅游配套设施建设。完成旅游收入603亿元，增长13%；接待海内外旅游者4190万人次，增长10%。 |  |  |
|  |  | 编制《南通市通用航空产业发展规划》。 | 完成前期调研和资料收集。 | 完成调研报告及规划文本初稿。 | 实施规划。 |  |  | 市交通局 | 相关县（市）区政府（管委会），市相关部门，南通机场 |
|  |  | 推进德奥RU100/RU300无人直升机项目。 | 产品定型。 | 样机制造。 | 性能测试。 |  | 低空性能试飞。 |  |  |
|  |  | 推进德奥直升机公司SVH-4/C7/C8/C12直升机项目。 | 取得美国适航认证。 | 引进相关装备部件。 | 调试、试飞。 |  | 形成10架生产能力。 |  |  |
|  |  | 协助南通华夏航空工程有限公司举办《二手航材国际研讨南通峰会》。 | 完成筹办工作。 | 组织召开。 | — |  | — |  |  |
|  |  | 传承发展红木雕刻、祖传医药等南通元素历史经典产业，评选首届南通市工艺美术大师。 | 制定方案。 | 组织评选。 | 公示发布。 |  | — | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
| （二）着力加快产业转型升级。 | 13．推进“互联网+”，发展大数据、云计算等新产业新模式，在数字经济、创意经济、分享经济、新金融等领域求突破，宽带IP城域网出口带宽达4000G。 | 深入开展南通地方企业征信体系建设研究。 | 完善地方征信机构建设方案。 | 草拟信息采集与授权工作方案。 | 深入研究系统功能。 |  | 会商系统和信息源单位对接方式。 | 市金融办 | 各县（市）区政府（管委会），市国资委，人行南通市中心支行 |
|  |  | 培育市融合创新示范企业30家，新增省级制造业与互联网融合创新试点示范企业10家，力争3家企业通过国家级两化融合贯标认定。 | 制定2017年度市级融合创新工程工作方案。 | 启动2017年度市融合创新示范企业培育工程，组织推荐申报。 | 有序推进融合创新工程和两化融合贯标工作。 |  | 完成既定目标。 | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），各通信公司 |
|  |  | 全市IP城域网出口带宽达4000G。 | 达到3500G。 | 达到3600G。 | 达到3800G。 |  | 达到4000G。 |  |  |
|  |  | 推动与华为、中兴、九次方等知名企业合作，形成云计算、大数据产业集聚发展效应。 | 充分发挥华为、中兴、九次方等龙头企业引领示范效应，带动一批本土互联网企业转型发展，形成一批“云计算、大数据特色产业集聚区”，初步实现云计算、大数据产业集聚发展效应。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14．规划建设一批有明确产业定位、文化内涵、旅游功能、社区特征的特色小镇。 | 推进省级特色小镇、市级特色小镇建设。 | 组织申报第一批省级特色小镇。 | 研究制定市级特色小镇培育创建实施意见，排出市级特色小镇名单。 | 推进特色小镇建设。 |  | 按照省统一部署，对特色小镇创建情况进行考核。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市国土局、规划局、旅游局、建设局、经信委、金融办、财政局 |
|  | 15．突出项目投入、企业培育，壮大现代物流、金融服务、休闲旅游、电子商务、工业设计、文化创意等重点产业，服务业增加值占地区生产总值比重达48%以上。推进服务业集聚区提档升级，力争60家市级以上集聚区实现营业收入3900亿元。大力发展总部经济、平台经济、楼宇经济，确保平台经济示范企业达30家，市区纳税超亿元楼宇达20幢。 | 加快服务业重大项目建设，确保100个市级服务业项目完成投资380亿元；全年新开工亿元以上服务业项目200个。 | 制定下发《2017年度服务业重点项目计划》，100个项目完成投资90亿元。 | 开展一、二季度新开工项目检查，新开工亿元以上服务业项目100个；100个市级服务业项目完成投资180亿元。 | 开展三季度新开工项目检查，新开工亿元以上服务业项目150个；100个市级服务业项目完成投资280亿元。 |  | 开展四季度新开工项目检查，新开工亿元以上服务业项目200个；100个市级服务业项目完成投资380亿元。 | 市服务业办 | 各县（市）区政府（管委会），市经信委、商务局、文广新局、旅游局、金融办 |
|  |  | 重点推动15家市级示范集聚区建设，新增省级生产性服务业集聚示范区和超百亿集聚区各1家，力争60家集聚区实现营业收入3900亿元。 | 制定下发《2017年度示范性集聚区目标考评办法》，60家集聚区实现营业收入960亿元。 | 开展示范性集聚区检查；60家集聚区实现营业收入1900亿元。 | 推动港闸市北综合物流示范园、如皋软件园、启东天汾电动工具城建设；60家集聚区实现营业收入2900亿元。 |  | 推动港闸市北综合物流示范园成为超百亿集聚区；新增1家省级集聚示范区；60家集聚区实现营业收入3900亿元；平台经济示范企业达30家；市区纳税超亿元楼宇达20幢。 |  |  |
| （二）着力加快产业转型升级。 | 16．加快建设中国服务外包示范城市，服务外包执行额增长30%以上。 | 服务外包执行额增长30%以上。 | 完成服务外包执行额6亿美元左右。 | 完成服务外包执行额12亿美元左右。 | 完成服务外包执行额18亿美元左右。 |  | 完成服务外包执行额23亿美元左右，增长31%左右。 | 市商务局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推进中国服务外包示范城市建设。 | 完善考核体系。组织考察培训。搭建服务外包信息平台。 | 培育重点外包企业，扶持服务外包企业做大做强。 | 加强与知名服务外包研究机构、中介组织的交流合作。 |  | 落实国家服务外包示范城市政策。举办服务外包政策培训班，开展技术先进型服务外包企业认定工作。 |  |  |
| （三）着力构建创新生态系统。 | 17．围绕产业转型升级部署创新链，新增省级以上企业研发机构25家。 | 新增省级以上企业技术中心15家。 | 摸排培育计划，重点跟踪培育。 | 邀请专家辅导，组织企业申报。 | 跟踪认定情况，继续完善材料，辅导企业答辩，做好现场核查。 |  | 完成认定任务。 | 市经信委 |  |
|  |  | 组织申报省级企业工程技术研究中心。 | 加强调研。 | 组织申报。 | 积极争取。 |  | 新增25家。 | 市科技局 |  |
|  | 18．搭建开放共享的科技公共服务平台，建设检验检测产业园，打造技术转移和交易、产业中试、共性技术研发等平台。 | 建设检验检测产业园。 | 组建推进班子，加快筹建工作。 | 园区挂牌，启动建设。 | 推进实体运作。 |  |  | 市质监局 | 港闸区政府 |
|  |  | 积极引进高校院所技术转移中心，全市新增3家技术转移机构。 | 与高校院所对接洽谈。 | 新增1家。 | 新增2家。 |  | 新增3家。 | 市科技局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 加强重点实验室等公共技术研发平台建设。 | 加强调研。 | 组织申报市级重点实验室。 | 组织评审。 |  | 完成3家。 |  |  |
|  | 19．开展50项重大产业技术集中攻关，承接一批国家科技重大专项和省重大科技成果转化项目。支持企业与大院大所、知名高校开展合作，实施产学研协同创新项目500项。推进创新型企业梯队培育行动，高新技术企业突破1000家。支持企业加大研发投入，规模以上工业企业研发经费支出增长12%。 | 积极争取省重大科技成果转化项目。 | 组织申报。 | 现场考察。 | 签订合同。 |  | 调研2018年项目源。 |  |  |
|  |  | 支持企业与大院大所、知名高校开展合作，实施产学研协同创新项目500项。 | 实施90项。 | 实施250项。 | 实施380项。 |  | 实施500项。 |  |  |
|  |  | 推进创新型企业梯队培育行动，高新技术企业突破1000家。 | 组织培训，宣传发动。 | 组织申报。 |  | 突破1000家。 |  |  |  |
|  |  | 引导和支持企业加大研发投入，规模以上工业企业研发经费支出增长12%。 | 加强宣传辅导，推动落实企业研发费用税前加计扣除政策，规模以上工业企业研发经费支出增长12%。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）着力构建创新生态系统。 | 20．落实“人才8条”政策，提升江海英才创业周、国际创业大赛等引智聚才作用，新增国家“千人计划”人才20名、省“双创”人才30名。推进高技能人才“十百千万”培育工程。实施“通籍英才归雁计划”，引导南通籍人才、企业家、高校毕业生返乡创新创业，办好留学人员创业园，壮大创新创业“新四军”队伍，培育本土优秀“创客”。 | 优化完善、贯彻落实“人才8条”政策，制定出台教育、医疗等相关配套优惠政策。 | 推进南通人才工作接轨上海，举办南通发展环境与人才政策推介暨江海英才创业大赛上海专场活动。 | 筹备启动2017中国南通江海英才创业周、南通人才工作全面接轨上海“月月有、家家到”等活动，大力宣传发动，吸引更多海内外高层次人才参加。 |  | 提升江海英才创业周、国际创业大赛等引智聚才作用，新增国家“千人计划”人才20名、省“双创”人才30名。 |  | 市人才办 | 市人社局 |
|  |  | 推进高技能人才“十百千万”培育工程。建设10个市级以上技能大师工作室，培养100名高级技师；组织1000家企业开展技能提升培训；组织10000名职工参加技能竞赛。 | 组织50家企业开展技能提升培训。 | 培养20名高级技师；组织200家企业开展技能提升培训；组织2000名职工参加技能竞赛。 | 建设6个市级以上技能大师工作室；培养60名高级技师；组织600家企业开展技能提升培训；组织6000名职工参加技能竞赛。 |  | 建设10个市级以上技能大师工作室，培养100名高级技师；组织1000家企业开展技能提升培训；组织10000名职工参加技能竞赛。 | 市人社局 | 各县（市）区政府（管委会），市人才办、科技局 |
|  |  | 实施“通籍英才归雁计划”，引导南通籍人才、企业家、高校毕业生返乡创新创业。 | 举行通籍毕业生看家乡系列活动。召开南通发展环境和人才政策推荐会。 | 制定“通籍英才归雁计划”三年行动方案。组织全市博士后设站企业和优质企业赴外揽才、校园推荐。 | 组织各项高层次人才项目申报，参与组织“江海英才创业周”主题活动。在兰州、西安、哈尔滨等985、211高校举行名优企业专场招聘。 |  | 柔性引进各类高层次人才不少于1000人。引进各类大中专院校毕业生不少于3万人，其中通籍毕业生不少于2万人。 |  |  |
|  |  | 加快建设南通市留学人员创业园。 | 承接人社部在通留创园和中央创新区试点国际人才工作。组织一批“千人计划”专家来通洽谈。 | 推进现有留创园区转型升级，申报省级留创示范基地。 | 举办留创园江海英才创业大赛。 |  | 新增省级留学人员创业园1家，省级留创示范基地1家。 |  |  |
| （三）着力构建创新生态系统。 | 21．打造高水平创新平台，抓好中央创新区“四中心一板块”规划建设，启动科创中心一期工程。 | 中央创新区概念性城市设计成果上报规委会审议；组织开展城市设计成果公示；同步开展中央创新区控制性详细规划修编工作。 | 完成城市设计最终成果。 | 完成中央创新区控制性详细规划修编工作。 | — |  | — | 中央创新区开发建设管理办公室 市规划局 |  |
|  |  | 抓好中央创新区教育板块规划建设。 | 确定方案。 | 完成立项报批。 | 办理施工图设计审查等手续。 |  | 施工招投标；项目开工。 | 中央创新区开发建设管理办公室 市教育局 市文广新局 市商务局 市科技局 市卫计委 国有置业 |  |
|  |  | 推进实施创新初中、创新一小、九年一贯制学校建设工程。 | 方案设计。 | 完成初步设计，开始施工图设计。 | 完成施工图设计，启动招标。 |  | 进场施工，约完成工程量的10%。 |  |  |
|  |  | 推进实施文创中心（大剧院、美术馆）工程。 | 方案设计。 | 完成初步设计，开始施工图设计。 | 完成施工图设计，启动招标。 |  | 进场施工，约完成工程量的5%。 |  |  |
|  |  | 推进实施会展中心工程。 | 方案设计。 | 完成初步设计，开始施工图设计。 | 完成施工图设计，启动招标。 |  | 进场施工，约完成工程量的5%。 |  |  |
|  |  | 推进实施科创中心工程（30万平方米前期）。 | 方案设计。 | 完成方案设计，开始初步设计。 | 完成施工图设计，启动招标。 |  | 开始地下室施工。 |  |  |
|  |  | 推进实施医学中心工程（三等甲级医院1800张床位）。 | 方案设计完成50%。 | 完成方案设计，开始初步设计和施工图设计。 | 完成施工图设计，启动招标。 |  | 进场施工，约完成工程量的5%。 |  |  |
|  | 22．推动高新区创新发展、争先进位，加快形成“一区一战略产业”布局。 | 积极争取省科技成果转化资金项目高新区专题项目。定期研究分析高新区年度主要考核指标进展情况，推动高新区创新发展。 | 做好省科技成果转化资金项目高新园区专题项目组织工作。 | 完成高新区省地联合招标项目组织工作。召开协同推进南通高新区发展联席会议。 | 完成高新园区专题立项项目合同签订工作。 |  | 跟踪高新区年度主要考核指标完成情况。 | 市科技局 | 南通高新区管委会，相关县（市）区政府（管委会） |
|  | 23．发挥南通产业技术研究院、创源科技园引领作用，形成互联网、智能装备等产业集聚效应。建设众创社区，增强众创空间集成创新和产业链配套能力，新增省级以上众创空间5家。落实省“科技创新40条”政策措施，完善科技成果转移转化机制，建立线上线下融合的技术市场。 | 发挥南通产业技术研究院、创源科技园引领作用，规划建设3平方公里众创社区。增强众创空间集成创新和产业链配套能力，新增省级以上众创空间5家。 | 加强众创社区调研。 | 组织申报省级众创社区。 | 积极争取省级众创社区。 |  | 新增省级以上众创空间突破5家。 |  | 各县（市）区政府（管委会），产业技术研究院 |
|  |  | 推动落实省“科技创新40条”政策措施，重点做好企业研究开发费用税前加计扣除、高企所得税优惠政策落实工作。年技术交易合同登记200份。 | 完成“省40条政策贯彻落实情况”自查报告。开展“回头看”工作。技术交易登记50份。 | 重点推进企业研究开发费用税前加计扣除、高企所得税优惠政策贯彻落实。技术交易登记100份。 | 持续推进企业研究开发费用税前加计扣除、高企所得税优惠政策贯彻落实。技术交易登记150份。 |  | 持续推进企业研究开发费用税前加计扣除、高企所得税优惠政策贯彻落实。技术交易登记200份。 |  |  |
| （三）着力构建创新生态系统。 | 24．发挥陆海统筹发展基金引导作用，构建“政府引导基金+母基金+子基金”运作模式，加快科创基金市场化、专业化，撬动更多资本投向新经济、新产业。 | 建立健全陆海统筹发展基金考核评价（绩效管理）办法。探索基金跟投机制，构建系统、完整、科学、规范的管理运作体制。探索设立国资主导、团队参与的混合所有制基金管理公司。 |  |  |  |  |  | 市财政局（基金办） | 管理办成员单位、陆海基金公司 |
|  |  | 制定南通陆海统筹发展基金有限公司资本、资产到位方案。 | 制定方案。 | 提交基金管委会决策。注册资本分步到位。 | — |  | — |  | 国投公司（陆海基金公司）、产控集团 |
|  |  | 重点跟进南通科技创业投资基金、招商江海产业发展基金、国家中小企业发展基金等直接基金运作，争取2017年投资南通本地重点产业项目5个左右，创新创业项目12个左右，为南通招引项目3个左右。 |  |  |  |  |  | 国投公司（陆海基金公司） | 市财政局（基金办），基金办成员单位 |
|  |  | 完成招商江海产业发展基金合伙协议签订、基金注册设立工作。 | 在框架协议基础上，与招商资本充分协商。 | 完成基金注册设立工作。 | — |  | — |  |  |
|  |  | 围绕“3+3+N”重点产业布局，设立新材料、新能源、电子信息、生物医疗、旅游发展等产业或行业投资基金3-5个。 | — | 成立产业或行业基金1个。 | 成立产业或行业基金2个。 |  | 成立产业或行业基金3个。 |  |  |
|  | 25．推进国家知识产权投融资试点工作，构建知识产权综合管理体制，力争万人发明专利拥有量达20件。 | 优化知识产权投融资扶持政策，推动政府、银行、保险、评估等机构建立专利质押融资风险分担机制，提高中小企业专利质押贷款金额；加强发明专利、PCT专利申请和授权，年底全市万人发明专利拥有量达到20件。 | 加强知识产权投融资政策研究；全市万人发明专利拥有量18.5件。 | 全市万人发明专利拥有量19件。 | 组织知识产权投融资培训对接活动；全市万人发明专利拥有量19.5件。 |  | 推动建立多方风险共担的知识产权投融资模式；全市万人发明专利拥有量20件。 | 市科技局 | 各县（市）区政府（管委会） |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 26．实施新一轮城市总体规划修编，推进“多规合一”，加快城市功能核和景观核建设，增强对人口、人气的集聚能力。 | 结合新一轮总规修编，推进沪通关系、交通引领、多规合一等专题研究，完成总规纲要成果编制。 | 形成专题研究报告初步成果。 | 完成专题研究报告，组织专家研讨会。 | 形成总规纲要初步成果。 |  | 完成总规纲要成果论证。 | 市规划局 | 各区政府（管委会），市发改委、国土局、环保局 |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 27．抓好增绿、清水、畅通、便民四大行动，实施总投资1000亿元、年度投资300亿元的城建重点工程。加强公园绿地建设，实施38个“空转绿”工程。 | 推进啬园路、机场大道、跃龙路等城建重点工程建设，完成年度投资300亿元。 |  |  |  |  |  | 市建设局 市规划局 市交通局 城建集团 | 各区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 推进市级公园建设。 | 开工建设。 | 完成15%。 | 完成30%。 |  | 部分建成。 | 市建设局 市水利局 城建集团 |  |
|  |  | 推进区级公园建设。 | 开工建设。 | 完成15%。 | 完成30%。 |  | 部分建成。 |  |  |
|  |  | 推进滨河绿廊建设。 | 前期工作。 | 开工建设。 | 完成30%。 |  | 部分建成。 |  |  |
|  |  | 推进道路绿化景观带建设。 | 开工建设。 | 完成15%。 | 完成30%。 |  | 部分建成。 |  |  |
|  |  | 推进小游园建设。 | 开工建设。 | 完成15%。 | 完成50%。 |  | 基本建成。 |  |  |
|  |  | 实施飞马商贸南侧等“空转绿”工程。 | 开工建设。 | 完成20%。 | 完成40%。 |  | 部分建成。 |  |  |
|  | 28．开展新一轮水环境综合整治三年行动。 | 完成市区20条（段）河道整治。 | 完成20%。 | 完成40%。 | 完成70%。 |  | 完成100%。 | 市水利局 市建设局 市环保局 | 各区政府（管委会） |
|  | 29．加快建设机场大道、啬园路等快速路，实施跃龙路拓宽改造等26项骨干路项目和一批支路项目，新增道路里程17公里。 | 完成跃龙路、纬五路等工程。新开工建设啬园路快速化改造、锡通连接线快速化改造等工程。继续推进机场大道、幸余路等工程。 | 完成观阳路工程。启动新建项目设计工作。 | 推进机场大道、长江路与锡通连接线、跃龙路、幸余路、城北大道等工程建设。完成设计工作40%。 | 推进新建项目设计工作。完成跃龙路等道路工程、约5公里。完成设计工作60%。 |  | 设计工作基本完成。全年竣工道路里程17公里。 | 市建设局 城建集团 | 如皋市政府，各区政府（管委会），中央创新区开发建设管理办公室，五山及沿江地区建设指挥部办公室 |
|  | 30．扎实做好轨道交通1号线建设前期工作，确保一期工程年内开工。 | 完成1号线一期工程可行性研究报告及其支撑性专题报告批复。完成1号线一期工程设计招标工作。 | 完成1号线一期工程设计招标工作。 | 完成可行性研究及其支撑性专题报告批复。 | — |  | — | 市建设局 城建集团 轨道公司 | 市发改委、财政局、环保局、建设局、行政审批局、公共资源交易中心，相关区政府（管委会） |
|  |  | 完成初步设计审查、施工图审查和工程施工招标。 | — | 完成初步设计方案。 | 完成初步设计审查。完成土建施工图设计。 |  | 完成开工点土建施工图审查和1号线一期工程施工招标。 |  | 市发改委、规划局、建设局、财政局、审计局、公共资源交易中心 |
|  |  | 完成1号线一期工程施工筹划及施工组织设计方案。 | — | 启动1号线一期工程施工筹划。 | 完成1号线一期工程施工筹划。启动开汇点施工组织设计方案。 |  | 完成开工点施工组织设计方案。 |  | 市交通局、城管局、公安局，各区政府（管委会） |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 30．扎实做好轨道交通1号线建设前期工作，确保一期工程年内开工。 | 完成征地拆迁和管线迁改工作。 | 完成选址意见书批复。启动管线迁改设计招标。 | 落实土地指标。完成设计招标与管线产权单位对接。 | 开展征地拆迁工作。启动管线迁移。 |  | 完成开工点征地拆迁和部分管线迁移。 | 市建设局 城建集团 轨道公司 | 市规划局、国土局、房管局及各管线产权单位，各区政府（管委会） |
|  |  | 按计划推进交通导改疏解工作。 | 启动交通导改疏解设计招标。 | 完成设计招标与交通单位对接。 | 启动交通导改。 |  | 完成开工点交通导改，确保一期工程年内开工。 |  | 市公安局、交通局，各区政府（管委会） |
|  | 31．完善公共服务设施规划，健全社区服务体系，缓解“停车难”等问题。 | 进一步梳理中小学布局规划、停车设施规划等公共服务设施规划；健全社区服务体系，缓解“停车难”等问题。 | 形成方案初步成果。 | 优化方案成果。 | 完成方案成果。 |  | — | 市规划局 | 各区政府（管委会），市教育局、房管局 |
|  | 32．重视老城区改造提升，推动寺街、西南营和唐闸等历史文化街区保护与修缮。 | 推进寺街、西南营街区部分房屋腾迁工作。 | 开展房屋摸底排查，建立居民信息数据库；研究腾迁相关政策。 | 启动部分区域房屋腾迁工作。 | 推动相关安置房建设。 |  | 完成部分区域危房腾迁工作。 | 市房管局 市规划局 | 崇川区政府 |
|  |  | 推进寺街、西南营街区积水点改造。 | 开展摸底排查，制定积水点改造实施方案。 | 完成工程招投标，开工建设。 | 完成积水点改造工程。 |  | 工程验收结算。 | 市建设局 | 崇川区政府 |
|  |  | 推进唐闸西工房南地块建筑物修缮及改造工程。 | 开工。 | 按计划推进。 |  |  | 竣工。 | 市规划局 | 港闸区政府，市文广新局 |
|  | 33．统筹中央创新区建设和中央商务区提升。 | 对接中规院创新区概念城市设计成果。 | 完成。 | — | — |  | — | 中央创新区开发建设管理办公室 市规划局 城建重点办 |  |
|  |  | 对接AECOM中央森林公园规划概念设计，进入方案设计阶段。 | 完成。 | 方案设计招标、EPC招标。 | 进入施工阶段。 |  | 完成工程量30%。 |  |  |
|  |  | 推进各项专项规划设计。 | 完成80%，指导项目设计。 |  | 完成100%，指导项目设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 推进朝阳路、兴富路建设。 | 完成方案设计。 | 完成初步设计和施工图设计。 | 工程招标，确定施工单位。 |  | 完总工程量30%。 |  |  |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 34．推进五山及沿江地区生态修复，力争五山通过国家5A级景区创建资源评审。 | 完成5A创建工作方案。完成狼山风景区旅游发展总体规划和5A创建专项规划。启动景区硬件、软件改造提升。开展资源评审申报。 | 2月份，完成资源评审向省旅游局申报工作。3月份，编制完成5A创建工作方案。 | 按照5A创建方案，完成硬件、软件建设专项规划及部分工程设计方案。编制完成狼山风景区旅游发展总体规划并通过专家评审。 | 向国家旅游局递交资源评审资料。完成现有A级厕所、游客中心、旅游标识系统、生态停车场等硬件工程的整改提升。开展岗位服饰及着装等软件服务整改工作。 |  | 10月份，启动新增A级厕所、旅游标识系统等硬件工程建设。通过国家旅游局资源评审。软件服务整改工作取得阶段性成果。编制创建资料。 | 五山及沿江地区建设指挥部 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会，市建设局、规划局、水利局、旅游局、城建集团 |
|  | 35．加快南通火车西站枢纽片区功能建设。提升星岛水岸、先锋生态涵养片区绿化景观。 | 推进沪通铁路南通西站综合交通枢纽建设。 | 对接铁路总公司进行规划调整，推进设计工作。 | 完成设计的30%。 | 完成设计的50%。 |  | 基本完成设计工作。 | 市建设局 城建集团 | 崇川区、港闸区、通州区政府，市规划局、铁路办 |
|  |  | 建设星岛水岸（通宁大桥-通扬运河）柠檬酸厂地块。 | 开工。 | 完成50%。 | 完成80%。 |  | 完成。 |  |  |
|  |  | 建设通吕运河绿廊（燃气公司地块）。 | 前期工作。 | 开工。 | 完成15%。 |  | 完成30%。 |  |  |
|  |  | 建设定海生态公园（先锋生态涵养片区绿化景观一部分）。 | 设计招标。 | 方案设计。 | 方案完善。 |  | 完成概念方案。 |  |  |
|  | 36．实施23项公用事业项目。依法加强濠河景区管理。推进地下综合管廊试点、海绵城市示范项目和湿地系统建设。 | 结合“三城同创”，对裤子港、天生港、盐河等河道实施生态化整治。 | 完成20%。 | 完成40%。 | 完成70%。 |  | 完成100%。 | 市建设局 市水利局 | 各区政府（管委会），市环保局、规划局、城建集团 |
|  |  | 实施23项公用事业项目。 | 编制城建计划。 | 前期方案研究。 | 根据计划推进。 |  |  |  |  |
|  |  | 依法加强濠河景区管理。 | 推进濠河总规修编，完成中间成果；编制执法流程，开始行政执法。 | 组织总规论证；执法人员到位。 | 完成总规（送审稿）；正常开展行政执法。 |  | 总规（送审稿）报省；正常开展行政执法。 |  |  |
|  |  | 组织南通市管廊专项规划编制工作。 | 协调规划编制单位与市轨道公司等进行对接。推进试点项目设计工作。 | 督促规划编制单位按评审意见修改完善专项规划。完成试点项目设计的40%。 | 按程序做好规划报批工作。完成试点项目设计的80%。 |  | 按规划定稿做好相关指导工作。基本完成试点项目设计。 |  |  |
|  |  | 推进海绵城市示范工程一期项目。 | 启动工程建设。 | 完成工程的20%。 | 完成工程的40%。 |  | 完成工程的60%。 |  |  |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 37．大力发展公共交通。 | 市区新辟公交线路4条。 | 研究线网发展思路，实地勘察线路，制定具体实施方案。 | 新辟线路1条、优化线路2条、增设站点4个。 | 新辟线路3条、优化线路4条、增设站点14个。 |  | 新辟线路4条、优化线路5条、增设站点20个。 | 市交通局 | 相关区政府（管委会） |
|  |  | 市区优化公交线路5条。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增设20个公交站点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38．打好街景提升、拆违控违等攻坚战，开展背街后巷、农贸市场和城郊结合部等环境专项治理，强化小区物业管理。 | 编制新城区主要建筑物亮化方案，推进部分建筑物亮化建设。 | 前期调研、形成初步方案。 | 编排亮化项目。 | 推进项目建设。 |  | 完成亮化建设项目。 | 市城管局 | 崇川区、港闸区政府，市规划局、财政局、建设局 |
|  |  | 开展调查摸底，梳理环境脏乱差的背街后巷、城郊结合部和农贸市场。 | 编排整治项目，编制2017年市区环境综合整治计划。 | 整治项目完成20%以上。 | 整治项目完成50%以上。 |  | 整治项目全面完成。 |  | 各区政府（管委会），市公安局、交通局、建设局 |
|  | 38．打好街景提升、拆违控违等攻坚战，开展背街后巷、农贸市场和城郊结合部等环境专项治理，强化小区物业管理。 | 强化小区物业管理。 | 启动“物业管理，你我同行”主题活动，发布2016年度物业服务企业“红黑榜”；制定2017年物业服务企业信用档案评分标准；组织省物业行业技能大赛选拔工作；开展物管小区“421”常态检查和物业管理项目经理考评；迎接省示范项目检查；召开物业行业大会。 | 开展物管小区“421”常态检查和物业管理项目经理考评；厘清街道和社区物业管理责任；加强物业服务项目招投标管理；组织开展市、省两级示范项目创建活动。 | 赴上海虹口区等地学习考察专业服务中介机构代理业主大会等经验做法；积极探索“物业保修金”制度；加大维修资金信息公开力度。 |  | 巩固违法建设管控“六大机制”，推动部门执法进小区；研究房改房维修资金统筹使用模式，探索老小区住房维修与政府年度老小区整治（改造）衔接路径；开展市、省两级示范项目创建活动；扩大“物管小区临时联合党支部（党小组）”组建覆盖率。 | 市房管局 | 各区政府（管委会），市城管局 |
|  | 39．以高标准农田建设整体推进试点为抓手，推动农业规模化、产业化、现代化。 | 更新改造小型灌溉泵站190座。 | 完成30%。 | 完成60%。 | 完成80%。 |  | 完成100%。 | 市水利局 | 各县（市）区政府（管委会），市发改委、财政局、国土局、农委、水利局 |
|  |  | 新建防渗渠道520公里。 | 完成30%。 | 完成60%。 | 完成80%。 |  | 完成100%。 | “四位一体”长效办 |  |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 40．深入实施国家现代农业示范区“863”工程，力争规模农业项目投入超过150亿元，新增高效设施农（渔）业7.5万亩。 | 深入实施国家现代农业示范区“863”工程。 | 部署落实。 | 工作推进。 | 开展督查。 |  | 认定与总结。 | 市农委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 力争规模农业项目投入超过150亿元。 | 印发核查验收办法。 | 跟踪督查。 | 跟踪督查。 |  | 核查验收。 |  |  |
|  |  | 新增高效设施农业6万亩。 | 确定计划任务。 | 制订考评办法，新增3万亩。 | 开展督查推进，新增5万亩。 |  | 实地考评总结，新增6万亩。 |  |  |
|  |  | 新增高效设施渔业1.5万亩。 | 新增0.3万亩。 | 新增0.7万亩。 | 新增1.1万亩。 |  | 新增1.5万亩。 | 市海洋与渔业局 |  |
|  | 41．提升“菜篮子”保供能力，确保农产品质量安全。积极推动农副产品进上海。 | 全面推进“菜篮子”工程建设。积极推动农副产品进上海。 | 下发《2017年市“菜篮子”工程建设主要工作目标任务分解表》。 | 督查推进市区5家（为民办实事项目）菜市场标准化建设。 | 推进市区菜市场标准化建设。制定《南通名优农产品进上海洽谈会》方案。 |  | 举办南通名优农产品进上海洽谈会。 | 市商务局 市农委 市供销总社 | 各县（市）区政府（管委会），市海洋渔业局 |
|  |  | 实现市区农贸市场快检实验室服务全覆盖。 | 续建11家农贸市场快检室工程。 | 11家农贸市场快检室有关设备正式运行。 | 督促推进食用农产品快检服务覆盖相关工作。 |  | 快检服务覆盖市区所有菜市场。 | 市食药监局 | 各区政府（管委会）， 市商务局 |
|  |  | 蔬菜播种面积达到250万亩。 | 60万亩。 | 120万亩。 | 180万亩。 |  | 250万亩。 | 市农委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 确保农产品质量安全。 | 开展农产品例行监测及农产品质量安全专项整治。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42．大力培育新型农业经营主体，新增市级以上示范家庭农（渔）场30家。推进粮食生产全程机械化。 | 新增市级以上示范家庭农（渔）场30家。 | 组织“智能”农场主培训。 | 明确示范家庭农场工作目标。 | 调查摸底，指导推进。 |  | 申报验收。 | 市农委 市海洋与渔业局 |  |
|  |  | 推进粮食生产全程机械化。 | 成立专家指导组。 | 组织推进。 |  |  | 接受省级验收。 | 市农委 |  |
|  | 43．推广“一村一品一店”，加快培育电商平台、示范主体，农村电子商务销售额增长20%。 | 深入推进示范创建工程，逐步完善农村电商三级示范体系。 | 根据省商务厅统一部署，开展示范创建工作。 |  |  |  |  | 市商务局 |  |
|  |  | 完成农业电子商务销售额30亿元。 | 完成7亿元。 | 完成14亿元。 | 完成22亿元。 |  | 完成30亿元，增长20%。 | 市农委 |  |
|  |  | 开展“一村一品一店”示范村创建活动。 | 部署创建活动。 | 组织情况调查。 | 推荐申报一批“一村一品一店”示范村。 |  | 总结推广。 | 市农办 |  |
| （四）着力推进新型城镇化和城乡一体化。 | 44．加快实施6项新型城镇化综合试点，在统筹城乡产业发展、基础设施、要素配置、公共服务、就业社保等方面争取新突破。 | 编制2016年新型城镇化发展报告；分解2017年度新型城镇化试点目标任务；调研新型城镇化任务落实情况；开展新型城镇化实施评估。 | 编制2016年新型城镇化发展报告。 | 分解2017年度新型城镇化试点目标任务。 | 调研6项新型城镇化任务落实情况。 |  | 开展6项新型城镇化实施评估。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  | 45．推进省级农村土地“三权分置”示范县创建，深化农村集体产权制度改革。 | 推进省级农村土地“三权分置”示范县创建，力争3个县、确保1个县完成“三权分置”示范县申报。 | 督促制定“三权分置”示范县创建方案。 | 督促落实方案。 |  |  | 完成“三权分置”示范县申报。 | 市农办 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 深化农村集体产权制度改革。 | 部署农村集体资产清产核资工作。 | 组织推进农村集体资产清产核资工作。 |  |  | 指导符合条件且有意愿的村居开展社区股份改革试点。 |  |  |
|  | 46．开展市级中心镇、沿海“区镇合一”镇特色打造与环境改善行动。 | 开展沿海前沿区域打造特色小镇路径研究。 | 组织调研。 | 起草初稿。 | 征求意见。 |  | 完成课题报告。 | 市沿海办 | 各县（市）区政府（管委会），市发改委、环保局、建设局 |
|  |  | 按照10个生产性公共服务平台和10类生活性服务业功能“2张”清单要求，加快建设特色产业生产性服务平台，着力完善便民中心、农贸市场等功能设施。 | 全年完成功能性平台建设不少于3家。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 力争19个市级中心镇年终考评全部合格。 | 制定2017年市级中心镇综合考评办法。 | 学习考察浙江等地特色镇建设经验。 | 推进市级中心镇重大项目建设。 |  | 开展市级中心镇建设情况年终考评。 | 市农办 |  |
|  | 47．加强农村公路、桥梁等建设改造，深化农村环境“四位一体”长效管理，创建11个省级美丽乡村、三星级康居示范村。 | 完成农村公路提档升级800公里、农桥改造275座目标任务。 | 完成计划编制。 | 完成农路260公里，改造农桥109座。 | 完成农路480公里，改造农桥188座。 |  | 完成农村公路提档升级和农路改造任务。 | 市交通局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 创建11个省级美丽乡村、三星级康居村庄。 | 编制规划建设方案、开展招标等前期工作。 | 组织进场施工。 | 完成绿化、道路、土建及硬质铺装等主体工程。 |  | 完成建设任务。 | 市农办 市建设局 市交通局 市水利局 |  |
|  |  | 提高农村环境日常保洁市场化保洁覆盖率。 | 部署工作。 | 完成55%。 | 完成60%。 |  | 完成总结验收。 | 市水利局 |  |
|  |  | 完成6个乡镇垃圾分类试点。 | 部署工作。 | 完成50%。 | 完成100%。 |  | 完成考核验收。 |  |  |
| （五）着力推动跨江融合、特色发展。 | 48．围绕行政推动常态化、区域市场一体化、社会服务同城化、交通运输便利化，强化产业合作和园区共建。在沪举办对接服务上海大会，承接高端制造、金融和服务外包等“溢出”效应，加强农业、旅游、建筑业等服务配套，力争引进亿元以上先进制造业、服务业项目各100个。 | 强化对接服务上海推动力度。 | 拟定对接服务上海重点工作目标和考核办法。 | 开展工作调研；邀请上海企业来通参加江海博览会；举办对接服务上海培训班。 | 举办对接服务上海经验交流会。 |  | 完成全年工作目标。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 在沪举办对接服务上海大会。 | 做好大会各项准备工作。 | 在沪举办对接服务上海大会，筛选一批区域合作、科教文卫、交通基础设施类项目集中签约。 | 跟踪落实对接服务上海大会成果。 |  |  |  |  |
|  |  | 推动各县（市）区加强与上海的产业合作；各县（市）区在上海组织不少于80场次招商活动。 | 组织招商活动不少于20场次，收集一批对接上海招商项目和签约项目。 | 组织招商活动不少于40场次，组织县（市）区、园区参加上海相关展会。 | 组织招商活动不少于60场次，做好对接服务上海大会签约项目后续跟踪工作。 |  | 组织招商活动不少于80场次，推动重大项目招引工作。力争引进亿元以上先进制造业、服务业项目各100个。 | 市发改委 市商务局 |  |
|  | 49．全方位对接上海创新资源，加快“上海孵化、南通转化”。 | 引进共建3家科技服务机构，实现成果转化和技术转移。 | 加强调研。 | 与上海高校院所对接洽谈。 | 引进共建3家。 |  |  | 市科技局 |  |
|  |  | 组织召开南通服务对接上海创新发展恳谈会。 | 会议筹备。 | 召开南通服务对接上海创新发展恳谈会。 | 跟踪落实服务对接上海创新发展恳谈会成果。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强沪通产学研合作，征集企业技术需求和科技成果需求，向上海地区高校、科研院所进行发布。组织开展沪通产学研对接活动12场，新增产学研合作项目60项。 | 征集企业技术需求。 | 组织开展沪通产学研对接活动6场，新增产学研合作项目25项。 | 组织开展沪通产学研对接活动9场，新增产学研合作项目40项。 |  | 组织开展沪通产学研对接活动12场，新增产学研合作项目60项。 |  |  |
|  | 50．推动市北高新等7个沪通合作园区提档升级，重点推进通州湾示范区、南通综保区与上海对接，力争实现各县（市）区沪通合作园区全覆盖。 | 推动市北高新等7个沪通合作园区提档升级。 | 推动各地开展对接。 | 开展园区合作共建对接活动；开展工作调研。 | 协调解决合作共建园区的相关问题。 |  | 验收园区建设提档升级情况。 | 市发改委 | 相关县（市）区政府（管委会），市商务局 |
|  |  | 策应上海四大中心和科技创新中心建设，深化与上海重点产业园区合作，重点引进品牌、管理、招商资源，力争实现各开发园区与上海园区合作全覆盖。 | 召开会议，研究推进举措。 | 参加对接服务上海大会，推进一批区域合作项目。 | 加快合作园区项目建设，提升园区合作水平。 |  | 拓展与上海园区的合作对接。 | 市发改委 市科技局 市商务局 | 相关县（市）区政府（管委会） |
| （五）着力推动跨江融合、特色发展。 | 51．策应“崇明世界级生态岛”建设，启动东平-海永-启隆城镇圈协同规划编制，加强与上海的生态保护和生态经济合作。 | 编制《启隆海永两镇策应崇明世界级生态岛建设发展规划》。 | 确定编制方案。 | 形成规划文本。 | 指导海门、启东实施规划。 |  |  | 市发改委 | 海门市、启东市政府，市规划局、环保局 |
|  | 52．加快苏通、锡通等跨江合作园区体制机制创新，探索利益共享新模式，导入更多优质资源和项目。 | 苏通科技产业园区进一步完善跨江合作体制机制，力争引进更多优质资源和项目。全年完成一般公共预算收入4.1亿元，增长2.7%；实际利用外资1.2亿美元。 |  |  |  |  |  | 苏通园区 管委会 |  |
|  |  | 锡通产业园建立定期互通交流机制，探索园区开发运作权限由政府主导转为平台公司主导的新模式。加大接轨苏南、上海力度，确保引进更多优质项目。 | 累计引进2个项目。 | 累计引进5个项目。 | 累计引进7个项目。 |  | 累计引进10个项目。 | 通州区政府 锡通园区 管委会 |  |
|  | 53．做好与新疆伊宁、青海贵德等对口支援和与陕西汉中的扶贫协作工作。 | 上缴、支付对口支援和扶贫协作资金；确定援助项目；推进项目建设。 | 确定援助项目；拟定通汉扶贫规划。 | 确定通汉扶贫规划并实施；确定援疆交钥匙项目。 | 赴秭归合作交流并送达资金；督查援助项目建设并慰问援外人员。 |  | 督查援建项目进展情况；拟定下年度援建项目。 | 市发改委 | 市财政局、教育局、卫计委、旅游局 |
|  |  | 做好援外人员管理工作。 | 召开援外人员会议，加强对援外人员的管理。 | 组织实施援外项目。 | 组织实施援外项目，配合做好援藏教师轮换工作。 |  |  |  |  |
|  | 54．落实长江经济带发展规划对南通的要求，推进沿江共抓大保护“一张图”和产业改造提升计划，实施沿海“风光带建设十百千万工程” “特色产业培育123计划”和“美丽小镇打造123行动”。 | 编制《沿江生态带发展规划》，绘制“沿江共抓大保护一张图”。 | 开展调研，形成初步成果。 | 完成规划编制及“一张图”绘制。 | — |  | — | 市发改委 市规划局 | 各县（市）区政府（管委会），市经信委、环保局、水利局、安监局、港口局 |
|  |  | 拓展对内对外开放新空间，实施南通工业全面接轨上海战略。 | 促进沪通产业全面对接。 |  |  |  |  | 市经信委 | 相关县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 按照国家、省、市要求，推进特色产业基地建设。 | — |  | 组织申报特色产业（示范）基地。 |  | 完成评审、核查、命名等工作。 |  |  |
| （五）着力推动跨江融合、特色发展。 | 54．落实长江经济带发展规划对南通的要求，推进沿江共抓大保护“一张图”和产业改造提升计划，实施沿海“风光带建设十百千万工程” “特色产业培育123计划”和“美丽小镇打造123行动”。 | 深入实施沿海“风光带建设十百千万工程”，开展南通沿海风光带建设对策研究。 | 完成南通沿海风光带建设对策研究，全年建成35个左右农家乐、渔家乐、海鲜一条街、自驾营地等旅游项目。 |  |  |  |  | 市沿海办 | 各沿海县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 实施“特色产业培育123计划”，沿海8个重点区镇力争新开工亿元以上工业、服务业项目160个以上。 | 全年力争新开工亿元以上工业、服务业项目160个以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实施“美丽小镇打造123行动”，开展南通沿海前沿区域打造特色小镇路径研究，按照10个生产性公共服务平台和10类生活性服务业功能的“2张”清单要求，加快建设特色产业生产性服务平台，着力完善便民中心、农贸市场等功能设施。 | 完成南通沿海前沿区域打造特色小镇路径研究，建成功能性平台不少于3家。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55．按照“一市一港一集团”的思路，整合沿江沿海港口资源，推动管理、经营、集疏运一体化，加快通海、如皋港区和沿海三大港区航道、泊位建设。 | 推进新世界码头改造工程。 | 确定转移平面布置方案；落实后续设计委托主体和建设主体。 | 陆域地基处理开工；前期报批手续；开展新世界码头改造施工图设计。 | 码头、引桥改造施工；陆域生产及辅助设施部分开工。 |  | 码头、引桥桩基完工，购置设备；陆域部分施工。 | 市港口局 | 通州区政府，市相关部门，南通港集团 |
|  |  | 推进通海港区通海港口有限公司码头工程（水域部分）。 | 完成码头桩基施工，完成投资4000万元。 | 完成投资10000万元。 | 码头主体结构完成。完成投资14600万元。 |  | 水工结构完工，完成投资14600万元。 |  | 海门市政府，市开发区管委会 |
|  |  | 推进通海港区通海港口有限公司码头工程（陆域部分）。 | 开工建设，完成投资800万元。 | 完成投资2600万元。 | 完成投资5600万元。 |  | 4个重箱堆场结构开工，完成投资9000万元。 |  |  |
|  |  | 推荐实施如皋港区长源物流码头工程。 | 完成开工准备。 | 完成投资3000万元。 | 桩基完工，完成投资5000万元。 |  | 完成投资5000万元。 |  | 如皋市政府 |
|  |  | 推进实施如皋港区富港散杂码头工程。 | 水工主体结构完工。 | 安装设备，完成投资500万元。 | 交工验收，完成投资500万元。 |  | — |  |  |
|  |  | 推进实施南通港吕四10万吨级进港航道工程。 | 施工、监理招投标。 | 签订施工、监理合同。 | 二阶段开工，完成投资1500万元。 |  | 完成320万方疏浚量，完成投资5000万元。 |  | 启东市政府 |
|  |  | 推进实施吕四港区通州作业区一期工程（陆域部分）。 | 道堆开工。 | 完成280亩陆域强夯处理，完成投资700万元。 | 完成280亩陆域水泥土施工，完成投资1300万元。 |  | 开展道堆上部结构施工，完成投资1500万元。 |  | 通州湾示范区管委会 |
| （五）着力推动跨江融合、特色发展。 | 56．推动通州湾示范区在江海联动合作、陆海统筹改革、海洋经济发展上先行先试，强化港口、产业、城市一体化发展。 | 推进港区总规报批工作。 | 推进港区总规报批工作。 | 完成港区总规方案调整。 | 争取港区总规获批。 |  |  | 市港口局 | 通州湾示范区管委会 |
|  |  | 推进通州湾华电综合能源基地建设。 | 6月前完成启通天然气管道项目工可内评。全面启动天然气分布式能源项目可研及专题论证工作。 |  | 启通天然气管道项目、天然气分布式能源项目一期工程争取年内核准完毕。火电示范项目密切跟踪“国家火电示范项目”政策走向，做好示范工程参选准备。 |  |  | 市发改委 |  |
|  |  | 新开工20个亿元以上项目（含15个工业项目，5个服务业项目）。 | 新开工4个亿元以上项目。 | 新开工10个亿元以上项目。 | 新开工15个亿元以上项目。 |  | 新开工20个亿元以上项目。 | 市沿海办 |  |
|  |  | 提升城市功能，通州湾高级中学投入使用，文化艺术中心引入上海市文化资源驻场，南都、明富等商业街区完成扩建并投入使用、海港产业园职工之家开工建设、纳潮河东侧5幢总部大楼启用、青年公园10幢总部大楼及配套设施建设完毕、长岛亲学园亲和园建成投入使用。 | 海港产业园职工之家完成规划设计等前期工作、南都名品街开工建设、纳潮河东侧2幢大楼启用、推进青年公园总部大楼建设。 | 海港产业园职工之家开工建设、青年公园配套基本建设完毕、长岛亲学园亲和园建成投入使用。 | 文化艺术中心引入上海市文化资源驻场、通州湾高级中学投入使用、南都名品街基本建成。 |  | 海港产业园职工之家主体封顶、纳潮河东侧5幢总部大楼启用、青年公园3幢总部大楼启用。 |  |  |
|  | 57．推进海洋经济创新发展示范城市建设，壮大装备制造、海洋生物、现代物流、滨海旅游等重点产业，海洋生产总值增长9.5%。 | 编制《南通市建设海洋经济创新发展示范城市实施方案》。 | 编制方案报市政府审定。 | 根据实施方案推进示范城市建设。 |  |  |  | 市海洋与渔业局 | 各县（市）区政府（管委会），市发改委、经信委、财政局、科技局、旅游局、沿海办 |
|  |  | 制定海洋经济创新发展示范城市项目和资金管理办法。 | 编制示范城市项目管理和资金管理办法报市政府审定。 | 组织项目申报，拟定资金拨付额度。 | 根据项目计划任务书推进项目建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 大力发展海洋高端装备等重点产业，海洋生产总值增长9.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58．完善综合交通运输体系发展规划，推动各种运输方式互联互通。 | 完成综合交通运输体系发展规划。 | 完成资料收集；开展现场调研，形成工作大纲。 | 形成初稿，征求意见。 | 基本完成编制工作，形成送审稿。 |  | 完成规划编制。 | 市交通局 | 市综合交通运输委员会成员单位 |
| （五）着力推动跨江融合、特色发展。 | 59．加快沪通铁路及沪通长江大桥、宁启铁路二期建设，力争开工盐通铁路、平东铁路货场项目，积极推动通苏嘉城际、北沿江高铁前期工作。 | 加快沪通铁路及沪通长江大桥建设，完成投资10亿元。沪通铁路桩基、基础全部完成，桥梁架设基本完成。 | 完成投资2亿元。沪通大桥北引桥架梁3孔、主桥2孔。正线桥涵工程完成40%。 | 完成投资5亿元。沪通大桥北引桥架梁6孔、主桥4孔。正线桥涵工程完成55%。 | 完成投资8亿元。沪通大桥北引桥架梁9孔、主桥6孔。正线桥涵工程完成70%。 |  | 完成投资10亿元。沪通大桥北引桥架梁12孔、主桥8孔。正线桥涵工程完成90%。 | 市铁路办 | 沿线县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 加快宁启铁路二期工程建设，完成投资8亿元。全线拆迁基本完成，线下工程、路基、桥梁全面推进。 | 完成投资1.5亿元。 | 完成投资3.5亿元。一标段全面进点施工。 | 完成投资5.5亿元。一标段桥涵工程完成40%。 |  | 完成投资8亿元。一标段桥涵工程完成60%。 |  |  |
|  |  | 力争开工盐通铁路。 | 完成补充可研审查。 | 完成可研审批。 | 完成初步设计批复。 |  | 开工建设。 |  |  |
|  |  | 力争开工平东铁路货场。 | 完成补充预可研。 | 争取立项。 | 开始专项评估。 |  | 开工建设。 |  |  |
|  |  | 推动通苏嘉城际铁路建设。 | 完成预可研。 |  | 开展可行性研究。 |  | 争取完成可研。 |  |  |
|  |  | 推动北沿江高铁建设。 | 完成南通至上海段方案初稿。 | 完成南通至上海段方案论证。 | 配合国家、省启动全线前期工作。 |  |  |  |  |
|  | 60．推进海启高速、锡通高速北接线及宁通高速扩容等项目。实施机场航站区改扩建工程。积极布局江海河联运项目，加快通扬线等高等级航道建设。 | 海启高速完成40%路基、桥涵施工；完成投资15亿元。 | 完成5%路基、桥涵施工；完成投资2.5亿元。 | 完成10%路基、桥涵施工；完成投资6亿元。 | 完成25%路基、桥涵施工；完成投资10亿元。 |  | 完成40%路基、桥涵施工；完成投资15亿元。 | 市交通局 | 相关县（市区）政府（管委会） |
|  |  | 做好锡通高速北接线征地拆迁等服务保障工作。 | 电力杆线、自来水完成迁移准备，弱电迁改完成60%；配合完成主线交地；完成成片林、鱼塘附属设施评估。 | 除一道500KV外，电力杆线完成迁移，弱电迁改完成，自来水迁移完成；协调处理宁通高速两侧广告牌。 | 完成临时用地报批工作；“二次 ”房屋拆迁基本完成；“三改”工程基本完成。 |  | “三线”迁改基本完成；协调处理存在的其他问题。 |  | 相关县（市区）政府（管委会），市国土局 |
|  |  | 宁通高速扩容工程初步完成工可阶段前期研究工作。 | 完成稳评专题研究报告。 | 办理项目立项手续；完成环评专题研究报告；获得社会稳定性评价许可。 | 开展工可省厅行业内审；获得环评批复；办理规划选址意见书。 |  | 办理用地预审意见；完成洪评专题研究报告。 |  | 相关县（市区）政府（管委会），市规划局、环保局、国土局、维稳办 |
|  |  | 继续推进九圩港复线船闸及通江连接线段航道整治工程。 | 完成投资1000万元，船闸土建累计完成70%引航道护岸，引河大桥完成桩基10%。 | 完成投资3000万元。引河大桥完成桩基50%。 | 完成投资6000万元。引河大桥完成全部桩基，引桥下部完成结构80%，主桥下部完成结构10%。 |  | 完成投资1亿元，房建综合楼基本完工，引河大桥完成引桥全部下部结构，主桥下部结构完成90%。 |  |  |
| （五）着力推动跨江融合、特色发展。 | 60．推进海启高速、锡通高速北接线及宁通高速扩容等项目。实施机场航站区改扩建工程。积极布局江海河联运项目，加快通扬线等高等级航道建设。 | 开工建设通扬线海安段航道整治工程。 | 完成投资500万元；航道施工、监理单位进场，临建工程施工。 | 完成投资1500万元；完成临建工程，办理用地手续。 | 完成投资4000万元；护岸完成4公里，桥梁完成招标工作。 |  | 完成投资1亿元；护岸完成10公里，桥梁开工建设。 | 市交通局 | 海安县政府 |
|  |  | 加快推进通扬线南通市区改线段航道整治工程前期工作。 | 完成路线方案比选。 | 工可获批（小改线）；确定工可编制单位（大改线）。 | 完成初步设计招标（小改线）； 开展工可报告编制（大改线）。 |  | 初步设计通过审查（小改线）；工可报告厅内审（大改线）。 |  | 相关县（市区）政府（管委会） |
|  |  | 推进南通兴东机场航站区改扩建工程，新建候机楼51974平方米，站坪及连接带30098平方米。全年完成投资2.5亿元，力争主体结构封顶。 | 完成场地沟塘处理，开始场地平整工作。 | 基本完成候机楼桩基，开始地下室施工。 | 完成候机楼一层混凝土结构施工。 |  | 力争主体结构封顶。 | 南通机场、市级政府投资项目建设中心 | 通州区政府 |
|  | 61．优化存量、引导增量、主动减量，推动“三去一降一补”取得更大进展。运用市场、标准、法治等手段，有效化解过剩产能，推进船舶行业结构调整、产能合作；深入实施淘汰落后产能、违法违规项目清理和联合执法三项行动，严禁违规新增钢铁产能，保持对“地条钢”等非法生产经营行为打击的高压态势，分别压减印染、钢丝绳落后产能5000万米、15万吨。 | 开展违法违规项目清理。 | 组织“回头看”，再次排查违法违规项目。 | 制订“钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案”。 | 加强现有冶炼能力企业监管，动员如皋钢铁有限公司去产能。 |  | 确保无钢铁违法违规产能，无“地条钢”生产企业。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市经信委、质监局、工商局、建设局 |
|  |  | 淘汰水泥行业落后产能。 | 督促各地拆除落后设备。 |  |  |  |  | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 淘汰一批省级低端低效产能。 | 组织申报，实地察看，择优上报。 | 待省核定后，督促各地加紧实施。 | 督促各地加紧实施。 |  | 完成项目验收，并报省。 |  |  |
|  |  | 市开发区压减钢丝绳落后产能12万吨；通州区压减钢丝绳落后产能3万吨。 | 制订方案，下达任务。 | 推进相关工作。 |  | 组织验收；完成任务。 |  |  |  |
|  |  | 压减印染落后产能5000万米（力争全年完成14770万米）。 | 压减2000万米。 | 压减5000万米。 | 压减8000万米。 |  | 压减14770万米。 |  |  |
|  |  | 保持对“地条钢”等非法生产经营行为高压态势。 | 下发关于查处“地条钢”违法行为工作的通知；开展全市钢铁企业生产许可证年度审查。 | 组织各县（市）区持续开展“地条钢”违法行为专项整治；加强获证钢铁企业日常监管工作。 |  | 开展“回头看”，严防生产“地条钢”违法行为死灰复燃。 |  | 市质监局 |  |
| （六）着力深化改革开放。 | 62．制定化工产业转型发展意见，推动沿江绿色化工企业向沿海园区转移、重点区域化工企业关停并转迁，确保化工生产企业入园率54%。 | 制定“四个一批”专项行动意见；入园率达到54%。 | 制定方案。 | 组织推进。 | 入园率达到52%。 |  | 入园率达到54%。 | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  | 63．坚持房子的居住属性，稳房价与去库存并重，优化供应结构，加大监管力度，保持房地产市场平稳健康发展。 | 加强房价备案。加强日常督查。 | 调研学习外地调控房价措施。 | 完善市区房价备案政策。 | 指导县（市）区实施差别化管理政策。 |  | 做好跟踪督促。 | 市物价局 | 各县（市）区政府（管委会），市房管局 |
|  |  | 加大监管力度，保持房地产市场平稳健康发展。 | 出台稳市场、控房价、防风险调控政策。 | 建立长效工作机制，加强房地产市场监管。 | 加强房地产市场监测和管理。 |  | 根据市场行情变化，合理调整政策措施。 | 市房管局 | 各县（市）区政府（管委会），市建设局、规划局、国土局、物价局、工商局、金融办 |
|  | 64．支持企业去杠杆、债转股，新增直接融资300亿元，严密防范不良资产、政府债务、企业互保联保等风险，有序推动政府融资平台市场化转型。 | 力争直接融资企业债券额50亿元。 | 排查企业债券兑付风险。 | 直接融资企业债券额12亿元。 | 直接融资企业债券额25亿元。 |  | 直接融资企业债券额50亿元。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 研究制订进一步加强政府性债务管理、做好区属市级融资平台公司清理规范工作、完善政府性债务风险应急处置预案等文件。研究建立市区政府性债务管理系统。加强政府性债务规模管理，严格举债程序，规范举债行为，建立风险防范机制。 | 出台进一步加强政府性债务管理、做好区属市级融资平台公司清理规范工作、完善政府性债务风险应急处置预案等文件。 | 研究建立市区政府性债务管理系统。 | 组织清理区属市级融资平台公司。对各区新增债券资金使用情况开展专项检查。 |  | 准确、高效完成各批次地方政府债券置换存量债务、新增债券资金拨付工作。 | 市财政局 市国资委 |  |
|  |  | 协调企业资金链风险。新增直接融资300亿元。 | 新增直接融资60亿元。 | 新增直接融资120亿元。 | 新增直接融资210亿元。 |  | 新增直接融资300亿元。 | 市金融办 | 各县（市）区政府（管委会），人行南通市中心支行、南通银监分局 |
| （六）着力深化改革开放。 | 65．挖掘企业税费、生产要素、制度性交易等降成本空间，减轻实体经济负担110亿元。 | 减轻实体经济负担110亿元。 | 减轻实体经济负担25亿元。 | 减轻实体经济负担50亿元。 | 减轻实体经济负担80亿元。 |  | 减轻实体经济负担110亿元。 | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会），市编办、财政局、国土局等 |
|  |  | 合理制定蒸汽销售价格；加强管道天然气输配成本审核，稳控企业用管道天然气价格。 | 核定蒸汽用煤成本。 | 审核市区管道天然气输配成本。 | 推广燃煤锅炉改造项目管道天然气价格优惠政策。 |  | 合理确定蒸汽销售价格。 | 市物价局 |  |
|  |  | 开展清费降本减负督查“回头看”，全面检查问题整改情况。 | 开展“回头看”。 | 检查整改情况。 | 深化整改工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 调整收费目录清单。 | 清理收费项目。 |  | 调整目录清单。 |  | 抓好清单落实。 |  |  |
|  | 66．加快推进六大领域87个“补短板”项目，完成投资350亿元。 | 加大资源要素调控调配力度，确保资金、土地、环境容量等各类资源向补短板领域倾斜；87个补短板项目完成投资350亿元。 | 完成投资70亿元。 | 完成投资175亿元。 | 完成投资265亿元。 |  | 完成投资350亿元。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  | 67．抓好陆海统筹发展综合改革试点，统筹各项国家级、省级改革试点。 | 出台年度重大改革任务；按季度梳理汇总改革进展情况；向国家发改委汇报工作进展情况。 | 出台年度任务文件；梳理改革情况。 | 按季度梳理改革情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 68．调整完善土地利用总体规划，统筹配置建设用地与用海，推进低效用地再开发和村庄建设用地布局调整。 | 调整完善土地利用总体规划，合理配置全市建设用地。 | 组织开展土地利用总体规划调整完善工作。 | 完成土地利用总体规划调整完善工作。 | — |  | — | 市国土局 市海洋与渔业局 |  |
|  |  | 完成低效用地再开发1.35万亩。 | 制定目标，组织实施。 | 推进实施。 | 推进实施。 |  | 完成任务。 |  |  |
|  |  | 推进同一乡镇村庄建设用地布局调整。 | 组织实施。 | 组织申报新一批用地布局调整。 | 推进实施。 |  | 完成第一、第二批调整年度任务。 |  |  |
|  | 69．推动国家级海域综合管理创新示范市建设，深化开发性金融促进海洋经济发展试点。 | 推进海域管理改革。 | 建立市级海域论证、环评核准专家库。 | 开展项目报告编制质量评估。 | 积极争取建设用海指标。 |  |  | 市海洋与渔业局 | 市财政局 |
|  |  | 新增政策性金融信贷支持20亿元。 | 与农发行对接，拓宽金融创新平台。 | 梳理充实海洋经济发展项目库。 | 协调、跟踪项目报批。 |  |  |  |  |
| （六）着力深化改革开放。 | 70．加大财税体制改革力度，提高财政资金资本化运作水平。加快金融创新试点，争取设立地方法人保险机构，在投贷联动、产业基金平台建设、金融支持企业“走出去”等方面加快突破。深入推进国资国企改革，优化国有资本投向，加强与央企对接。 | 细化国有资本经营预算编制，建立社会保险基金可持续发展机制。同步细化编制政府专项资金预算，完善项目支出预算编制方法。清理和规范政府购买劳务，实行分类管理、分类保障。优化中长期财政规划编制方法，建立滚动平衡机制。细化和完善预决算公开内容，建立统一的预决算信息公开平台。 | 完成“四本预算”编制，提交人代会审议。完成市级政府预算及部门预算公开工作。 | 研究制订清理和规范政府购买劳务工作方案，制订分类管理、分类保障办法。编制2017-2019年中长期财政规划。 | 全面核查部门预算单位项目预算编制及执行情况，清理项目支出内容。研究制订2018年预算编制方案。 |  | 完成2018年预算编制“二上二下”工作。草拟2017年预算执行情况及2018年预算草案报告。 | 市财政局 | 市级预算单位 |
|  |  | 加强与银行联动，提升财政金融创新产品运作水平，撬动金融资本支持科技企业、小微企业。 | 完善工作机制，做好小微“创业贷”、“助保贷”、科技“资金池”再动员、再发动工作。 | 与建设银行重新签订小微企业“助保贷”业务合作协议。 | 做好小微创业融资基金结构调整工作，省、市财政增加出资3000万元按时到位。 |  | 充分发挥小微“创业贷”、“助保贷”、科技“资金池”作用，支持企业融资23亿元。 |  | 工商银行、建设银行、农业银行、江苏银行南通分行 |
|  |  | 优化国企功能定位，推进国有资产经营公司优化资源配置；组建南通港集团，推进南通机场集团组建。 | 拟定出资企业功能定位调整优化方案，报市政府批准；完成南通港集团注册登记等前期工作。 | 启动实施出资企业功能定位调整优化方案；推进南通港集团组建工作。 | 实施出资企业功能定位优化调整；制定组建机场集团实施方案，并推进相关工作。 |  | 完成优化方案实施；推进并力争完成机场集团组建工作。 | 市国资委 | 市相关部门 |
|  |  | 新组建混合所有制企业5家。 | 力争组建1家混合所有制企业。 | 力争组建2家混合所有制企业。 | 力争组建4家混合所有制企业。 |  | 力争组建5家混合所有制企业。 |  |  |
|  |  | 加强国有企业投资管理，全年计划实施20个重点项目，总投资100亿元。 | 制定国有企业投资年度计划；力争完成投资20亿元。 | 力争完成投资50亿元。 | 力争完成投资80亿元。 |  | 力争完成20个重点项目投资额100亿元。 |  |  |
|  |  | 推进经营性国有资产集中统一监管，理顺汽运集团、燃气公司等国有股权出资人。 | 制定汽运集团出资人调整方案。 | 推进汽运集团出资人调整；制定燃气公司出资人调整方案。 | 继续推进汽运集团、燃气公司等国有股权出资人调整工作。 |  | 力争完成汽运集团和燃气公司出资人调整工作。 |  |  |
| （六）着力深化改革开放。 | 70．加大财税体制改革力度，提高财政资金资本化运作水平。加快金融创新试点，争取设立地方法人保险机构，在投贷联动、产业基金平台建设、金融支持企业“走出去”等方面加快突破。深入推进国资国企改革，优化国有资本投向，加强与央企对接。 | 推进资产证券化，加快后备企业上市、挂牌步伐，选取1家混合制企业开展员工持股试点。 | 启动1家企业IPO材料报会和1家企业新三板挂牌。 | 推进1家企业IPO材料报会和1家企业新三板挂牌。 | 推进1家企业IPO材料报会和1家企业新三板挂牌；1家混合所有制企业开展员工持股试点。 |  | 力争完成1家企业上市或新三板挂牌；按省国资委要求推进员工持股试点。 | 市国资委 | 市相关部门 |
|  |  | 加强监事会监督，开展专项监督检查。 | 开展出资企业2016年度财务监督检查。 | 开展出资企业资产处置专项检查。 | 开展出资企业资金管理专项检查。 |  | 出资企业“三重一大”决策制度执行情况专项检查。 |  |  |
|  |  | 推动《江苏省南通市率先推进供给侧结构性改革金融创新试点方案》申报、获批。 | 跟踪试点方案在省政府各部门审核情况。 | 配合省政府做好试点方案报国务院相关工作。 | 争取试点方案以省政府名义报国务院。 |  | 力争获批落地。 | 市金融办 人行南通市中心支行 南通银监分局 | 南通银监分局 |
|  |  | 在投贷联动、产业基金平台建设、金融支持企业走出去等方面加快突破。 | 修订商业银行执行人民银行政策考评指标，将投贷联动、金融支持企业走出去等纳入考评。 | 了解商业银行投贷联动、金融支持企业走出去等工作遇到的困难，向上反映帮助解决。 | 推进投贷联动、金融支持企业走出去等工作。 |  | 树立投贷联动、金融支持企业走出去等工作典型。 |  |  |
|  |  | 争取设立地方法人保险机构。 | 设立申请报省政府。 | 沟通对接。 | 梳理推进。 |  | 争取省级部门支持。 | 市金融办 市国资委 |  |
|  |  | 继续深入推进营改增试点改革。 |  |  |  |  |  | 市财政局 | 市地税局、国税局 |
|  | 71．健全现代市场体系，深化价格改革。 | 推进基层医疗卫生机构医疗服务价格改革。 | 按照省部署推进落实。 |  |  |  |  | 市物价局 | 各县（市）区政府（管委会），市卫计委、人社局、财政局 |
|  |  | 排污权交易价格实行由排污权交易主体自由竞价形成。 | 实施自由竞价政策。 | 跟踪政策落实情况，疏导执行中的矛盾。 |  |  |  |  | 市环保局、财政局 |
|  |  | 完善停车收费政策，放开部分停车场收费。 | 制定政策措施。 | 跟踪政策落实情况，疏导执行中的矛盾。 |  |  |  |  | 市城管局、公安局 |
| （六）着力深化改革开放。 | 72．对接“一带一路”沿线重点国家和地区，鼓励船舶海工、家纺、建筑等优势企业走出去，开展跨国并购和产能、装备制造合作，支持境外经贸合作园区建设。 | 推进国际产能合作，加快境外产业园区建设，力争完成境外投资中方协议投资额14亿美元。 | 力争完成境外投资中方协议投资额3.5亿美元。 | 力争完成境外投资中方协议投资额7亿美元。 | 力争完成境外投资中方协议投资额10.5亿美元。 |  | 力争完成境外投资中方协议投资额14亿美元。 | 市商务局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 提升企业跨国经营能力，积极参与“一带一路”建设，促进对外承包工程转型升级。 | 组织新获对外承包工程经营资格企业专题培训，提升政策水平，规范经营行为。 | 开展对外承包工程业务培训，提升企业国际工程承揽能力和海外风险防控能力。 | 召开境外经贸联络点企业座谈会，帮助更多企业走出去。 |  | 完善南通走出去综合服务系统，为企业提供境外投资合作全流程服务。 |  |  |
|  | 73．坚持引资、引技和引智结合，强化产业链、专业化招商，办好江海国际博览会、通商大会、台商转型升级峰会等品牌活动，力争注册外资实际到账25亿美元，引进超亿元市外民资项目140个。 | 引进亿元以上市外民资项目140个。 | 累计引进30个。 | 累计引进60个。 | 累计引进90个。 |  | 累计引进140个。 | 市经信委 市民发办 |  |
|  |  | 力争注册外资实际到账25亿美元。 | 力争注册外资实际到账6.25亿美元。 | 力争注册外资实际到账12.5亿美元。 | 力争注册外资实际到账18.75亿美元。 |  | 力争注册外资实际到账25亿美元。 | 市商务局 市外侨办 市台办 |  |
|  |  | 举办2017中国南通江海国际博览会暨首届通商大会。 | 拟订总体方案，启动筹备工作。 | 举办开幕式及相关活动。 | 做好活动总结及重要客商跟踪工作。 |  |  | 市委统战部 市商务局 市外侨办 市民发办 |  |
|  |  | 举办2017台商转型升级峰会。 | 确定邀请名单，进行前期邀请。 | 举办峰会。 |  |  |  | 市台办 |  |
|  |  | 举办2017南通高端纺织博览会。 | 拟订方案，启动筹备工作。 | 举办博览会。 |  |  |  | 市商务局 市质监局 |  |
|  |  | 组织第三届南通市海外创业风云人物评选等工作。 | 下发评选通知，整理推荐名单。 | 召开评审联系会议，确定获奖名单。 | — |  | — | 市外侨办 |  |
|  |  | 举办“一带一路”海内外企业对口合作恳谈会。 | 嘉宾邀请，细化方案。 | 召开相关会议，做好会务工作。 | 做好重点项目跟踪服务工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 举办首届通商大会海外会场活动。 | 活动整体谋划。 |  | 做好嘉宾邀请及涉外沟通等工作；细化方案。 |  | 举办活动；做好重点项目跟踪服务工作。 |  |  |
| （六）着力深化改革开放。 | 74．推进开发园区转型升级创新发展“六大工程”，推动国家级、省级园区集聚高端产业、平台和要素，支持现有园区升格升级。 | 实施规模培育、创新驱动、产业招商、绿色集约、规划提升、体制创新“六大工程”，推动开发园区转型升级创新发展。 | 研究出台开发园区转型升级创新发展实施意见和三年行动计划，召开开发园区创新发展会议。推进园区升级升格。 | 以江海国际博览会、对接服务上海大会等为平台，加大产业招商力度。组织开发园区参加境内外电子信息产业培训。 | 推动园区项目提质增效。 |  | 力争开发园区升级升格取得新突破。 | 市商务局 | 各县（市）区政府（管委会） |
| （七）着力改善生态环境质量。 | 75．以主体功能区规划为基础，严守农业和生态空间保护红线。建立生态环境损害赔偿制度，实行全流域水环境区域补偿。落实污染物排放许可制度，推进碳排放权交易以及排污权有偿使用和交易。扩大化工产业负面清单范围，探索区域环评与项目环评联动机制。持续开展环保执法“亮剑行动”，对各类环境违法行为零容忍、严打击。 | 做好两批符合碳交易条件的71家企业碳核查工作，全力推进碳排放权交易。 | 做好两批符合碳交易条件的71家企业碳核查工作。 | 根据国家、省部署，推进碳排放交易。 |  |  |  | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 每月对全市36个主要跨界河流、入江、入海河流控制断面开展水质监测，按月计算补偿资金，按季通报水质和补偿情况，按年实施财政结算。 | 完成2016年四季度水质及补偿资金通报及年度生态补偿资金结算工作。 | 及时发布水质与补偿资金情况。按要求完成上年度生态补偿资金使用管理及项目备案工作。 | 正常实施监测，及时发布水质与补偿资金情况。 |  |  | 市环保局 | 市财政局 |
|  |  | 推进排污权有偿使用和交易。按照《南通市排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，对符合条件的建设项目开展排污权交易；分行业分阶段核发排污许可证，逐步开征排污权有偿使用费。 | 根据国家、省统一部署，开展培训。 | 完成火电、造纸、水泥等行业排污许可证核发。 | 完善排污权有偿使用和交易实施细则；逐步开征有偿使用费。探索排污权抵押融资等业务。 |  | 完成其他重点行业排污许可证核发。 |  | 市财政局、物价局、公共资源交易中心 |
|  |  | 出台南通市生态环境损害赔偿制度改革试点工作实施方案，建立生态环境损害赔偿制度。 | 前期调研。 | 形成初稿。 | 提交市政府常务会议讨论。 |  | 发布实施。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 持续开展环保“亮剑”行动，严查环境违法行为。 | 开展环境执法 “双随机”检查。制定突击检查方案，开展突击检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探索规划环评与项目环评联动机制，并在如皋经济技术开发区进行试点。指导崇川经济技术开发区开展“多评合一”、“区域评估”试点。 | 开展前期调研。指导如皋制定规划环评和项目环评联动方案并报省。 | 指导崇川区制定“多评合一”方案。指导如皋开展相关工作。 | 指导两地推进各项工作。 |  | 基本完成改革各项工作，并取得初步成效。 |  | 如皋市、崇川区政府 |
|  |  | 研究制定第二版化工产业准入负面清单。 | 开展前期调研。 | 确认第三方技术支撑单位。 | 形成初稿，征求意见。 |  | 印发清单。 |  |  |
| （七）着力改善生态环境质量。 | 76．减少煤炭消费总量，压减燃煤发电和热电机组以及非电用煤，发展清洁能源，提高燃煤锅炉整治标准。 | 全市煤炭消费总量比2015年减少80万吨；关停3台共2.5万千瓦热电机组；新增新能源并网规模超过15万千瓦。 | 关停2台共2.2万千瓦热电机组。 |  | 关停3台共2.5万千瓦热电机组。 |  | 完成目标任务。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会），市环保局、经信委、质监局、建设局 |
|  |  | 对35蒸吨以下燃煤锅炉开展综合整治。 | 制定计划，排查摸底，明确任务。 | 推进综合整治。 | 持续推进综合整治，定期专报进展情况。 |  | 完成全年计划。 | 市环保局 | 各区政府（管委会），市发改委、经信委、财政局、规划局、建设局、安监局、质监局 |
|  | 77．落实国家循环发展引领计划，推进总投资550亿元的83个循环经济重大项目，全面推动省级以上开发园区创建生态园区。 | 落实国家循环发展引领计划，推进83个循环经济重大项目，完成2017年度投资70.7亿元。 | 完成投资14亿元。 | 完成投资28.5亿元。 | 完成投资49亿元。 |  | 完成投资70.7亿元。 | 市发改委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 崇川经济开发区力争完成中期评估、海门工业园区力争完成省级生态工业园区验收；推动其余符合生态工业园区创建要求的开发区开展创建申报工作。 | 完成崇川经济开发区中期评估相关准备工作。 | 完成海门工业园区创建中期评估意见整改工作。 | 力争完成崇川经济开发区创建省级生态工业园区中期评估。 |  | 力争完成海门工业园区创建省级生态工业园区验收。 | 市环保局 | 海门市、崇川区政府 |
|  | 78．鼓励节能环保技术、装备和服务产业化，实施100个重点减排项目和100个节能技改项目。推广绿色建筑、新能源汽车等环保产品，深化各类绿色创建，倡导绿色低碳生活。 | 实施100个节能技改项目。 | 建立项目库。 | 组织实施。 |  |  | 竣工，发挥成效。 | 市经信委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 做好绿色循环低碳交通运输发展区域性试点市验收工作。 | 30个重点支撑项目完成22个。 | 30个重点支撑项目完成23个。 | 30个重点支撑项目完成24-25个。 |  | 重点支撑项目进行最后扫尾，等待验收。 | 市交通局 | 市环保局、公安局 |
|  |  | 推广新能源汽车3000辆，建设充电桩500个。 | 确定年度推广计划。 | 出台市级补贴细则和实施方案。 | 推广标准车400辆；建成充电桩50个。 |  | 推广标准车3000辆；建成充电桩500个。 | 市交通局 | 市经信委 |
|  |  | 严格执行《江苏省绿色建筑发展条例》，所有新建民用建筑按照绿色建筑标准设计建造。 |  |  |  |  |  | 市经信委 市环保局 市建设局 市交通局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推进实施100个重点减排项目，确保完成年度减排目标任务。 | 制定大气、水污染防治工作计划；分解年度减排目标任务，确定重点减排项目。 | 组织实施。 | 分析完成情况，对进展滞后地区发布预警通报。 |  | 完成全年目标任务。 | 市环保局 |  |
| （七）着力改善生态环境质量。 | 79．治区域水环境，全面落实河长制，实行最严格的水资源管理制度，加强重点区域、重点行业、重点断面治理；治垃圾，开展“六个一”行动，加快19个处置工程建设；治黑臭水体，控源截污、内源治理、生态修复、长效管护多管齐下，促进水质明显改善；治畜禽养殖污染，依法关停禁养区养殖场，规模养殖场治理率达65%；治挥发性有机物，完成重点化工园区和企业废气排放源整治，控制机动车船、建筑扬尘等污染；治环境隐患，限期清理饮用水水源地内违法违规项目，推进6个危废处置工程，制定土壤污染防治方案。 | 推进市区城南涧河、工农河、红星二河、张江公路南侧河、尖闸南界河、东曙界河等6条黑臭水体河道整治。 | 开展截污整治污染源排查和清淤疏浚前期准备工作。 | 开展施工图设计。 | 进场施工。 |  | 12月中旬竣工。 | 市建设局 市环保局 市水利局 | 各区政府（管委会），市财政局、城管局、卫计委、房管局 |
|  |  | 制订实施河长制工作方案，到年底实现市、县、乡、村四级河长全覆盖。 | 研究制订河长制工作实施方案。 | 出台河长制工作实施方案。覆盖率30%。 | 覆盖率50%。 |  | 覆盖率100%。 | 市水利局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 落实最严格水资源管理制度考核制度。 | 完成对县（市）区考核。 | 迎接省政府考核。 | — |  | — |  |  |
|  |  | 完成老洪港应急水库水源地达标建设。 | 落实经费。 | 编制方案。 | 开展整治。 |  | 完成验收。 |  |  |
|  |  | 完成重点入河排污口尾水监测。 | 做好汛期监测前期工作。 | 完成汛期监测工作。 | 做好非汛期监测前期工作。 |  | 完成非汛期监测工作。 |  |  |
|  |  | 依法关停禁养区703家确需关闭搬迁养殖场户。 | 关停40家。 | 关停200家。 | 关停600家。 |  | 关停703家。 | 市农委 | 各县（市）区政府（管委会），市环保局 |
|  |  | 规模养殖场治理率达65%。 | 摸底调查，建立畜禽养殖场户清单。 | 研究制定规模养殖场粪污治理核查技术要求。 | 养殖场户治理承诺率100%。 |  | 治理率达到65%。 |  | 各县（市）区政府（管委会），市环保局、国土局 |
|  |  | 组织开展打击环境犯罪“清水蓝天”行动，严打环境污染犯罪。 | 制定绩效考核办法和案件分级挂牌督办制度。 | 在全市开展专项打击行动。 | 推广公安派出所食药环侦联络员制度建设。 |  | 推进全市食药环侦专门机构和专业队伍建设。 | 市公安局 | 市环保局、农委 |
|  |  | 开展泄漏检测与修复（LDAR）、热电企业超低排放、化工行业提标改造、VOCs综合治理、低VOCs原料替代等项目。 | 结合省、市“263”方案要求，汇总各地项目，制定大气计划。 | 按照“263”方案中大气计划要求推进各地整治工作。 | 推进挥发性有机物和常规废气治理。 |  | 完成全年大气计划项目安排。 | 市环保局 | 各区政府（管委会） |
|  |  | 完成洪港长江饮用水水源地和海门长江饮用水水源地蓄水匡河周边非法承包鱼塘等违法违规项目清理工作，狼山长江饮用水水源地保护区停止装卸危化品和硫磺。 | 制定工作计划。 | 完成洪港长江饮用水水源地违法违规项目清理，狼山长江饮用水水源地保护区停止装卸危化品和硫磺。 | 督查推进。 |  | 完成海门长江饮用水水源地蓄水匡河周边非法承包鱼塘等违法违规项目清理工作。 |  | 相关县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推进6个危废处置工程，制定土壤污染防治方案。 | 将危废处置工程任务分解到属地政府。印发方案。 | 推进土壤污染防治工作。 |  |  |  |  |  |
| （七）着力改善生态环境质量。 | 79．治区域水环境，全面落实河长制，实行最严格的水资源管理制度，加强重点区域、重点行业、重点断面治理；治垃圾，开展“六个一”行动，加快19个处置工程建设；治黑臭水体，控源截污、内源治理、生态修复、长效管护多管齐下，促进水质明显改善；治畜禽养殖污染，依法关停禁养区养殖场，规模养殖场治理率达65%；治挥发性有机物，完成重点化工园区和企业废气排放源整治，控制机动车船、建筑扬尘等污染；治环境隐患，限期清理饮用水水源地内违法违规项目，推进6个危废处置工程，制定土壤污染防治方案。 | 完善垃圾分类处置制度规范。 | 制定《南通市城乡垃圾分类和综合治理实施方案》。 | 完成3个专项规划报审。研究制定城乡垃圾分类和综合治理考核办法。 | 开展生活垃圾处理管理调研。 |  | 出台建筑垃圾处理条例实施细则，研究生活垃圾处理管理办法。 | 市城管局 市环保局 | 各县（市）区政府（管委会），市建设局、房管局、水利局、商务局、物价局 |
|  |  | 开展完善一套制度、健全一套机制、搭建一个平台、新建一批设施、推进一批试点、实施一年攻坚“六个一”行动，加快推进如皋、启东生活垃圾焚烧处置续建扩容项目等19个处置工程建设。 | 提出市级组织领导体系调整方案。指导各地编制项目计划方案。指导各地编制试点计划方案。组织非正规垃圾堆放点排查。 | 推动各地完成组织体系建设。督促各地印发试点方案，选择重点培植的试点示范区域（单位）。完成非正规垃圾堆放点排查，督促各地制定整治方案。 | 对各地平台建设情况进行检查督查。组织典型现场推广、经验交流等活动。组织垃圾乱堆乱倒、不规范处置专项整治。 |  | 组织考核验收，通报表彰各类示范。 |  | 各县（市）区政府（管委会），市水利局、机关事务管理局、国资委、教育局、商务局、工商局、经信委、旅游局、建设局、房管局 |
|  | 80．抓好中央环保督察反馈问题长效整改，推进33个环境突出问题整治。 | 开展中央环保督察交办问题整改情况督查，督促各地整改到位。 | 开展专项督查。 | 督促整改，总结整改情况。 | 开展后督查。 |  | 巩固提升。 | 市环保局 | 各区政府（管委会），市监察局 |
|  |  | 推进33个环境突出问题整治。 | 梳理排查重点环境问题，拟定环境突出问题整治项目。 | 专项督查。 |  |  | 核查验收。 |  |  |
| （七）着力改善生态环境质量。 | 81．坚守长江沿岸生态等“三条红线”、流域布局等“六条底线”，落实近岸海域污染防治方案，推进海洋生态文明示范区建设重点项目，省控以上地表水断面达标率64.5%以上。 | 制定实施《2017年水污染防治工作计划》，强化水环境综合治理，加大入海河流整治力度，确保省控以上地表水断面达标率64.5%以上，确保近岸海域海水水质不下降。 | 制定并公布《2017年水污染防治工作计划》。 | 督促有关技术支持单位完成4条重污染入海河流综合整治方案，强化推进实施。及时发布水质及重点工程项目进展通报。 | 加强督查推进，对水质改善不明显、工程推进滞后地区发出预警通报。 |  | 根据国家、省统一部署，开展自查评估。 | 市环保局 | 相关县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推进海洋生态文明示范区建设。 | 明确各地海洋生态文明示范区年度建设目标。 | 组织增殖放流活动。 | 落实生态红线管控。 |  | 完成示范区建设实施方案年度目标。 | 市环保局 市海洋与渔业局 |  |
|  | 82．落实生态红线区域保护措施，实施60个重大生态保护和修复工程，编制生物多样性保护规划，完成生物多样性物种普查。 | 严格执行生态红线区域保护规划，做好红线保护考核评估，加大生态红线保护工程建设力度。 | 开展2016年度市区生态红线区域监督管理情况考核。 | 将省、市安排的红线保护专项资金下达各区。印发《2017年度南通市区生态红线区域保护年度计划表》。 | 完成2016年度红线考核工作。 |  | 对南通市区生态红线区域年度保护任务完成情况进行督查。 | 市环保局 | 相关县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 开展南通大市域生物多样性本底调查，完成《南通市生物多样性保护规划》初稿编制。 | 确定编制单位，启动调查。 | 开展南通大市域生物多样性本底调查。 | 继续开展南通大市域生物多样性本底调查。 |  | 完成《南通市生物多样性保护规划》初稿编制。 |  | 各县（市）区政府（管委会），市发改委、经信委、农委、水利局 |
|  |  | 实施重大生态保护和修复工程。 | 分解落实任务。 | 按照计划，推进项目实施。 | 对上半年情况进行调度，加快工程建设。 |  | 完成全年工作计划。 |  |  |
|  | 83．构建“六廊五圈多点”生态安全屏障，推进国家森林城市建设重点工程，新增造林面积10万亩，自然湿地保护率达45%。 | 新增造林面积10万亩。 | 新增3万亩。 | 新增10万亩。 | — |  | — | 市农委 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 实施中心城区高速一环绿化工程。 | 完成10%。 | 完成100%。 | — |  | — |  |  |
|  |  | 实施宁启铁路（一期）绿化工程。 | 完成10%。 | 完成100%。 | — |  | — |  |  |
|  |  | 自然湿地保护率达45%。 | 达43%。 | 达43.5%。 | 达44%。 |  | 达45%。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 84．落实聚焦富民各项政策措施，激发重点群体增收活力，千方百计提高城乡居民工资性收入和经营、财产、转移净收入。推动大众创业、万众创新，实施万人创业计划、大学生就业促进和创业引领计划，加强省级创业型乡镇（街道）建设，办好人力资源服务产业园。建立城乡一体的就业援助机制，强化就业技能培训，动态消除城镇零就业和农村零转移贫困家庭。 | 研究出台南通市富民增收“五大行动”计划和政策任务分解，成立富民增收工作领导小组，召开全市工作大会。 | 出台富民增收政策文件。 | 召开全市大会，各条线出台细化工作方案。 | 组织富民增收工作调研，查找问题，推进工作。 |  | 总结汇报。 | 市发改委 | 市人社局、农办、经信委、人才办 |
|  |  | 农村居民可支配收入与经济发展水平基本同步。 | 研究起草促进农民增收政策意见。 | 出台南通市促进农民增收意见。 | 督促检查政策措施落实情况。 |  | 开展年终考评。 | 市农办 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推动大众创业，全年新增个体工商户70000户、私营企业30000家。 | 新增个体工商户16000户、私营企业7000家。 | 新增个体工商户34000户、私营企业14000家。 | 新增个体工商户53000户、私营企业22000家。 |  | 新增个体工商户70000户、私营企业30000家。 | 市经信委 |  |
|  |  | 培育、打造众创社区，推动众创空间等新型科技企业孵化器和加速器扩量、提质、增效。以“通创荟”活动为牵引，构建功能更强、体系更完善的创新创业全过程服务链，营造有利于大众创业、万众创新的良好生态。 |  |  |  |  |  | 市科技局 |  |
|  |  | 新增发放创业担保贷款2亿元。 | 新增发放创业担保贷款0.4亿元。 | 新增发放创业担保贷款0.9亿元。 | 新增发放创业担保贷款1.4亿元。 |  | 新增发放创业担保贷款2亿元。 | 市人社局 市人才办 |  |
|  |  | 引领大学生创业1300人，扶持农民创业3500人。 | 引领大学生创业260人，扶持农民创业700人。 | 引领大学生创业585人，扶持农民创业1575人。 | 引领大学生创业910人，扶持农民创业2450人。 |  | 引领大学生创业1300人，扶持农民创业3500人。 |  |  |
|  |  | 新增市级创业孵化示范基地10个。新增创业型街道（乡镇）10个。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办好人力资源服务产业园。 | 建立苏通人力资源服务产业园筹建工作领导小组，实施苏通产业园服务区域功能划分及场所装修。 |  | 组织人力资源服务机构入驻苏通人力资源服务产业园，完善产业园运行管理，接受省评估验收。实施市级人力资源市场场所装修及功能划分。 |  |  |  |  |
|  |  | 全市城乡劳动者就业技能培训2.9万人；其中城乡新成长劳动力技能培训1.1万人。开展新生代农民工技能提升培训9000人。 | 全市城乡劳动者就业技能培训2900人；其中城乡新成长劳动力技能培训1100人。开展新生代农民工技能提升培训900人。 | 全市城乡劳动者就业技能培训1.4万人；其中城乡新成长劳动力技能培训5500人。开展新生代农民工技能提升培训4500人。 | 全市城乡劳动者就业技能培训2.1万人；其中城乡新成长劳动力技能培训8000人。开展新生代农民工技能提升培训6000人。 |  | 全市城乡劳动者就业技能培训2.9万人；其中城乡新成长劳动力技能培训1.1万人。开展新生代农民工技能提升培训9000人。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 85．抓好精准扶贫、精准脱贫，推进92个经济薄弱村扶贫项目，年收入7000元以下的建档立卡低收入人口脱贫率达55%以上，其中6000元以下低收入人口全部脱贫。 | 年收入7000元以下建档立卡低收入人口脱贫率55%以上。其中，6000元以下低收入人口省标全部脱贫。 | 组织各县（市）区建档立卡数据动态调整。 | 组织各地排摸2017年重点脱贫对象。 | 研究制定“国家扶贫日”南通活动方案。 |  | 组织好“国家扶贫日”南通活动和脱贫情况年终考评。 | 市农办 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 50%的经济薄弱村完成项目建设。 | 审核县（市）区方案。 | 调研购置资产情况。 | 审核项目。 |  | 50%的经济薄弱村完成项目建设。 |  |  |
|  | 86．扩大全民登记参保覆盖面。稳步提高企业退休人员和城乡居民基本养老保险待遇，深化机关事业单位养老保险制度改革。落实医疗保险城乡统筹措施，完善医疗保险政策。巩固市区基本照护保险实施成果，推动县级试点。 | 充分运用全民参保登记结果，进一步提高社会保险覆盖面。 | 研究出台市区扩大参保覆盖面工作方案。 | 落实扩大参保覆盖面工作经费，加强工作指导和协调。 | 出台扩大参保覆盖面工作考核办法。 |  | 对扩大参保覆盖面工作进行考核。 | 市人社局 |  |
|  |  | 稳步提高机关事业单位、企业退休人员基本养老金和全市城乡居民基础养老金标准。 | 自2017年1月起，城乡居民基础养老金标准每人每月提高不低于10元。 | 做好机关事业单位、企业退休人员基本养老金调整前的测算、资金准备等各项工作。 | 及时足额兑现机关事业单位、企业退休人员基本养老金调资，做好政策宣传解读工作。 | 稳妥化解有关遗留问题。 |  |  |  |
|  |  | 深化机关事业单位养老保险制度改革。 | 完成全市60%机关事业单位养老保险参保登记。 | 完成全市100%机关事业单位养老保险参保登记。 | 全业务上线运行。 |  | 稳妥化解有关遗留问题。 |  |  |
|  |  | 推动如东县、如皋市、启东市、通州区城乡居民医保制度整合。 | 召开全市城乡居民医保工作推进会，贯彻《省政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》精神。 | 指导各县（市）、区完成居民医保基金和新农合基金审计、测算等工作。 | 指导各县（市）、区制定居民医保筹资标准。 |  | 指导各县（市）、区出台城乡居民医保实施细则。 |  |  |
|  |  | 完善职工医保个人账户政策。 | 进行政策调整的分析、测算。 | 起草文件，广泛征求意见，做好风险评估。 | 修改、完善政策文件。 |  | 出台政策文件。 |  |  |
|  |  | 巩固市区基本照护保险制度，推动照护保险县级试点。 | 召开专题联席会议，通报照护保险工作进展情况。 | 完善居家照护服务等相关规定。促进长期护理市场化服务体系建设。 | 探索将照护辅助器具使用纳入居家照护服务范围。 |  | 指导有条件的县（市）开展照护保险试点。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 87．继续实施多元安置，扎实推进市区棚户区改造三年计划。完善社会救助体系，有效帮助贫困人口和有困难的群众解决实际问题。 | 完成省下达市区新开工5500套棚户区改造目标任务。 | 完成1000套。 | 完成2000套。 | 完成3500套。 |  | 完成5500套。 | 市房管局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区、通州湾示范区管委会 |
|  |  | 农村最低生活保障标准提高到不低于520元/月；在市区建立民生自然灾害保险制度；制定社会救助制度与扶贫政策开发衔接实施方案。 | 形成民生自然灾害保险制度建议方案。起草《社会救助制度与扶贫政策开发衔接实施方案》。 | 确定民生自然灾害保险制度方案，做好招投标工作。督促各地出台相关工作细则。 | 部署各地落实低保标准。实施民生自然灾害保险。推进落实社会救助制度与扶贫政策开发有效衔接。 |  |  | 市民政局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  | 88．把践行社会主义核心价值观与弘扬新时期南通精神紧密结合，繁荣江海特色文化。深化群众性精神文明创建，加强文明城市长效管理，提升城市文明程度和市民综合素质。 | 推进市区文明城市长效管理，确保全国文明城市“四连冠”。 | 完成文明城市长效管理工作中相关重点难点项目整治方案。 | 组织开展专项整治。 | 巩固整治成效。 |  | 总结提炼固化整治成效。 | 市文明办 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 加强对县（市）文明城市创建工作指导，确保全国文明城市（县市级）创成数居全省前列。 | 完成创建情况调研。指导开展文明城市长效管理，完善相关机制。 | 开展模拟测评，对薄弱环节加以整改。 | 指导做好全国文明城市（县市级）迎检工作。 |  | 开展现场测评，指导做好文明城市长效管理工作。 |  |  |
|  |  | 加强群众性精神文明建设，推荐评选全国文明单位。 | 制定文明单位动态管理实施意见。 | 开展岗位技能比武、窗口服务提质增效等活动；开展结对帮扶。 | 检查验收文明单位创建工作。 |  | 推荐评选全国文明单位。 |  |  |
|  |  | 越剧《仁医寸心》巡演、创排话剧《张謇》。 | 越剧《仁医寸心》启动巡演；话剧《张謇》舞美设计、道具、服装、化妆等签约。 | 越剧《仁医寸心》巡演；话剧《张謇》完成排练并首演。 | 话剧《张謇》巡演。做好越剧《仁医寸心》、话剧《张謇》接受国家艺术基金终评验收准备。 |  | 完成越剧《仁医寸心》、话剧《张謇》创排演出及验收。 | 市文广新局 |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 89．实施40个文化产业重大项目，做强重点文化产业集聚区和骨干文化企业，文化产业增加值占地区生产总值比重超过5%。推进文化惠民，创建省级公共文化服务体系示范区，开工建设南通大剧院、美术馆等重大文化设施，加快基层综合性文化服务中心建设；倡导全民阅读，建设“书香南通”；举办市第十一届运动会暨第二届全民健身运动会，推动校园足球、社会足球发展。 | 推进40个以上市级文化产业重大项目建设，完成投资68亿元。 | 完成全年投资的15%。 | 完成全年投资的50%。 | 完成全年投资的75%。 |  | 完成全年投资的100%。 | 市文广新局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 培育销售超亿元文化产业集聚区2个，新增亿元文化企业10家。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化产业增加值占地区生产总值占比达5%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 创建省级公共文化服务体系示范区。 | 召开专题工作会议，落实各项任务。 | 迎接省文化厅检查验收。 | 对检查情况进行跟踪督查。 |  | 达到创建标准，完成创建任务。 |  |  |
|  |  | 加快基层综合性文化服务中心建设。 | 召开工作推进会。 | 推进建设，定期督查。 |  |  | 建成50个镇（街道）、1000个村（社区）综合性文化服务中心示范点。 |  |  |
|  |  | 做好市第十一届运动会暨第二届全民健身运动会组织工作。 | 做好第一次组委会准备工作。 | 组织好各部竞赛。 | 组织好开闭幕式。 |  | 做好总结工作。 | 市体育局 |  |
|  |  | 开展校园足球活动，推进社会足球发展。 | 做好调研工作。 | 制定工作计划。 | 做好办赛、参赛工作。 |  | 做好总结工作。 | 市教育局 | 市体育局、足球协会 |
|  | 90．优先发展教育，加强学前教育，改善义务教育学校大班额现象，加快普通高中优质特色发展，提升职业教育服务产业发展能力；推进高等教育国际合作办学，支持南通大学建设有特色高水平教学研究型大学；完善终身教育体系，发展特殊教育、老年教育、民办教育，提高教育信息化水平。 | 加强学前教育，改善义务教育学校大班额现象，加快普通高中优质特色发展，发展特殊教育。 | 深入推进课程改革。开展幼儿园课程游戏化建设项目和特殊教育发展工程申报工作。召开全市基础教育工作会议。研究制订2017年市区义务教育学校招生意见。召开特殊教育工作会议。 | 召开幼儿园课程游戏化建设现场推进会。优化考试招生政策。出台《2017年南通市中等学校招生考试工作意见》。公布首批南通市普通高中特色学校（项目）。 | 深入实施集团化办学或学校联盟、均衡配置师资等方式，限制班额超标学校招生人数。加强教育教学质量目标考核，实施普通高中分类管理、分层指导，确保我市普通高中教育在全省保持领先。 |  | 全面推进改薄工作，改薄投入完成总规划资金的85%，各项目完成率全省领先。新增省优质幼儿园15所。新建1-2所四星级普通高中。力争新增5个省级课程基地项目。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 提升职业教育服务产业发展能力。 | 编制《全市职业教育服务“3+3”重点产业发展实施意见》；审定国家级现代学徒制试点17个项目人才培养方案。 | 成立6个服务“3+3”重点产业政产学研协作基地；推进现代学徒制试点工作，部署谋划职教活动周。 | 推进政产学研协作基地重点工作。总结现代学徒制试点成果，组建4个左右职教集团（产教联盟）。 |  | 对政产学研协作基地工作开展考核评估。考核现代学徒制试点项目。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 90．优先发展教育，加强学前教育，改善义务教育学校大班额现象，加快普通高中优质特色发展，提升职业教育服务产业发展能力；推进高等教育国际合作办学，支持南通大学建设有特色高水平教学研究型大学；完善终身教育体系，发展特殊教育、老年教育、民办教育，提高教育信息化水平。 | 推进高等教育国际合作办学。 | 南通大学举办2017世界神经康复联盟高峰会议。南通大学与欧洲设计学院签订学分互认项目协议。南通职业大学（技师学院）与德国IB集团进行洽谈、互访。 | 南通职业大学技师学院与德国IB集团签署合作备忘录。南通理工学院与俄罗斯伊尔库茨克大学签订联合培训本科生协议。江苏工程学院招收荷兰萨克逊大学本科生来校学习。 | 南通科技职业学院与孟加拉国北部大学共同招收并培养大专层次学生。南通职业大学与美国杰克逊大学会谈联合培养博士项目。 |  | 南通航运职业技术学院与新加坡联合培养高级海员800人。南通职业大学探讨与加州帕勒莫理工学院合作事项。江苏工程学院招收老挝留学生80人。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 支持南通大学建设有特色高水平教学研究型大学。 | 对接南通大学，制定相关计划。 | 支持南通大学做好有特色高水平教学研究型大学的相关建设工作。市政府与南通大学签订战略合作协议。 | 调研南通大学增设中医药专业工作，支持南通相关产业发展。 |  | 总结全年工作完成情况。 |  |  |
|  |  | 完善终身教育体系，发展老年教育、民办教育。 | 建设市民学习网移动学习微平台。北外附属如皋龙游湖外国语学校行政研究中心、幼儿园、梦工厂房屋主体封顶。 | 召开全国示范老年大学经验交流研讨会。搭建市民学习平台上线测试，建设平台学习资源。北外附属如皋龙游湖外国语学校全部工程开工。支持如东县筹办南通爱德文民办高中。 | 完善市民学习平台功能，购置学习微期刊。北外附属如皋龙游湖外国语学校行政研究中心、幼儿园建成。幼儿园开始招生。 |  | 完善市民学习网移动学习微平台运行机制，添加学习地图功能。北外附属如皋龙游湖外国语学校基础建设工程基本竣工。 |  |  |
|  |  | 提高教育信息化水平。 | 落实“慧学南通”微信公共服务平台全市推广工作。制订全市智慧校园建设计划。 | 出台南通市智慧校园建设指南；召开全市智慧校园推进会；研制“智慧课堂”示范班级建设标准及实施方案；“慧学南通”微信公共服务平台在线用户数达10万人。 | “慧学南通”微信公共服务平台在线辅导、咨询、答疑模块上线；召开全市数字技术融合教学现场会；完成网络课程资源开发500节。 |  | 20万用户注册“慧学南通”微信公共服务平台；建成50所智慧校园，基本达到省智慧校园标准；完成网络课程资源开发2000节。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 91．建设健康南通，深化公立医院综合改革，推进分级诊疗，建成各县（市）医疗集团和5个市级专科医疗联盟，家庭医生签约服务覆盖率30%以上；探索基层卫生人才县乡村一体化管理，新增全科医生120名；实施健康医疗大数据工程，完善计划生育管理与服务。 | 深化公立医院改革，推进分级诊疗，建成各县（市）医疗集团和5个市级专科医疗联盟。 | 推动市、县公立医院管理委员会实质性运作，部署公立医院改革年度工作任务，出台公立医院绩效考核方案等文件。出台健康服务共同体实施方案，部署年度分级诊疗工作任务。优化医疗资源结构布局，推动医疗卫生工作重心下移。 | 建立公立医院法人治理结构、医药价格改革、人事薪酬改革和绩效考核机制，构建现代医院管理制度。建成2个市级专科医疗联盟；总结推广启东示范经验，不断完善县域医疗集团运作方式；继续深化市区医联体建设；探索建立综合医院集团。 | 加快推进公立医院改革重点工作任务。建成4个市级专科医疗联盟；建成县域医疗集团6个。 |  | 公立医院管理体制逐步理顺，“三医联动”机制逐步建立，现代医院管理制度基本建立。建成10个县（市）医疗集团和5个市级专科医疗联盟。 | 市卫计委 | 各县（市）区政府（管委会），市财政局、人社局、物价局 |
|  |  | 全力推进家庭医生签约服务，覆盖率30%以上。 | 制定家庭医生签约服务方案。 | 启动家庭医生与居民签约工作，签约服务覆盖率达到10%以上。 | 签约服务覆盖率达到20%以上。 |  | 签约服务覆盖率达到30%以上。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 探索基层卫生人才县乡村一体化管理，新增全科医生120名。 | 制订全科医师转岗培训计划。 | 组织全科医师规范化培训及全科医师转岗培训。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推进智慧卫生建设，实施健康医疗大数据工程。 | 升级改造区域卫生信息平台，完成一院、妇幼院和六院数据接入。推进远程医疗管理中心建设，在社区服务站部署公卫系统，完成妇幼院和六院畅医南通APP。发布《南通市医院集成平台建设标准》。完善便民就医服务平台后续工作方案。 | 升级改造区域卫生信息平台，完成第五、第二和第四人民医院数据接入。启动公共卫生信息平台建设。完成远程医疗管理中心建设。整合各方数据，加快居民档案建设。完成附院、中医院畅医南通APP建设。推进便民就医服务平台建设。 | 升级改造区域卫生信息平台，完成附院、中医院数据接入；部分县（市）区平台数据接入。部分公共卫生单位数据接入平台。推进居民档案建设面向居民群众开放。市直所有医院接入畅医南通APP。推进便民就医服务平台建设。 |  | 完成区域卫生信息平台升级改造工作，完成县、市和省三级平台数据对接和上传。拓展数据分析利用，逐步推进健康医疗大数据应用。加强全员人口数据库建设，支持部门之间数据交换和卫生计生系统内部数据整合。 |  |  |
|  |  | 完善计划生育管理与服务。 | 组织对奖励扶助和特别扶助对象的摸底核查。 | 举办乡镇计生助理培训班。生育登记系统全面启用。组织上报奖励扶助和特别扶助对象。开展流动人口动态监测。 | 举办新时期计生工作研修班。组织奖励扶助和特别扶助对象的资格确认、审核公示。 |  | 开展 “十佳最美基层计生人”评选活动。组织奖励扶助和特别扶助对象的奖励扶助金发放。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 92．强化养老服务，抓好医养结合试点，提高社区居家养老服务水平，每千名老人养老床位数达35张。 | 全市新增养老床位2500张（海安县200张、如皋市200张、如东县300张、海门市300张、启东市300张、通州区400张、港闸区500张、崇川区300张）。每千名老人拥有养老床位数达到35张。 | 下达任务，组织推进。 | 督促落实扶持政策，推进各地项目建设。 | 督促各地推进项目建设。 |  | 新增养老床位2500张。 | 市民政局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 为全市92家敬老院配发500张护理型轮椅、为农村敬老院配置1000台空调（海安县110张、60台，如皋市70张、310台，如东县70张、300台，海门市60张、120台，启东市60张、50台，通州区90张、100台，港闸区15张、20台，开发区15张、37台，通州湾示范区5张、5台）。 | 制定方案。 | 做好护理床及空调集中采购工作。 | 完成护理型轮椅及空调采购。 |  | 护理型轮椅及空调发放安装到位。 |  |  |
|  |  | 推进社区居家养老服务设施建设。新增街道老年人日间照料中心12家（海安县、如皋市、如东县、海门市、启东市、开发区各1家，通州区、崇川区、港闸区各2家）。新增社区老年人助餐点190家（海安县、如皋市、如东县、海门市、启东市、通州区各31家，通州湾示范区4家）。 | 下达任务。 | 督查推进项目建设。 |  |  | 新增街道老年人日间照料中心12家、社区老年人助餐点190家。 |  |  |
|  |  | 抓好医养结合试点，崇川区、港闸区、开发区各新建社区老年护理站2家。全市新增护理型床位1500张（海安县100张、如东县120张、启东市50张、通州区450张、崇川区280张、港闸区500张）。 | 下达任务，组织推进。 | 研究社区老年护理站布点方案，推进护理型床位建设。 | 新建社区护理站投入运行。推进护理型床位建设。 |  | 完成任务。 | 市民政局市卫计委 |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 93．强化公共安全意识，健全安全生产责任体系、安全风险分级管控和隐患排查治理体系，落实食品药品安全监管“四个最严”，有效防范公共安全事件和事故。 | 组织开展食药打假“利剑”行动。 | 制定绩效考核办法和案件分级挂牌督办制度。 | 开展食品药品犯罪区域性、阶段性突出问题专项打击整治行动。 | 推广公安派出所食药环侦联络员制度建设，健全提升打击犯罪力量体系。 |  | 推进全市食药环侦专门机构和专业队伍建设，建立市级快检室。 | 市公安局 | 市安监局、食药监局 |
|  |  | 继续推进食品安全示范城市创建。 | 完成2016年度食品安全工作考核并通报；部署2017年工作。 | 督查推动。 |  | 开展满意度调查。 |  | 市政府食品安全城市创建办公室 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 加强食用农产品销售质量监管。 | 完成市区11家农贸市场快检室建设。 | 11家农贸市场快检室有关设备正式运行。 | 督促各区落实食用农产品快检服务覆盖市区所有菜市场相关工作。 |  | 快检服务覆盖市区所有菜市场并规范运行。 |  |  |
|  |  | 提升食品检验检测能力，完成不少于500个食品检测项目资质认定。 | 购置仪器设备，进行内部新项目评审，开展典型性报告实验。 | 提交资质认定申请书；落实现场评审。 | 逐步试承接食品安全动态检测任务。 |  | 承接食品安全动态检测任务。 |  |  |
|  |  | 加强食品药品监督抽检，食品抽检3150批次，药品抽检1200批次。 | 制定食品药品监督抽检计划。 | 完成抽样计划的50%。 | 按照序时进度推进监督抽检。 |  | 完成抽样计划的100%。 |  |  |
|  |  | 加大安全生产隐患排查治理力度。 | 督促企业建立隐患排查治理机制；督促市、县、乡三级建立隐患排查治理督促机制和隐患挂牌督办制度。 |  |  |  |  | 市安监局 |  |
|  |  | 开展安全生产执法检查。 | 检查200家。 | 检查400家。 | 检查600家。 |  | 检查800家。 |  |  |
|  |  | 推进职业病危害项目申报。 | 申报100家。 | 申报200家。 | 申报300家。 |  | 申报500家。 |  |  |
|  |  | 推进安全文化示范企业创建工作，创建省级安全文化示范企业4家、市级安全文化示范企业20家。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强化三项岗位人员培训。 | 培训7000人。 | 培训14000人。 | 培训21000人。 |  | 培训28000人。 |  |  |
| （八）着力提升民生获得感。 | 94．严格社会治安综合治理领导责任制、法治建设工作领导责任制和信访工作责任制，推动技防体系提档升级，发挥市综治中心和社会治理大数据中心作用。强化源头治理，引导群团组织、社会组织、社区组织和基层群众开展民主协商，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，加强诚信南通、和谐社区建设。 | 强化矛盾纠纷排查化解。 | 推进派出所矛盾纠纷排查处置工作，建立每季度评估机制。 | 做大做强矛盾纠纷综合数据库，健全研判预警机制。 | 进行专项检查。 |  | 推动落实奖惩激励机制。 | 市公安局 | 市综治办、依治办、民政局、信访局 |
|  |  | 制定下发《南通市关于加强社会组织协商民主机制建设的指导意见》。全市建成社区协商民主示范点20个。新增省级和谐示范社区57个（城市社区21个、农村社区36个）。 | 建成社区协商民主示范点5个。新增省级和谐示范社区14个（城市社区5个、农村社区9个）。 | 下发《南通市关于加强社会组织协商民主机制建设的指导意见》。建成社区协商民主示范点10个。新增省级和谐示范社区28个（城市社区10个、农村社区18个）。 | 建成社区协商民主示范点15个。新增省级和谐示范社区42个（城市社区15个、农村社区27个）。 |  | 建成社区协商民主示范点20个。新增省级和谐示范社区57个（城市社区21个、农村社区36个）。 | 市民政局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 制定出台《健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》。 | 起草《实施细则》。 | 征求意见，修改完善。 | 印发。 |  | — | 市综治办 |  |
|  |  | 与市级机关成员单位签订综治法治责任书，落实个性化工作任务。 | 下发2017年度综治法治建设责任书。 | 开展半年督查。 | 召开法治建设推进大会、市综治委全体会议。 |  | 推动综治法治工作绩效提升。 | 市综治办 市依治办 |  |
|  |  | 开展领导干部运用法治思维和法治方式解决问题能力提升行动。 | 调查研究。 | 出台行动计划。 | 对领导干部进行法治轮训，分批分片组织法律知识考试。 |  | 推动领导带头尊法学法守法用法。 | 市依治办 | 市委组织部，市司法局、人社局 |
|  |  | 推进社会治理智能化信息化建设，着力打造立体化信息化社会治安防控体系升级版。 | 研究制定升级版技防城建设意见。 | 印发建设意见。 | 推动防控体系建设。 |  | 组织检查验收。 | 市综治办 市公安局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推进市级综治中心和社会治理大数据中心建设，推动大数据智能应用与社会治理创新深度融合。 | 成立领导小组，做好前期工作。 | 进行研究论证，制定实施方案。 | 推进市级综治中心和社会治理大数据中心建设。 |  | 投入应用。 | 市综治办 | 市公安局 |
|  |  | 健全易肇事肇祸等重症精神病人管理机制，对严重精神障碍患者监护人落实以奖代补政策。 | 调研摸底，会商论证，草拟意见。 | 制定实施方案，下发实施意见。明确操作办法。 | 督查指导。 |  | — |  | 市公安局、卫计委、民政局、残联 |
|  |  | 制定出台《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》。 | 下发实施意见。 | 召开全市综治委主任例会，推进诉调对接工作。 | 推进社会稳定风险评估工作，出台相关意见。 |  | — |  | 市中级法院，市维稳办、市相关部门 |
| （八）着力提升民生获得感。 | 95．落实法治建设重要举措实施规划，深入开展“七五”普法，争创全国法治城市创建先进市。 | 深入开展“七五”普法。 | 制定《全市2017年法治宣传教育工作要点》。 | 开展“法润江苏·2017春风行动”。 | 开展“美丽人生·法律相伴”活动。 |  | 组织开展公务员法律知识考试，引导社会大众学法用法。 | 市司法局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 规范行政应诉工作，出台《加强和规范行政机关负责人出庭应诉工作若干规定》。 | 出台文件。 | 组织领导干部旁听评议典型案件庭审。 | 通报督办重点问题。 |  | 提升行政机关负责人出庭率与出庭效果。 | 市依治办 | 市政府法制办，市中级法院 |
|  |  | 重点推进法治型机关创建。 | 新一轮法治型机关创建申报。 | 对申报部门进行初审。 | 对法治型机关进行复核。 |  | 命名新一轮法治型机关。 |  | 市级机关工委 |
|  |  | 组织开展第五届“十大法治人物”、“十大法治事件”评选活动。 | 部署评选活动。 | 宣传、初选。 | 开展“双十”评比并向省申报。 |  | 评选“双十”。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 全面深化法治基层基础规范化建设。 | 调研摸底。 | 开展普查。 | 召开流动现场会。 |  | 县（市、区）、乡镇（街道）、村（居）三级法治建设机构、人员全部落实到位。 |  |  |
|  | 96．推动军民深度融合发展。 | 积极争创通州湾省军民融合创新示范区。 | 协调制定示范区建设方案，做好申报工作。 |  | 积极推进示范区创建工作。 |  |  | 市发改委 市经信委 市科技局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 开展军民融合项目合作交流活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立军民融合科技服务平台，促进军民融合科技成果合作交流。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加强政府自身改革建设 | 97．以群众和企业需求为导向，健全“集中高效审批、分类监管服务、综合行政执法”的政府治理架构。深化简政放权，把市场能有效调节的交给市场，企业能自主决策的还给企业，基层服务管理更方便有效的放给基层。落实“减证便民”专项行动，进一步减事项、减流程、减收费。加快审批标准化、扁平化、便利化，优化证照联办、联合审图、多评合一等流程，健全预审查、帮办代办等服务机制，推进两级审批服务平台互联互通和审批联动。完善综合有效的监管体系，分类推进综合行政执法，实现“双随机、一公开”抽查全覆盖。加强政务服务体系建设，推进政府信息资源整合和数据共享，实施“互联网+政务服务”135行动，力争网上办件量超过60%，让群众少跑腿、好办事。 | 贯彻落实省委省政府关于深化行政审批制度改革加快简政放权激发市场活力的意见。在做好国务院和省政府取消下放行政审批事项衔接落实的同时，加大向县（市）区放权力度。继续规范涉审中介服务，清理整顿职业资格资质，开展“减证便民”专项行动，进一步深化不动产登记改革。 | 出台2017年度审改工作要点，分解各项工作任务。开展深化行政审批制度改革相关调研。 | 召开全市深化行政审批制度改革激发市场活力推进会，全面落实2017年度审改工作任务。 | 协调推进审改工作。召开审改领导小组会议。 |  | 确保实现全年工作目标。总结提炼改革试点经验。 | 市编办 市政府法制办 市行政审批局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 完善集中高效审批体系，规范市县两级行政审批局的运行机制和管理方式，加快推动审批标准化、扁平化、便利化。在更大范围推行“证照联办”，完善市区联动全流程高效审批模式，全面落实“多评合一”、“多图联审”、“预审批”等创新机制，打通市县两级审批服务平台。 | 推进各县（市）区行政审批局标准化建设，统一人员管理方式。 | 完善市区联动全流程高效审批模式，全面落实“多评合一”、“多图联审”、“预审批”等创新举措。 | 深化开发园区审批制度改革，探索建立区域评估机制，推广建设项目“全程代办”。 |  | 打通市县两级行政审批服务平台，实现信息互联互通，数据实时共享。 |  |  |
|  |  | 继续深化跨部门跨行业和区域性综合行政执法体制改革，建立健全以信用监管为核心的综合监管体系，全面推开“双随机一公开”监管制度，不断创新执法监管方式。 | 指导市级部门做好综合执法改革后 “四融合”工作。汇总公布《南通市级部门随机抽查事项清单》，督促各县（市）区公布各级随机抽查清单。 | 抓好重点园区和乡镇层面下放事项承接落地、健全完善综合执法局运行机制。敦促部门出台双随机抽查所需的“一单、两库、一细则”。 | 指导县级层面完成综合行政执法改革涉及的体制调整、职能归并、队伍组建、机制建立等工作。强化信用监管，持续推进社会信用体系建设。 |  | 理清市区两级执法活动的权责边界。协同相关部门对各部门、各县（市）区“双随机”抽查工作开展督察推进，确保随机抽查事项全覆盖。 |  |  |
| 加强政府自身改革建设 | 97．以群众和企业需求为导向，健全“集中高效审批、分类监管服务、综合行政执法”的政府治理架构。深化简政放权，把市场能有效调节的交给市场，企业能自主决策的还给企业，基层服务管理更方便有效的放给基层。落实“减证便民”专项行动，进一步减事项、减流程、减收费。加快审批标准化、扁平化、便利化，优化证照联办、联合审图、多评合一等流程，健全预审查、帮办代办等服务机制，推进两级审批服务平台互联互通和审批联动。完善综合有效的监管体系，分类推进综合行政执法，实现“双随机、一公开”抽查全覆盖。加强政务服务体系建设，推进政府信息资源整合和数据共享，实施“互联网+政务服务”135行动，力争网上办件量超过60%，让群众少跑腿、好办事。 | 实施“互联网+政务服务”135行动，打造南通政务服务“一张网”，确保年底前基本实现“凡是能通过网络共享复用的材料，不得要求企业和群众重复提交；凡是能通过网络核验的信息，不得要求其他单位重复提供；凡是能实现网上办理的事项，不得要求必须到现场办理”。 | 制订《全市“互联网+政务服务”的实施意见》，修改完善推进方案和建设方案。 | 开展调研摸底，了解各部门许可事项和便民服务事项网上办理、网络平台使用等基础情况。全面启动“互联网+政务服务”工作。 | 全面推进南通网上政务服务平台建设。 |  | 基本完成网上政务服务大厅建设，适时组织开展评估验收，力争网上办件量超过60%。 | 市编办 市政府法制办 市行政审批局 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 持续深化行政审批、政务服务标准化建设。 | 启动政务服务标准体系4.0版本修订工作。 | 开展政务大厅标准示范片区创建活动。推动标准化建设向基层延伸，明确1~2个基层政务服务机构启动政务服务标准化建设试点。 |  |  |  | 市行政审批局 |  |
|  |  | 纳入行政审批局涉及企业经营资格审批的证照实行“证照联办”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实施重大建设项目“携程式”审批服务工作机制，深化预审服务，落实量身定制、联合审查、特事特办、代办帮办等服务举措。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优化联合审图流程。 | 完善抗震与气象纳入施工图审查工作机制。 | 完善施工图联合并行审查工作机制。 | 探索试行施工图网上联审，配合做好市联合审图中心建设工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 推进两级审批服务平台互联互通和审批联动。 | 推进各县（市）区、园区行政审批局加快审批业务系统升级改造，与省、市平台实现对接。及时推送审批结果信息。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加快12345政府公共服务中心扩容增效。 | 拟定搬迁扩容增效实施方案。 | 完成公开招标采购，做好省市平台无缝对接。 | 完成设施设备安装调试，充实网络话务受理人员。 |  | 推进各县（市）区数据共享，研究进驻部门统一管理和拓展便民服务等工作。 |  |  |
| 加强政府自身改革建设 | 98．健全依法行政制度体系，提高政府立法质量。优化依法决策机制，完善重大行政决策事项清单，加强合法性审查。建立健全政务公开、信息发布和舆论引导制度，及时回应社会关切。严格实施权力清单、责任清单动态管理，全面落实行政执法责任制。推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任履行情况审计全覆盖。 | 健全依法行政制度体系, 提高政府立法质量。 | 制定《南通市2017年度法治政府建设和依法行政工作要点》。制定规章制定计划，编制实施方案。 | 开展法治政府建设培训。开展政府立法调研，征求意见，组织论证。 | 制定出台《南通市县级政府市级部门向市长报告法治建设情况规定》。形成拟出台政府规章初稿，进行法制审核。 |  | 制定出台3部政府规章。 | 市政府办 市政府法制办 | 各县（市）区政府（管委会）、市相关部门 |
|  |  | 优化依法决策机制。 | 形成《南通市政府重大行政决策程序规定》（送审稿）。 | 推动行政机关建立完善重大决策机制。 | 加强工作指导，推动工作落实。 |  | 总结工作推进情况。 |  |  |
|  |  | 开展行政执法公示制度、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度试点工作，全面落实行政执法责任制。 | 形成试点工作方案及相关文件。 | 组织开展相关业务培训，抓好组织实施。 | 加强工作指导，规范各级执法工作。 |  | 检查和总结。 | 市政府法制办 |  |
|  |  | 进一步完善权责清单管理体系，公布市本级和各县（市）区行政权力清单。根据省统一要求，做好与权力清单相配套的责任清单的调整完善工作。 | 梳理公布市级政府部门权力清单。 | 做好市级权力清单动态调整工作。 | 调整完善市级部门责任清单，并对外公布。完善权力清单追责机制。 |  | 做好市级权力清单和责任清单动态调整工作。 | 市政府办 市编办 市审计局 市政府法制办 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任履行情况审计全覆盖。 | 调研、制定审计项目计划。 | 制定审计实施方案，启动预算执行审计等重点审计项目。 | 全面推进各项审计工作。 |  | 完成全年审计工作任务。 | 市审计局 |  |
|  | 99．落实改革创新容错纠错机制。健全督查激励长效机制和行政问责机制，推进重大政策举措第三方评估。 | 认真落实《关于建立改革创新容错免责机制的实施办法（试行）》，对具有免责情形的免除责任追究，并进行通报。 |  |  |  |  |  | 市监察局 | 市相关部门 |
|  |  | 健全督查激励长效机制。完善《市级机关综合绩效日常考核实施意见》。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加大行政问责力度。认真贯彻落实中央、省、市出台的各项行政问责办法，开展“一案双查”，并对存在问题整改情况进行跟踪。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100．深入落实中央八项规定和省、市委十项规定，严控“三公”经费支出，加强党政机关和事业单位办公用房、公务用车管理，坚持不懈纠正“四风”。严格政府“三资”监管和投资管理，推进公共资源交易市县一体化，更好防控廉政风险。 |  |  |  |  |  |  | 市监察局 市财政局 市机关事务管理局 市行政审批局 | 各县（市）区政府（管委会） |

2017年为民办实事项目推进计划表

| 序号 | 主 要 任 务 | 细化量化后的工作任务 | 季度节点目标 |  |  |  | 责任 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度（累计数） | 三季度（累计数） | 全年（累计数） |  |  |
| 1 | 全市新增省优质幼儿园15所，新建幼儿园18所。 | 全市新增省优质幼儿园15所。 | 落实创建任务；做好省优质幼儿园创建申报工作。 | 开展创建工作。做好上半年省优质幼儿园创建申报工作。 | 创建指导。 | 新增省优质幼儿园15所。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 全市新建幼儿园18所。 | 确定方案。 | 完成立项报批。 | 开工建设。 | 完成全年任务。 |  |  |
| 2 | 全市新建中小学14所。 |  | 确定方案。 | 完成立项报批。 | 办理施工图设计审查等手续。 | 完成全年任务。 |  |  |
| 3 | 全市提供就业岗位25万个以上，其中高校毕业生就业岗位8万个。 | 全年采集发布就业岗位25万个以上。 | 采集发布就业岗位8万个。 | 采集发布就业岗位14万个。 | 采集发布就业岗位20万个。 | 采集发布就业岗位25万个以上。 | 市人社局 |  |
|  |  | 开展高校毕业生政策宣传和就业促进活动，提供高校毕业生就业岗位8万个。 | 提供高校毕业生就业岗位2万个。 | 提供高校毕业生就业岗位4万个。 | 提供高校毕业生就业岗位6万个。 | 提供高校毕业生就业岗位8万个。 |  |  |
| 4 | 支持1万名以上群众创业。 |  | 支持2000名以上群众创业。 | 支持4500名以上群众创业。 | 支持7000名以上群众创业。 | 支持10000名以上群众创业。 |  |  |
| 5 | 建立通籍毕业生信息数据库，加大定向招聘频次和广度，引进通籍海外人才50名、通籍高校毕业生2万名返乡就业创业。 | 建立通籍毕业生信息数据库。全年组织赴外招聘线路不少于20条，校园专场招聘会不少于80场。2万名通籍高校毕业生返乡创业就业。 | 建立通籍毕业生生源数据库；举办南京、上海、苏南地区部分高校校园招聘会。 | 举办西北、成都地区部分高校校园招聘会。 | 举办南京、山东地区部分高校校园招聘会。1万名通籍高校毕业生返乡创业就业。 | 全市通籍毕业生专项信息库正式运行。2万名通籍高校毕业生返乡创业就业。 |  |  |
|  |  | 引进通籍海外人才50名。 | 举办通籍海外学子看家乡活动。 | 举办家乡发展创新创业恳谈会。组织全市留创园重点企业赴外揽才，引进通籍海外人才30名。 | 举办“江海英才”创业周系列活动。发布人才项目需求信息。引进海外人才40名。 | 建立海外人才数据云平台。引进海外人才50名。 |  |  |
| 6 | 培训新型职业农民2万人。 |  | 培训500人。 | 培训5000人。 | 培训10000人。 | 培训20000人。 | 市农委 |  |
| 7 | 培育众创社区3家，新建10家市级众创空间，发放“通创币”500万元。 |  | 制定方案。 | 组织申报。 | 跟踪检查。 | 完成任务。 | 市科技局 |  |
| 8 | 对全市残疾人免费技能培训1000人、推荐就业800人。 | 落实培训任务（海安县、如皋市、如东县、海门市、启东市、通州区、崇川区、港闸区各120人，开发区40人）。 | — | 400人。 | 800人。 | 1000人。 | 市残联 | 各县（市）区政府（管委会），市人社局 |
|  |  | 全市就业任务计划（海安县、如皋市、如东县、海门市、启东市、通州区各110人，崇川区、港闸区各70人、开发区50人）。 | — | 200人。 | 600人。 | 850人。 |  |  |
| 9 | 全市建档立卡低收入人口脱贫率达55%以上，农村最低生活保障标准提高到不低于520元/月。 | 做好相关测算并提出提标建议方案。 | 对照省、市要求，了解兄弟市提标标准。 | 形成建议方案并提交市政府常务会议讨论。 | 9月底前，各县（市）区按新标准发放到位。 |  | 市民政局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 年收入7000元以下建档立卡低收入人口脱贫率55%以上。 | 建档立卡数据动态调整。 | 组织排摸重点脱贫对象。 | 研究制定“国家扶贫日”南通活动方案。 | 组织好“国家扶贫日”活动。年收入7000元以下建档立卡低收入人口脱贫率55%以上。 | 市农办 |  |
| 10 | 全市新建高标准农田45万亩；更新改造小型灌溉泵站190 座，新建防渗渠道520公里，促进农业增效、农民增收。 | 新建高标准农田45万亩（海安县5.5万亩、如皋市4.5万亩、通州区5万亩、如东县11.5万亩、启东市10万亩、海门市7万亩、通州湾示范区1.5万亩）。 | 落实45万亩建设任务。 | 各部门项目按时推进；县级自建项目逐步开始实施。 | 完成30%建设任务。 | 完成65%以上建设任务。 | 市农发局 | 相关县（市）区政府（管委会），市发改委、财政局、国土局、农委、水利局 |
|  |  | 完成项目区1%耕地占补平衡指标。 | 同步落实1%耕地占补平衡指标与项目建设任务。 | 完成1%耕地占补平衡指标的“落地上图”工作。 | 完成2016年度占补平衡项目验收认定；2017年项目完成30%。 | 做好2016年度15%耕地占补平衡指标收缴调剂；2017年项目完成65%。 | 市国土局 | 相关县（市）区政府（管委会），市发改委、财政局、农委、水利局、农发局 |
|  |  | 更新改造小型灌溉泵站190座。 | 完成30%。 | 完成60%。 | 完成80%。 | 完成100%。 | 市水利局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 新建防渗渠道520公里。 | 完成30%。 | 完成60%。 | 完成80%。 | 完成100%。 |  |  |
| 11 | 建设市级粮食烘干中心100个以上，新增日烘干能力6000吨。 |  | 明确目标任务及扶持政策。 | 各县（市）区制订年度实施方案。 | 完成50%建设任务。 | 完成全年目标任务。 | 市农委 |  |
| 12 | 开展健康扶贫工程，对全市建档立卡低收入人口由财政全额资助参加基本医疗保险，并全部纳入家庭医生签约服务范围；患病治疗的，在基本医疗保险（大病保险）支付后，给予不低于自付费用70%的医疗救助；仍有困难的，再由疾病应急救助基金、慈善牵手助医、“健康扶贫”人道救助等实行救助。 | 对全市10.8万名建档立卡低收入人口实施健康扶贫工程，其中，海安县16162名、如皋市33935名、如东县17180名、海门市13529名、启东市14747名、通州区12634名、通州湾示范区755名。 | 制定健康扶贫实施意见，推动各县（市）区政府（管委会）启动实施项目。 | 落实低收入人口参加城乡基本医保自费部分财政补助经费。 | 做好低收入患者基本医保、大病医保和医疗救助结报工作。 | 完成全年任务。 | 市卫计委 | 各县（市）区政府（管委会），市农办、财政局、人社局、民政局、红十字会、慈善总会 |
| 13 | 为全市中小学（含中等职业学校）、幼儿园在校生办理意外伤害补充保险。 |  | 开展工作调研、组织前期论证。 | 出台相关意见，组织招投标。 | 全面组织实施，实现全市应保对象全覆盖。 | 跟踪检查落实情况，组织开展绩效评估。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会），市人社局、妇联、机关事务管理局 |
| 14 | 在市区建立民生自然灾害保险制度。 | 制定建议方案，做好招投标工作，实施并督促做好宣传发动、跟踪推进工作。 | 形成建议方案。 | 组织实施民生自然灾害保险。指导保险公司视情组织主题活动。 |  |  | 市民政局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会 |
| 15 | 实现14周岁以下有康复价值残疾儿童康复训练全覆盖，新建50个残疾人之家。 | 全面开展14周岁以下残疾儿童摸底、筛查工作。确定有康复价值受训残疾儿童录入省数据库。 | 开展14周岁以下残疾儿童摸底、筛查工作。 | 有康复价值受训残疾儿童录入省数据库。 | — | — | 市残联 | 各县（市）区政府（管委会），市卫计委、财政局、教育局、人社局 |
|  |  | 将符合条件的残疾儿童转介到康复机构训练。 | — | 150名。 | 600名。 | 完成全年任务。 |  |  |
|  |  | 新建50个残疾人之家。 | 出台残疾人之家管理暂行办法。 | 新建10个残疾人之家。 | 新建30个残疾人之家。 | 新建50个残疾人之家。 |  |  |
| 16 | 人均基本公共卫生服务经费最低标准提高到80元。 |  | 各县（市）区根据筹资标准完成经费筹集，制订考核细则和拨付计划。 | 各县（市）区按照序时进度完成各项工作；根据考核情况拨付经费。 |  |  | 市卫计委 | 各县（市）区政府（管委会） |
| 117 | 健全分级诊疗体系，深化市区医疗联合体、各县（市）医疗集团建设，建成5个市级专科医疗联盟，新增4个乡镇卫生院、120个村卫生室达到省级示范建设标准。 | 健全分级诊疗体系，深化市区医疗联合体、各县（市）医疗集团建设，建成5个市级专科医疗联盟。 | 出台健康服务共同体实施方案，部署年度分级诊疗工作任务。优化医疗资源结构布局。 | 建成2个市级专科医疗联盟；不断完善县域医疗集团运作方式；深化市区医联体建设；探索建立综合医院集团。 | 建成4个市级专科医疗联盟、6个县（市）医疗集团。 | 建成5个市级专科医疗联盟、10个县（市）医疗集团。 |  | 各县（市）区政府（管委会），市人社局、物价局 |
|  |  | 新增4个乡镇卫生院、120个村卫生室达到省级示范建设标准。 | 完善方案、开展调研、确定目标，启动创建。 | 技术指导。 | 技术指导。 | 完成任务。 |  |  |
| 18 | 对全市适龄妇女实施乳腺癌、宫颈癌（含HPV筛查）免费筛查18万人。 | 各县（市）及通州区筛查2.5万人，崇川区1.5万人，港闸区、开发区各0.65万人，通州湾示范区0.2万人。 | 完善方案，确定目标人群，举办专题培训，启动筛查工作。 | 技术指导，加强质控。 | 序时推进，技术指导，加强质控。 | 完成任务。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
| 19 | 全市开展公益性应急救护培训10万人，在市区公共场所投放30个自动体外除颤器。 | 在社区、学校、化工企业、高危行业、机关及事业单位，对有关人员分批分期开展救护员培训和普及性培训。 | 完成公益培训500人。 | 完成公益培训15000人。 | 完成公益培训60000人。 | 完成公益培训100000人。 | 市红十字会 | 各县（市）区政府（管委会），市相关部门 |
|  |  | 在市区公共场所投放30个自动体外除颤器。 | 制定实施方案，明确工作要求。 | 开展AED设备招投标工作，组织人员培训。 | 组织人员培训，举行投放仪式。 | 组织人员培训，开展相关演练。 | 市卫计委 | 市应急办等 |
| 20 | 为全市92家敬老院配发500张护理型轮椅、1000台空调。 | 为全市92家敬老院配发500张护理型轮椅、为农村敬老院配置1000台空调（海安县110张、60台，如皋市70张、310台，如东县70张、300台，海门市60张、120台，启东市60张、50台，通州区90张、100台，港闸区15张、20台，开发区15张、37台，通州湾示范区5张、5台）。 | 制定方案。 | 集中采购。 | 完成采购。 | 发放安装到位。 | 市民政局 | 各县（市）区政府（管委会） |
| 21 | 全市新增养老护理型床位1500张，培训养老护理员600名。 | 全市新增护理型床位1500张（海安县100张、如东县120张、启东市50张、通州区450张、崇川区280张、港闸区500张），培训养老护理员600名。 | 培训养老护理员105名。 | 研究社区老年护理站布点方案，推进护理型床位建设。培训养老护理员225名。 | 新建社区护理站投入运行。推进护理型床位建设。培训养老护理员355名。 | 完成新建老年社区护理站和护理型床位任务。培训养老护理员600名。 |  |  |
| 22 | 市区完成14个老小区整治（综合整治8个、单项整治6个）。 | 综合整治：虹桥新村22幢、城南二村48幢、光明南村39幢、板桥东村29幢、大南新村（一期）20幢、新华园13幢、唐闸教工楼3幢、华能新村3幢。 | 方案设计。 | 招投标。 | 开工。 | 竣工。 | 市房管局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会 |
|  |  | 单项整治：富民新村、中兴花园、民主新村、爱玛花苑、新开中苑、富新园。 | 方案设计。 | 招投标。 | 开工。 | 竣工。 |  |  |
| 23 | 市区完成3个、启动6个“城中村”和危旧房改造项目（“城中村”项目3个、危旧房项目3个）。 | 市区完成3个“城中村”和危旧房改造项目。 | — | 完成1个。 | 完成1个。 | 完成3个。 |  | 崇川区、港闸区政府 |
|  |  | 市区启动6个“城中村”和危旧房改造项目。 | 启动1个。 | 启动1个。 | 启动3个。 | 启动6个。 |  |  |
| 24 | 市区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉100台。 |  | 制定大气计划，排查梳理，明确整治任务。 | 推进综合整治。 |  | 完成全年任务。 | 市环保局 | 各区政府（管委会），市发改委、财政局、规划局、建设局、安监局、质监局 |
| 25 | 对50家重点企业开展挥发性有机物污染整治。 | 开展泄漏检测与修复（LDAR）、化工行业提标改造、VOCs综合治理、低VOCs原料替代等项目。 | 结合省、市“263”方案要求，汇总各地项目，制定大气计划，明确项目任务。 | 推进各地区整治工作。 | 持续推进挥发性有机物和常规废气治理。 | 完成全年任务。 | 市环保局 | 相关县（市）区政府（管委会），市经信委 |
| 26 | 全市完成2条（段）县级河道、33条（段）乡级河道疏浚整治。 | 疏浚整治2条（段）县级河道。 | 完成20%。 | 完成50%。 | 完成80%。 | 完成100%。 | 市水利局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 疏浚整治33条（段）乡级河道。 | 完成20%。 | 完成50%。 | 完成80%。 | 完成100%。 |  |  |
| 27 | 市区完成13条（段）河道截污整治。 | 做好河道截污整治相关工作。 | 污染源排查。 | 完成方案设计、施工图设计。 | 完成招标并开工。 | 竣工。 | 市水利局 市建设局 市环保局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会 |
| 28 | 完善水质监测预警体系，增设一座水质预警自动监测站。 | 在市自来水公司原芦泾港水厂泵房处，建设一座水质预警自动监测站。 | 明确建设地点，编制采购需求。 | 完成政府公开招标；签订合同；力争开始站房施工。 | 开始试运行。 | 组织验收；数据联网。 | 市环保局 | 市建设局 |
| 29 | 全市新增生活垃圾日处理能力500吨，开工建设日处理能力600吨项目。 | 推进如皋电厂500吨/天续建项目建成投产。 | 完成设备安装。 | 完成设备调试。 | 实现试运营。 | 正常运营。 | 市城管局 | 如皋市政府、市环保局 |
|  |  | 推进启东电厂600吨/天扩容项目开工建设。 | 启动前期准备。 | 开展立项报批。 | 开展基建报批。 | 开工建设。 |  | 启东市政府、市环保局 |
| 30 | 完善市区大件垃圾收运处置体系，新增两处大件垃圾处置站，市区生活垃圾分类设施覆盖率达30%。 | 完善市区大件垃圾收运处置体系，新增两处大件垃圾处置站。 | 推动崇川区、港闸区编制计划方案。 | 启动前期工作。 | 开展基建报批，力争开工建设。 | 新增两处大件垃圾处置站。 |  | 崇川区政府、港闸区政府 |
|  |  | 市区生活垃圾分类设施覆盖率达30%。 | 印发《南通市城乡垃圾分类和综合治理实施方案》及2017年项目计划。 | 完成3个专项规划报审，推动各地编制计划方案。 | 覆盖率达到10%。 | 覆盖率达到30%。 |  | 各区政府（管委会） |
| 31 | 开工建设市区餐厨废弃物处置中心。 | 开工建设市区餐厨废弃物处置中心。 | 上报PPP实施方案。 | 组织特许经营权招标。 | 组建项目公司，开展项目报批等前期准备。 | 开工建设。 |  | 港闸区政府，市财政局、行政审批局、规划局、国土局 |
| 32 | 全面提升市区医废处置管理水平，新增医废处理能力3300吨/年。 | 做好医疗废弃物处置定价准备。 | 调研医废处置单位上年度运行情况。 | 跟踪医废处置收费试行标准执行情况。 | 调查医废收集运输成本。 | 做好制定核定医废处置收费正式标准相关准备。 | 市物价局 | 市卫计委、环保局 |
|  |  | 新增医废处理能力3300吨/年。 | 完成采购、调试，颁发临时医疗废物经营许可证书。 | 委托开展项目环保验收监测，优化市区医疗废物收集运输路线。 | 完成环保验收监测；完成进口高温蒸煮设备进口质检备案工作。 | 完成环保验收，申领正式危废经营许可证。 | 市环保局 | 市卫计委、物价局 |
| 33 | 市区开展5幅工业退役场地污染治理。 | 完成原南通第三印染厂、原南通纺织染厂、原南通热电公司、原南通锅炉厂等4幅地块场地环境调查评估工作；完成原南通耀荣玻璃厂场地污染治理修复工作。 | 对4幅地块开展环境调查工作；完成耀荣玻璃地块污染土壤修复工程。 | 实施4幅地块场地环境调查评估工作。 | 完成4幅地块场地环境调查评估工作。 |  | 市环保局 产控集团 |  |
| 34 | 全市完成农村公路提档升级800公里、农桥改造275座。 | 海安县完成农路114公里，农桥156座。 | 完成计划编制。 | 完成农路50公里，农桥50座。 | 完成农路80公里，农桥100座。 | 完成农路114公里，农桥156座。 | 市交通局 | 海安县政府 |
|  |  | 如皋市完成农路210公里，农桥29座。 |  | 完成农路80公里，农桥10座。 | 完成农路140公里，农桥21座。 | 完成农路210公里，农桥29座。 |  | 如皋市政府 |
|  |  | 如东县完成农路89公里，农桥68座。 |  | 完成农路20公里，农桥40座。 | 完成农路40公里，农桥50座。 | 完成农路89公里，农桥68座。 |  | 如东县政府 |
|  |  | 通州区完成农路205公里，农桥11座。 |  | 完成农路80公里，农桥5座。 | 完成农路140公里，农桥10座。 | 完成农路205公里，农桥11座。 |  | 通州区政府 |
|  |  | 海门市完成农路65公里，农桥6座。 |  | 完成农路30公里，农桥4座。 | 完成农路50公里，完成农桥5座。 | 完成农路65公里，农桥6座。 |  | 海门市政府 |
|  |  | 启东市完成农路118公里，农桥5座。 |  | 完成新改建项目施工图设计，启动施工招标。 | 完成农路30公里，农桥2座。 | 完成农路118公里，农桥5座 |  | 启东市政府 |
| 35 | 市区新辟公交线路4条、优化公交线路5条，增设20个公交站点。 |  | 实地勘察线路，制定实施方案。 | 新辟1条线路、优化2条线路，增设4个站点。 | 新辟3条线路、优化4条线路，增设14个站点。 | 新辟4条线路、优化5条线路，增设20个站点。 |  | 各区政府（管委会） |
| 36 | 市区实施6处交通节点和3个小区周边交通“微循环”改造，疏缓部分区域拥堵问题。 | 实施跃龙路与虹桥路交叉口、星湖大道与中央路交叉口等6处交通节点。 | 启动设计工作。 | 完成设计工作。 | 工程进场施工。 | 完成节点改造。 | 市建设局 | 崇川区政府、市开发区管委会，市公安局、城建集团 |
|  |  | 实施北濠桥东村交通微循环改造、文亮小学周边微循环改造。 | 制定实施方案。 | 方案公示、征求意见。 | 工程招投标、正式施工。 | 投入运行。 | 市公安局 | 崇川区政府、市开发区管委会，市建设局、城建集团 |
|  |  | 实施学田新村东片区域微循环改造。 | 调查摸底、前期准备。 | 制定方案、专家论证、征求意见。 | 工程招投标、正式施工。 | 投入运行。 |  |  |
| 37 | 对市区31条道路信号灯实施智能化改造，提高道路通行效率。 | 实施10条“绿波”改造。 | 前期对接、准备。 | 完善方案。 | 开始施工。 | 投入运行。 |  | 市建设局、城建集团 |
|  |  | 实施21条单点自适应控制改造。 | 方案设计。 | 方案招投标、部分建设。 | 继续建设。 | 投入运行。 |  |  |
| 38 | 市区新建支路10条。 | 完成10条支路规划许可，协同两区政府推进支路建设。 | 完成项目范围确认。 | 争取100%项目开工。 | 新建支路10条。 |  | 市规划局 | 崇川区、港闸区政府 |
| 39 | 市区新建公共停车泊位1150个。 |  | 完成选址，拟定停车方式、建设规模、投资估算等，制定实施方案。 | 初步完成相关前期准备工作，确保10%左右泊位进入建设施工程序。 | 确保30%左右泊位进入建设施工程序。 | 完成全年任务。 | 市城管局城建集团 | 通州区、崇川区、港闸区政府，市规划局、国土局 |
| 40 | 全市建成50个镇（街道）、1000个村（社区）综合性文化服务中心。 |  | 下达任务。 | 推进建设。 | 开展督查。 | 全面完成。 | 市文广新局 | 各县（市）区区政府（管委会） |
| 41 | 全市再增加100所学校向社会开放体育设施，市区为群众开展免费体质监测5000人。 | 全市再增加100所学校向社会开放体育设施。 | 召开部署会，公布拟向社会开放体育设施学校名单。 | 组织场地设施建设与改造，完善管理制度。 | 力争有50所学校向社会试行开放。 | 100所学校如期向社会开放。 | 市教育局 市体育局 |  |
|  |  | 开展免费体质监测5000人。 | 完成900人。 | 完成3000人。 | 完成4200人。 | 完成5000人。 | 市体育局 |  |
| 42 | 在市区设置30台数字阅读机。 |  | 初部排定点位。 | 力争全部安装到位。 | 全面建成投入使用。 | 跟踪使用情况。 | 市文广新局 |  |
| 43 | 市区完成10个易淹易涝路段改造。 |  | 进场施工。 | 推进施工。 | 雨季前完成工程改造。 | — | 市建设局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会 |
| 44 | 市区增加公园绿地350公顷，开工建设5个市级重点公园、3条林荫路（景观路），建成20个小游园和玉兰谷（位于啬园东部）。 | 市区增加公园绿地350公顷。 | 开工建设。 | 完成10%。 | 完成40%。 | 完成100%。 | 市建设局 城建集团 | 各区政府（管委会），中央创新区开发建设管理办公室、五山及沿江地区建设指挥部办公室、狼山风景区管委会 |
|  |  | 建设五山森林公园军山片区、中央公园（含紫琅湖）、南通植物园（含盆景园）、老洪港湿地公园扩建（云湖、星湖）、进鲜港湿地公园（含进鲜港湖）5个市级重点公园。 | 开工。 | 完成10%。 | 完成30%。 | 完成50%。 |  |  |
|  |  | 推进钟秀路（林荫路）、洪江路（景观路、林荫路）、跃龙路（景观路、林荫路）建设。 | 开工。 | 钟秀路完工，推进跃龙路、洪江路前期工作。 | 跃龙路开工，推进洪江路前期工作。 | 跃龙路完成70%，洪江路开工。 |  |  |
|  |  | 建成希尔国际酒店东侧小游园、裤子港河西侧小游园、外滩北苑东侧小游园、康复医院北侧小游园、中海上林苑北侧小游园、印象城东侧小游园、北郭北村北侧小游园、战胜社区西侧小游园、百花南苑西侧小游园、市福利院东侧小游园、农院西侧小游园、新唐闸小学东侧小游园、文俊村部西侧小游园、公园南苑东侧小游园、邮政枢纽西侧小游园、港闸公安分局西侧小游园、新开苑南侧小游园、景瑞望府北侧小游园、金桥幼儿园南侧小游园、十六总港小游园20个小游园。 | 开工。 | 完成30%。 | 完成60%。 | 完成。 |  |  |
|  |  | 建成玉兰谷（位于啬园东部）。 | 完成60%。 | 完成90%。 | 基本建成。 | — |  |  |
| 45 | 市区新增营业5家菜市场。 | 崇川区江景苑菜市场、三里墩菜市场、学士府菜市场，港闸区新西洋桥菜市场，市开发区新开菜市场开业运营。 | 新西洋桥、新开菜市场土建工程竣工验收；三里墩菜市场完成标准化建设规划设计方案；江景苑、学士府菜市场完成开业前验收工作。 | 新西洋桥、新开菜市场完成标准化建设规划设计方案；三里墩菜市场内部装修进场施工；江景苑、学士府菜市场软件建设及人员招录。 | 新西洋桥、新开菜市场内部装修；三里墩菜市场内部装修完工；江景苑、学士府菜市场完成经营户招商。 | 5家菜市场开业运营。 | 市商务局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会 |
| 46 | 实施“菜篮子”市场放心工程，实现市区农贸市场快检实验室服务全覆盖，每家每天检测不少于30批次，即时公示检测结果，及时处置不合格产品；加强食品安全动态监测，市区全年对流通领域26大类食品抽检3300批次以上。 | 市区续建11家农贸市场快检实验室，实现快检服务市区菜市场全覆盖，每家每天检测不少于30批次。对市区流通领域26大类食品进行采样监测。1-2月合并抽检400批次，3-12月每月抽检290批次。 | 实施11家农贸市场快检室建设工程，每家每天检测不少于30批次，动态监测690批次。 | 11家农贸市场快检室有关设备正式运行，每家每天检测不少于30批次，动态监测870批次（累计1560批次）。 | 推进食用农产品快检服务全覆盖，每家每天检测不少于30批次，动态监测870批次（累计2430批次）。 | 实现快检服务市区菜市场全覆盖，每家每天检测不少于30批次，动态监测870批次，全年累计3300批次以上。 | 市食药监局 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会， 市商务局 |
| 47 | 完善社会治安防控体系，全市开展20个智能安防小区建设试点，市区新增、改造社会面治安监控270套。 | 开展智能安防小区建设试点。 | 召开会议部署智能安防小区建设试点工作。 | 完成市区四海家园、华雅苑、丽都花苑三个市级试点小区建设。 | 推进各县（市）智能安防小区建设试点。 | 完成全年任务。 | 市综治办 市公安局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | 市区新增、改造社会面治安监控270套。 | 召开会议部署监控建设工作。 | 完成市区新城区、钟秀路沿线及通吕运河绿廊等市区重点部位卡口式治安监控建设项目方案设计。 | 完成市区重点部位卡口式治安监控建设项目招标工作，全面实施建设。 | 全面完成市区重点部位卡口式治安监控建设项目建设任务。 | 市公安局 |  |
| 48 | 为全市约120万只民用液化气钢瓶免费安装二维码标识。 |  | 安装二维码气瓶数占气瓶总数的25%。 | 安装二维码气瓶数占气瓶总数的50%。 | 安装二维码气瓶数占气瓶总数的75%。 | 安装二维码气瓶数占气瓶总数的100%。 | 市质监局 |  |
| 49 | 推进“互联网+政务服务”，建设“一网一门一端一号一码”政务服务体系，在省“一张网”建成的基础上，同步实现与企业、市民密切相关的7个方面服务事项网上受理、办理和反馈 | 完成市、县两级政务服务“一张网”基本信息录入。升级改造审批业务平台，与省政务服务一张网统一身份认证、统一支付、统一物流服务系统对接，同步实现与企业、市民密切相关的7个方面服务事项网上受理、办理和反馈。拓展政务服务移动APP和微信应用。完成16类便民服务事项信息录入政务服务“一张网”，有系统的提供服务连接。建设市政务服务数据中心。充分整合资源，提升政务服务实体大厅信息化服务水平。 | 完成市、县两级政务服务“一张网”基本信息录入。完成16类便民服务事项信息录入政务服务“一张网”，有系统的提供服务链接。 | 建设政务服务数据中心，提升信息交换共享水平。 | 拓展政务服务移动APP和微信应用，提升用户体验和服务水平。 | 升级改造审批业务平台，与省政务服务一张网统一身份认证、统一支付、统一物流服务系统对接，同步实现与企业、市民密切相关的7个方面服务事项网上受理、办理和反馈。 | 市行政审批局 | 市政府办、审改办、信息中心等相关部门 |
| 50 | 建成智慧南通公共服务平台，为市民提供智慧经济、智慧人文、智慧治理、智慧交通、智慧环保、智慧生活六大板块1000项以上惠民服务。 | 陆续对接文化南通、绿色南通、畅医南通等后台系统，2017年底上线1000以上惠民服务。 | 完成600项惠民服务。 | 完成650项惠民服务。 | 完成750项惠民服务。 | 完成1000项以上惠民服务。 | 市经信委 | 市相关部门 |