附件

2014年全市民政重点工作任务分解表

| 重点 工作 | 序号 | 主 要 任 务 | 责任单位 | 协同部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）更大力度推进养老服务体系建设 | 1 | 每千名老人拥有养老床位数达到28.5张以上。新增养老床位数：海安县400张、如皋市400张、如东县400张、海门市900张、启东市500张、通州区600张、崇川区400张、港闸区400张、市开发区100张、滨海园区100张。 | 各县（市）、区政府（管委会） |  | 12月底前 |
|  | 2 | 出台养老服务设施布局规划。 | 各县（市）、区政府（管委会） 市民政局（老龄办） | 市财政局、国土局、规划局 | 市区上半年，县（市）区10月底前 |
|  | 3 | 社会力量投资兴办养老机构床位占养老床位总数的40%以上。护理型床位占养老床位总数的25%。 | 各县（市）、区政府（管委会） |  | 12月底前 |
|  | 4 | 完善落实社会力量投资兴办养老机构或参与养老服务业相关扶持政策。 | 各县（市）、区政府（管委会），市民政局（老龄办） | 市财政局、国土局、规划局 | 10月底前 |
|  | 5 | 高标准农村敬老院建设达标率80%，新增13家：海安县海安镇，如皋市如城街道、下原镇、江安镇，如东县曹埠镇、袁庄镇、新店镇，海门市三厂街道、三星镇，通州区东社镇、高新区、西亭镇、十总镇。 | 各县（市）、区政府（管委会） |  | 12月底前 |
|  | 6 | 开展敬老院等级评定工作，省一星级以上敬老院占比和实现“三有三能六达标”率不低于70%。 |  |  |  |
|  | 7 | 养老机构护理人员持证上岗率达到60%。 |  |  |  |
|  | 8 | 部分地区推进公办养老机构公建民营试点。 | 如皋市、海门市政府 |  |  |
|  | 9 | 将符合规定条件的养老机构、护理院的医疗服务站（点）纳入医保定点。 | 各县（市）、区政府（管委会） | 市人社局、卫生局 |  |

|  | 10 | 乡镇（街道）居家养老服务中心建设全覆盖。鼓励家政企业、中介组织等社会专业力量承接或参与居家养老服务，崇川区、港闸区、市开发区由社会力量承接运营的街道居家养老服务中心覆盖面达到50%以上，其他县（市、区）覆盖面达到30%以上。 | 各县（市）、区政府（管委会） |  | 12月底前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 街道居家养老服务中心及50%以上的城镇社区居家养老服务站均开展日托、助餐等常态化养老服务。 |  |  |  |
|  | 12 | 进一步完善政府购买居家养老服务制度，为符合条件的困难及失能、半失能老人提供基本养老服务。进一步扩大意外伤害保险覆盖面，提高老年人抵御风险的能力。 |  |  |  |
|  | 13 | 以县（市、区）为单位全部建成居家呼叫、紧急救援系统和养老机构管理信息系统。 | 海安县、如东县政府 | 市经信委、民政局（老龄办）、财政局 |  |
| （二）提升基层社会治理水平 | 14 | 加快推进政府与社会组织在机构、职能、经费、人员等方面分开，适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项，交由社会组织承担。支持发展志愿服务组织和行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。推动社会组织完善法人治理结构，促进社会组织明确职责、依法自治、发挥作用。各县（市）区新增社会组织数：海安县：60个、如皋市806个、如东县110个、海门市397个、启东市60个、通州区326个、崇川区50个、港闸区30个、市开发区20个、滨海园区91个。 | 各县（市）、区政府（管委会），市编办、民政局、财政局 |  |  |
|  | 15 | 开展社会组织等级评估，获得评估等级的社会组织占应评估社会组织总数的30%，新增社会组织评估数：海安县123个、如皋市86个、如东县103个、海门市121个、启东市164个、通州区89个、崇川区149个、港闸区59个、市开发区6个、滨海园区4个。 |  |  |  |
|  | 16 | 社区级公共服务中心建设全面达标。社区公共服务中心新增达标数：海安县21个、如皋市17个、如东县11个、通州区18个、海门市13个、启东市4个、港闸区4个、市开发区1个、滨海园区4个。 |  |  |  |
| （二）提升基层社会治理水平 | 17 | 城乡社区“一站式”服务平台建设全面达标。城乡社区“一站式”服务平台新建数：海安县28个、如皋市51个、如东县19个、通州区16个、海门市30个、启东市210个、港闸区4个、滨海园区29个。 | 各县（市）、区政府（管委会），市编办、民政局、财政局 |  | 12月底前 |
|  | 18 | 省级城乡和谐社区建设合格率80%以上。全市新增省级和谐社区156个：海安县19个、如皋市28个、如东县21个、通州区19个、海门市23个、启东市24个、崇川区9个、港闸区8个、市开发区2个、滨海园区3个。 |  |  |  |
|  | 19 | 加强社工人才队伍建设，万人拥有持证社会工作人才2人以上。参加全国社会工作职业水平考试通过率超过25%，新增持证社会工作人才689人，海安县78人、如皋市98人、如东县85人、海门市78人、启东市80人、通州区90人、崇川区110人、港闸区35人、市开发区25人、滨海园区10人。 |  |  |  |
|  | 20 | 在前期海门市、港闸区试点的基础上，其他县（市、区）全面推进 “政社互动”工作，力争覆盖70%以上的乡镇（街道）。 |  |  |  |
| （三）提升社会救助水平 | 21 | 农村低保月度保障标准提升到360元以上，城市低保按不低于上年度居民可支配收入20%的标准提高。进一步加强低保工作规范化。 | 各县（市）、区政府（管委会） | 市民政局、财政局 | 7月1日起实施，9月底前到位。 |
|  | 22 | 符合医保补偿规定的个人自付医疗费用按照不低于65%的比例救助，封顶线不低于3.5万元。 |  | 市民政局、人社局、财政局 | 12月底前 |
|  | 23 | 开展跨部门申请救助家庭经济状况信息核对工作。 | 各县（市）、区政府（管委会），市民政局 | 市经信委、公安局、财政局、人社局、城建局、房管局、交通局、工商局、地税局、银监局 | 12月底前 |
| （四）促进军民融合发展 | 24 | 优抚对象抚恤补助标准按照自然增长机制要求提高并实现城乡一体化。 | 各县（市）、区政府（管委会） | 市民政局、财政局 | 10月底前 |
|  | 25 | 为1000名优抚对象配置康复器具。海安县267人、如皋市140人、如东县232人、海门市69人、启东市119人、通州区115人、崇川区20人、港闸区10人、市开发区10人、滨海园区18人。 |  | 市民政局、财政局 | 9月底前 |
|  | 26 | 全市动员社会力量帮扶重点优抚对象不少于5250名，落实帮扶责任，提升帮扶成效。海安县、如皋市、如东县分别不少于1000人，海门市、启东市分别不少于500人，通州区不少于600人，崇川区、港闸区、市开发区分别不少于200人，滨海园区不少于50人。 |  |  | 12月底前 |
|  | 27 | 深化退役士兵安置改革，退役士兵自谋职业补助金实行城乡一体化，并按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入1.5倍（含部队发放的退役金）标准发放。规范退役士兵教育培训工作，确保参训率达到80%。 |  | 市财政局、人社局、教育局 | 12月底前 |
| （五）加快民政信息化建设 | 28 | 完成社区综合信息平台和信息网络管理维护中心建设。社区综合信息平台建设与应用覆盖75%以上。 | 各县（市）、区政府（管委会），市民政局（老龄办） | 市经信委、人社局、财政局 | 12月底前 |
|  | 29 | 完成民政社会管理与服务信息平台建设。民政综合业务信息平台业务工作信息化覆盖率达到90%以上，基本实现全市民政信息资源共享和业务协同。 |  |  | 12月底前 |