为民办实事项目进展情况

（2016年6月）

| 序号 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 今年以来进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进大众创业万众创新，全市建成20家众创空间、发放“通创币”1000万元支持创新创业；建成10个品牌创业孵化基地，开展创业培训5000人次，帮扶1万名以上群众创业。 | 市科技局 市人社局 | 建成众创空间11家，总数17家，其中国家级2家，省级9家；下拨“通创币”600万元。制定了《关于开展2016年度市级创业孵化基地创建及市级品牌创业孵化基地评选的通知》，在全市范围内启动评选活动。开展创业培训3108人次。新增创业人数0.53万人。 |
| 2 | 全市农村最低生活保障标准提高到不低于460元/月。 | 市民政局 | 拟定了提标方案，征求了各地意见。 |
| 3 | 增加群众转移性收入，为全市农村低收入农户建档立卡并缴纳居民基本医疗保险和大病保险个人筹资部分，有效防止因病致贫、因病返贫。 | 市农办 市人社局 市卫计委 | 全面完成建档立卡工作，下发《关于做好为建档立卡低收入户缴纳居民基本医疗保险和大病保险个人筹资部分的通知》，组织各地制定实施方案。 |
| 4 | 培育新型农业经营主体，新发展市级以上示范家庭农场30家、“全托管”经营主体500家。 | 市农委 | 省级示范家庭农场认定工作圆满结束，南通有33家被认定为省级示范家庭农场；市级示范家庭农场认定处于培育阶段。据各地初步统计（还未进行检查验收），到5月底，全市新增“全托管”服务主体超过500家。 |
| 5 | 全市新增普惠性幼儿园15所，新开工建设幼儿园18所。 | 市教育局 | 新增普惠性幼儿园15所中，5所主体封顶，其余启动建设或装修。 新开工建设幼儿园18所中，10所开工建设，8所完成设计。 |
| 6 | 全市新建、迁建、扩建14所中小学校，缓解部分学校班额过大问题。 |  | 9所已经开工；4所完成图纸设计，正在办理施工前期手续；1所完成立项。 |
| 7 | 建成200所数字化校园，完成5800个微课资源开发，建成“慧学南通”公益助学平台。 | 市教育局 置业集团 | 数字化校园建设方面：拟定本年度数字化校园工作方案、评估细则等，确定创建学校名单；开展展评系统专题培训，下发评估文件，指导各地开展相关项目建设。 微课资源开发方面：召开微课资源建设推进会；截止5月底，共拍摄近1200节。 “慧学南通”平台建设方面：优化完善平台相关栏目，实现网络学习空间人人通；建成名师公益空间，成功开播“2016年寒假名师助学在线课堂”；启动“慧学南通”APP（一期）设计工作，对接华莘智慧教育，完成“莘学通”智慧教师教学应答系统开发。 |
| 8 | 建成覆盖全市的就业招聘信息系统，全市提供就业岗位25万个以上，其中高校毕业生就业岗位6万个。 | 市人社局 | 制定全市招聘信息联网数据传输标准，组织试点县（市）召开了信息传输专题讨论会。采集发布就业岗位15.9万个，其中高校毕业生就业岗位3.2万个。 |
| 9 | 培育新型职业农民2万人。 | 市农委 | 截止5月底，全市已开展农业职业技能培训73期，培训13097人。 |
| 10 | 为全市2000名困难对象配发康复生活辅助器具。 | 市民政局 | 下发了《关于做好为低保等困难群众配发康复器具工作的通知》，进行了系统部署。基本完成各县（市）、区配置对象筛查工作。完成标书制定和网上招标公示工作，待公示结束立即组织招标和采购。 |
| 11 | 为全市1000名14周岁以下残疾儿童提供免费康复训练。 | 市残联 | 全市在训残疾儿童315人。 |
| 12 | 建立全市重点困境未成年人保护长效机制，为市区350名重点困境未成年人提供司法、医疗、教育、救助等保护，对其中30名监护缺失或无力监护的未成年人提供替代照料监护。 | 市民政局 | 对350名重点困境未成年人进行跟踪回访，进一步评估帮扶需求。为市区210名困境儿童提供医疗、精神、教育、司法、就业、心理辅导关爱保护服务。出台了《关于做好市区监护缺失未成年人照料补助工作的意见》。 |
| 13 | 新增全科医生160人，新招聘100名大学生充实基层医疗卫生服务机构。 | 市人社局 市卫计委 | 基层医生参加全科医师转岗培训将于7月结束。2016年全科转岗培训计划已经落实。截止6月15日，共招录30人。 |
| 14 | 提升基层分级诊疗服务能力，市区完成17家社区卫生服务中心标准化改造，启动3家社区卫生服务中心改扩建工程；建成标准化社区卫生服务站30家，建成心理健康咨询站6家。 | 市卫计委 | 17家社区卫生服务中心标准化改造项目全面启动，其中4家局部装修改造基本完成。 3家社区卫生服务中心改扩建项目正在推进；30家社区卫生服务站标准化改造项目中，18家初步完成建设。 建成6家心里咨询室方面，市四院、紫琅医院、通州二院、崇川区城东社区卫生服务中心等四个点已经建成运行。 |
| 15 | 开工建设南通大学附属医院新门诊楼及地下停车场，市第二人民医院门急诊病房综合楼主体封顶。 | 市卫计委 市代建中心 通大附院 市二院 | 启秀中学拆迁结束，场地已平整，准备支护桩施工。 市二院门、急诊病房综合楼项目前期立项完成，正在进行土方开挖。 |
| 16 | 人均基本公共卫生服务经费最低标准提高到65元。 | 市卫计委 | 各地已基本落实。据统计，海门市、启东市、通州区、崇川区、港闸区、开发区、通州湾示范区人均筹资75元，海安县、如皋市、如东县人均筹资65元。 |
| 17 | 对全市适龄妇女实施“两癌”（乳腺癌和宫颈癌）免费筛查18万人。 |  | “两癌”筛查项目全面启动，相关工作有序推进。 |
| 18 | 加强急救能力建设，完成市院前急救中心信息平台升级改造，建成通州湾示范区院前急救分站。 | 市卫计委 | 市院前急救中心信息平台升级改造方面：硬件装修改造方案完成，车载远程移动急救信息系统正式运行，救护车呼叫终端基站布点也已到位。软件平台升级方案基本完成。 通州湾急救分站建设方面：装修改造工程接近尾声。 |
| 19 | 市区竣工动迁安置房面积478万平方米，新安置动迁户2.2万户，基本实现动迁异地安置“先建后征”。 | 市房管局 | 已竣工交付安置房13.4万㎡，新安置动迁户2348户。 |
| 20 | 市区完成5个、新启动8个“城中村”和危旧房改造项目，完成17个老小区整治（6个老小区完成全面整治、8个老小区完成单项整治、3个老小区实施道路交通优化工程）。 |  | 完成1个、新启动4个“城中村”和危旧房改造项目。老小区整治正在推进。 |
| 21 | 对市区16条段河道进行截污整治。 | 市环保局 市建设局 市水利局 | 截止目前，已完成市区16条河道的污染源排查工作。3条基本完成；2条在建；1条即将进场；其余正在推进。 |
| 22 | 全市完成5条段县级河道、45条段乡级河道疏浚整治，更新改造小型灌溉泵站160座，新建防渗渠道470公里。 | 市水利局 | 已全面完成。 |
| 23 | 建设市污水处理中心深度处理项目、开发区污水处理厂扩容工程。 | 市建设局 | 市开发区污水处理厂2.5万吨/日扩容工程进场施工；市污水处理中心10万吨/日深度处理设备已申请立项。 |
| 24 | 对全市重点行业50家企业实施清洁化改造。 | 市环保局 | 50家企业与咨询机构签订编制强制性清洁生产审核报告合同，开展前期工作。 |
| 25 | 对四家发电企业4台大型燃煤发电机组实施大气污染物超低排放改造。 | 市环保局 | 完成两家发电企业超低排放改造工程建设。 |
| 26 | 对18家重点企业开展挥发性有机物污染整治。 |  | 完成10家企业挥发性有机物污染整治。 |
| 27 | 市区禁燃区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉10台。 | 市经信委 市环保局 | 已完成1台，其余正在推进。 |
| 28 | 建成智慧环保应用系统，为公众提供空气质量指数查询、环境污染投诉举报等服务。 | 市环保局 | 完成智慧环保项目政府采购招标并签订合同；组织智慧环保公众版APP应用和微信服务号界面设计、软件系统开发；智慧环保公众版应用已经试运行。 |
| 29 | 全市建成20个镇（街道）、100个村（社区）综合性文化服务中心示范点。 | 市文广新局 | 研究制订《关于加快推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》及基层综合性文化服务中心建设标准。召开专题工作会议，部署工作计划，下达目标任务。 |
| 30 | 全市新建图书馆、文化馆分馆各20个，市图书馆新增图书10万册；市区建成韬奋书屋（吧）20个。 |  | 1-5月，市图书馆新增图书4万册；新增韬奋书屋（吧）4家。 |
| 31 | 全市100所学校（其中市区30所）体育设施向社会开放。 | 市教育局 市体育局 | 研究确定了今年向社会开放体育设施的学校名单；制订《南通市学校体育设施向社会开放管理办法（试行）》；已有30所学校向社会开放体育设施。 |
| 32 | 市区开展免费体质测试5000人，全市培训社会体育指导员800人。 | 市体育局 | 截止5月底，体质测试2200余人，培训社会体育指导员280余人。 |
| 33 | 市区主要公共场所基本实现免费WiFi服务全覆盖。 | 市经信委 | 已进入招投标程序。 |
| 34 | 市区建成10个小游园，新增通吕运河、海港引河绿廊70公顷。 | 市建设局 城建集团 | 10个小游园中：2个在建，6个正在进行施工图设计，1个已具景观形象，1个已主体建成。 通吕运河绿廊星岛水岸（通宁大桥—通扬运河北侧地块）、海港引河绿廊（通吕运河—南川河立交）西侧地块、海港引河绿廊（原通启公路—行政中心）东侧地块均已开工，正在抓紧推进。 |
| 35 | 建立市区照护保险制度，覆盖所有职工医保、居民医保参保人群。 | 市人社局 | 市区所有职工医保、居民医保参保人群纳入基本照护保险。 |
| 36 | 全市新增养老床位4800张，为农村敬老院配置1000张护理床和1000台空调。 | 市民政局 | 已有1140张养老床位开工建设。崇川区、港闸区、开发区空调采购完毕，正在安装，其余地区正在进行政府采购。启东市、通州湾示范区完成农村敬老院配置护理床任务，其余地区正在进行政府采购。 |
| 37 | 支持医养结合发展，全市新增8家护理型养老机构，培训养老护理员500名。 | 市民政局 市卫计委 | 已有3家护理型养老机构开工建设。已培训养老护理员417名。 |
| 38 | 市区完成100个老旧小区监控设施建设。 | 市公安局 | 崇川、港闸、开发区完成方案设计、点位复核、标书制定工作，港闸、开发区月底前启动招标程序。 |
| 39 | 市区改造34个老小区用电接户线，新增、改造546台配电变压器。 | 南通供电公司 | 截止6月中旬，完成25个小区、468台配变的增容、改造工作。 |
| 40 | 完善消防防控体系，建成小海消防站，完成全市7个化工园区消防站升级改造工程。 | 市消防支队 | 小海消防站项目完成招投标，。 化工园区消防站升级改造正在推进。 |
| 41 | 全市开展公益性应急救护培训10万人。 | 市红十字会 | 已培训21429人。 |
| 42 | 市区8处人防工程暑期免费开放纳凉。 | 市民防局 | 进展顺利，7-9月开放。 |
| 43 | 市区建成3个标准化菜市场。 | 市商务局 | 崇川区江景苑菜市场标准化建设规划设计方案通过区级初审。 港闸区隆兴菜市场正在进行地砖铺设。 开发区小海菜市场正在组织摊位台面排水槽、北侧水产区养鱼池、室外路基、智能化布线施工。 |
| 44 | 建成通农物流中心粮油交易大楼与4万吨冷库并投入使用。 | 市商务局 | 粮油交易大楼一层装修改造项目准备交付使用；二、三层装修进场施工。 一号冷库主体建筑完工，保温、安装、设备均已完成招标。 |
| 45 | 强化食品安全检验检测，全年开展食品安全动态监测3000批次，市区建设20家农贸市场快检实验室，完成市区肉菜流通追溯体系一期工程。 | 市农委 市商务局 市食药监局 | 对市区流通领域26大类食品开展动态监测。截止目前，共抽样1101批次，检验831批次。 完成市区农贸市场快检室建设招投标工作。 肉菜流通追溯体系一期工程完成8个蔬菜大棚施工和机房设备安装，正推进肉菜流通追溯系统与通农物流电子结算系统接口对接。 |
| 46 | 市区新建2个公交换乘中心、3个首末站。 | 市交通局 | 行政中心首末站正在进行概算审核，小海海尚花园首末站基本建成。其他项目正在推进。 |
| 47 | 加快农村公交体系建设，全市镇村公交开通率达80%。 |  | 启东正在招聘驾驶员；如东正对招聘驾驶员进行培训。 |
| 48 | 市区新增100辆新能源公交车，新辟6条公交线路、优化调整8条公交线路。 | 市交通局 | 研究确定100辆新能源车车型，收集新能源汽车相关技术资料并起草新能源汽车配置技术要求。新辟公交线路1条。优化公交线路4条。 |
| 49 | 市区新建支路6条，新建公共停车泊位1020个。 | 市规划局 市城管局 城建集团 | 新建支路项目正在推进。 3处停车场开工建设，工程量均已过半；5处停车场通过方案评审；通吕运河沿线（崇川大桥—通宁大桥）停车场建成。 |