2026年2月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1054
	3303
	230.6 
	722.8 
	34.3%

	海门深泰热电厂
	74
	282
	104.2 
	397.2 
	15.5%

	启东热电厂
	528
	1358
	412.5 
	1060.9 
	61.4%

	鑫源热电厂
	55
	202
	107.8 
	396.1 
	16.0%

	观音山环保热电厂
	137
	916
	65.6 
	438.3 
	9.8%

	如东协鑫环保热电
	444
	1470
	153.6 
	508.7 
	22.9%

	海安华新热电
	327
	1334
	123.4 
	503.4 
	18.4%

	如皋垃圾热电
	1577
	3186
	569.3 
	1150.2 
	84.7%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	688
	1049
	337.3 
	514.2 
	50.2%

	如东天楹电厂
	558
	627
	211.4 
	237.5 
	31.5%

	联海生物电厂
	49
	156
	45.8 
	145.8 
	6.8%

	海安天楹电厂
	674
	1441
	534.9 
	1143.7 
	79.6%

	洋口热电厂
	2629
	6409
	447.9 
	1091.8 
	66.6%

	海安理昂电厂
	636
	2044
	228.0 
	732.6 
	33.9%

	光大生物质电厂
	1770
	3824
	571.0 
	1233.5 
	85.0%

	如皋大唐电厂
	350
	1086
	238.1 
	738.8 
	35.4%

	常安电厂
	419
	3282
	86.0 
	673.9 
	12.8%

	南通天楹电厂
	1294
	1294
	329.3 
	329.3 
	49.0%

	富港热电
	514
	1133
	105.5 
	232.6 
	15.7%

	佳兴热电
	537
	1184
	370.3 
	816.6 
	55.1%

	金光能源热电
	125
	1401
	47.7 
	534.7 
	7.1%

	江能热电
	14
	127
	16.3 
	147.7 
	2.4%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	久福恩利伯隆光伏
	5.414MW（分布式）
	2月5日

	2
	伊斯通伊德斯光伏
	4.372MW（分布式）
	2月5日

	3
	特尔斯玻特百光伏
	4.428MW（分布式）
	2月10日

	4
	富超优丽纳光伏
	3.9MW（分布式）
	2月10日

	5
	中食如东光伏
	25.98MW（集中式）
	2月12日

	6
	普威斯瑞玻维光伏
	3.584MW（分布式）
	2月12日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2025年2月
	2026年2月
	增长率

	南通地区统调电量
	45.92
	39.7
	-13.55

	南通地区统调最高负荷
	9308.2
	9650.85
	3.68

	南通地区调度电量
	47.63
	41.09
	-13.73

	南通地区调度最高负荷
	9962.43
	10127.96
	1.66

	峰谷差最大值
	4991.03
	5432.74
	8.85

	峰谷差最小值
	1901.22
	1960.39
	3.11

	峰谷差平均值
	3574.51
	3920.53
	9.68

	统调负荷率
	80.77%
	76.96%
	-4.72


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	兰洋26K0线检修；扶兰2H23线检修
	1、南通扶海-兰房220千伏新建线路（新220kV扶兰2H20线、新220kV扶兰2H23线）参数测试；2、南通兰房-洋口220千伏新建线路（新220kV兰洋26K0线）参数测试。
	2026-2-1
	2026-2-1
	1

	2
	线路
	港洋2H75线冷备用
	扶海-洋口220千伏新建线路（220kV扶洋45N5线、220kV扶洋45N6线）参数测试，220kV洋港2H75线同塔陪停。
	2026-2-1
	2026-2-1
	1

	3
	扶海变
	扶兆26K1线检修；扶兆26K2线检修
	线路测参（新扶海-洋口双线）
	2026-2-1
	2026-2-1
	1

	4
	扶海变
	扶三2H20线检修
	新建扶海-兰房线路测参
	2026-2-1
	2026-2-1
	1

	5
	洋口变
	洋国49W3线检修
	线路测参
	2026-2-1
	2026-2-1
	1

	6
	洋口变
	洋凌2H79线检修
	线路测参
	2026-2-1
	2026-2-1
	1

	7
	东洲变
	2号主变冷备用；2号主变5061开关冷备用；2号主变/东扶线5062开关冷备用；2号主变220kV开关冷备用；2号主变3520开关冷备用；2号主变35kVⅡ母线冷备用；2号主变1号电容器冷备用；2号主变2号电容器冷备用；2号主变3号低抗冷备用；2号主变4号低抗冷备用
	陪停(拆除50321/50312刀闸高跨引下线与2号主变进线安全距离不足）
	2026-2-1
	2026-2-2
	2

	8
	东洲变
	500kVⅠ母线检修；崇明Ⅰ线5011开关冷备用；吕东线5031开关检修；东新线5041开关冷备用；崇明II线5051开关冷备用；2号主变5061开关冷备用；吕洲线5071开关冷备用
	（1）拆除50311刀闸与5031开关之间设备连接线、拆除5031开关与5031流变之间设备连接线； （2）拆除50311刀闸、拆除5031开关。
	2026-2-1
	2026-2-4
	4

	9
	东洲变
	吕东5601线检修；吕东线5031开关检修；吕东线5032开关检修
	（1）第3串内开关、刀闸、流变等设备、连接线及基础拆除；（2）新建5031、5032、5033HGIS设备基础及电缆沟制作； （3）5031、5032、5033HGIS就位、安装、支柱绝缘子安装、常规和耐压试验；串内设备连接线制作安装；（4）第3串二次电缆敷设、接线，回路功能验证。
	2026-2-1
	2026-6-15
	135

	10
	扶海变
	扶兰2H23开关检修
	保护联调、改定值
	2026-2-2
	2026-2-3
	2

	11
	扶海变
	扶兆26K1开关检修；扶兆26K2开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名
	2026-2-2
	2026-2-3
	2

	12
	扶海变
	扶三2H20开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名
	2026-2-2
	2026-2-3
	2

	13
	兰房变
	兰扶2H23开关检修；兰洋26K0开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名
	2026-2-2
	2026-2-3
	2

	14
	洋口变
	洋凌2H79开关检修；洋国49W3开关检修
	保护联调、改定值，间隔更名
	2026-2-2
	2026-2-3
	2

	15
	洋口变
	洋兰26K0开关检修
	保护联调、改定值
	2026-2-2
	2026-2-3
	2

	16
	东洲变
	3号主变冷备用；东新线/3号主变5042开关冷备用；3号主变5043开关冷备用；3号主变220kV开关冷备用；3号主变3530开关冷备用；3号主变35kVⅢ母线冷备用；3号主变1号电容器冷备用；3号主变2号电容器冷备用；3号主变3号低抗冷备用；3号主变4号低抗冷备用
	（1）拆除5032开关及两侧设备连接线（安全距离不够，3号主变陪停）； （2）拆除5032开关相邻支柱绝缘子（安全距离不够，3号主变陪停）。
	2026-2-5
	2026-2-8
	4

	17
	东洲变
	500kVⅡ母线检修；崇明Ⅰ线5012开关冷备用；吕东线5032开关检修；3号主变5043开关冷备用；东殿线5053开关冷备用；东扶线5063开关冷备用；洲扶线5073开关冷备用
	（1）拆除50332刀闸与相邻支柱绝缘子设备连接线（该支柱绝缘子保留）； （2）拆除50332刀闸； （3）拆除5032开关及两侧设备连接线； （4）拆除5032开关相邻支柱绝缘子。
	2026-2-5
	2026-2-8
	4


